| UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European | GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor | Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" |
| --- | --- | --- |

Reguli pentru

cererile de idei de proiecte

Acest ghid înlocuieşte versiunea publicată în februarie 2009 şi intră în vigoare la data de 30 octombrie 2009

Notă

Acest document a fost elaborat de Autoritatea de management pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, autorităţi ale administraţiei publice centrale (ministere, agenţii) care doresc să obţină finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, în cadrul cererilor de idei de proiecte.

Documentul furnizează informaţii utile cu privire la etapele dezvoltării de proiect, la eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor, la eligibilitatea activităţilor şi a cheltuielilor, la modul de solicitare a finanţării, la evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare, la contractare, precum şi la implementarea şi managementul financiar al proiectelor.

Documentul reprezintă Ghidul solicitantului pentru cererile de idei de proiecte. Pentru o mai bună înţelegere a acestuia este recomandat să consultaţi documentele programatice (Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” şi Documentul Cadru de Implementare) precum şi legislaţia naţională şi comunitară. Dacă după parcurgerea acestui document mai aveţi întrebări le puteţi adresa Autorităţii de management, Ministerul Administraţiei şi Internelor , la telefoanele 021-314.39.29 sau 021-303.70.80, int. 11115 sau prin email la amdca@mai.gov.ro. Informaţiile pe care le solicitaţi şi care sunt de interes pentru toţi solicitanţii vor fi postate pe site-ul www.mai.gov.ro, rubrica „fonduri structurale”.

Totodată, vă recomandăm să consultaţi periodic site-ul nostru pentru orice modificări aduse acestui ghid şi orice alte informaţii de interes.

ATENŢIE!

Operaţiunile care fac obiectul cererilor de proiecte nr. 2/2009 Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice şi 3/2009 Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS nu sunt deschise pentru prezentele cereri de idei de proiecte. Astfel, nu se primesc fişe de proiect care se încadrează în următoarele operaţiuni de pe domeniul 2.2 al PO DCA:

» Implementarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu, ghişeul unic pentru cetăţeni, şi în formă electronică, planificarea serviciilor destinate cetăţenilor, managementul documentelor, folosirea regulii aprobării tacite, etc.) – DMI 2.2

» Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS – DMI 2.2

CUPRINS

1. Introducere	5

2. Dezvoltarea ideilor de proiect	7

3. Evaluare, selecţie şi contractare	10

3.1 Criterii de eligibilitate	10

3.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor	10

3.1.2 Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor	11

3.1.3 Grupuri ţintă eligibile	13

3.1.4 Indicatori	14

3.1.5 Activităţi eligibile	14

3.1.6 Durata proiectelor	18

3.1.7 Valoarea eligibilă a proiectelor	18

3.1.8 Finanţarea proiectelor	19

3.1.9 Cheltuieli eligibile	20

3.2 Cererea de finanţare	22

3.3 Unde şi când puteţi depune cererea de finanţare	25

3.4 Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare	25

3.4.1 Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii	25

3.4.2 Evaluarea tehnică şi financiară	26

3.4.3 Selecţia	26

3.5 Contractarea	28

3.5.1 Încheierea contractului de finanţare	28

3.5.2 Modificarea contractului de finanţare	29

4. Implementarea şi managementul financiar	31

4.1 Monitorizarea implementării proiectelor	31

4.1.1 Procedurile standard de monitorizare	31

4.1.2 Procedurile specifice de monitorizare	35

4.1.3 Asistenţă post-contractare	36

4.2 Managementul financiar în perioada de implementare	36

4.2.1 Mecanismul de efectuare a plăţilor	36

4.2.2 Controlul proiectului	38

4.2.3 Sesizarea neregulilor	41

4.2.4 Recuperarea debitelor	42

5. Contestaţii	44

1. Introducere

Informaţii referitoare la Programul operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, la priorităţile şi domeniile pe care le finanţează se regăsesc în documentele programatice:

- Programul operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, aprobat prin decizia CE nr. 5748/21.11.2007.

- Documentul cadru de implementare aprobat prin Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 494/1875/13.06.2008

Aceste documente sunt publicate pe site-ul Autorităţii de management www.mai.gov.ro, rubrica „Fonduri structurale”.

Cererile de idei de proiecte sunt următoarele:

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 1/2009: Domeniul 1.1 – „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politic-administrativ”

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 2/2009: Domeniul 1.2 – „Creşterea responsabilizării administraţiei publice”;

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 3/2009: Domeniul 1.3 – „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 4/2009: Domeniul 2.1 – „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor” – jumătate din suma alocată pentru acest domeniu este destinată sectoarelor prioritare stabilite în Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”;

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 5/2009: Domeniul 2.2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor” – mai puţin operaţiunile care fac obiectul cererilor de proiecte nr. 2/2009 Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice şi nr. 3/2009 Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS.

Etapele necesare obţinerii finanţării în cadrul cererilor de idei de proiecte sunt următoarele:

- Dezvoltarea ideii de proiect descrise în fişa de proiect până la stadiul de cerere de finanţare

- Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectului descris în cererea de finanţare

2. Dezvoltarea ideilor de proiect

Etapa debutează cu depunerea fişei de proiect (anexa nr. 1) de către dvs., în calitate de solicitant, începând cu data de 09 februarie 2009 până când Autoritatea de management decide închiderea cererilor de idei de proiecte. Autoritatea de management va anunţa public acest lucru.

Fişa de proiect poate fi depusă:

- Prin poştă cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, menţionându-se pe plic „Direcţia Generală pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cererea de idei de proiecte nr. IP..../2009” sau

- Personal sau prin intermediul unei persoane nominalizate de dumneavoastră la aceeaşi adresă menţionată mai sus

Fişa de proiect trece prin etapa de verificare a încadrării ideii de proiect în priorităţile PO DCA şi în regulile stabilite de acest document. Vor fi verificate următoarele aspecte:

| Aspecte care vor fi urmărite | Explicaţii |
| --- | --- |
| Fişa de proiect este tehnoredactată în limba română şi în formatul cerut | Formatul fişei de proiect se găseşte pe site la adresa www.mai.gov.ro - rubrica „Fonduri structurale”. |
| Toate câmpurile din fişa de proiect sunt completate | Completaţi toate câmpurile din fişă . în cazul în care acestea nu sunt completate vi se va solicita retrimiterea ei, completată. |
| Fişa de proiect este semnată de către reprezentantul legal | Fişa de proiect trebuie semnată de către reprezentantul legal. |
| Declaraţia de eligibilitate este anexată fişei şi completată în formatul solicitat | Declaraţia de eligibilitate trebuie să fie în forma solicitată, datată şi semnată de reprezentantul legal. |
| Solicitantul este autoritate a administraţiei publice centrale | Conform beneficiarilor identificaţi în PO DCA şi DCI |
| Ideea de proiect poate contribui la realizarea obiectivului specific al domeniului (vezi capitolul corespunzător din DCI) | Va fi verificată fişa în totalitatea ei. Contribuţia la realizarea obiectivelor trebuie să reiasă clar, coerent. |
| Problema identificată este la nivel naţional, regional sau sectorial. |  |
| Rezolvarea problemei descrise este în competenţa solicitantului | Solicitantul este instituţia abilitată să rezolve problema descrisă. Aceste informaţii trebuie prezentate la pct. 2.3 din fişă. |
| Valoarea proiectului este mai mare de 1.850.000 lei(fără TVA) | Valoarea proiectului, înscrisă în fişa de proiect, trebuie exprimată în lei şi nu în altă monedă şi nu va conţine TVA |

Vă recomandăm să completaţi fişa de proiect după o analiza corespunzătoare a documentelor programatice amintite la cap. 1 Introducere, precum şi după analiza problemei identificate şi consultarea cu factorii interesaţi. Totodată, vă recomandăm ca pentru rezolvarea problemei identificate, să aveţi în vedere mai multe opţiuni de rezolvare a problemei descrise. Analizaţi costurile fiecărei opţiuni şi implicaţiile sale şi alegeţi una dintre ele. O alternativă poate fi şi neimplicarea în rezolvarea problemei. Alegerea ei trebuie motivată în etapa de elaborare a cererii de finanţare (vezi cap. 3).

Pentru stabilirea obiectivelor proiectului, vă recomandăm să folosiţi metodologia PCM (Project Cycle Management – Managementul ciclului de proiect), care defineşte obiective generale, scop, rezultate şi activităţi, pentru un proiect.

ATENŢIE!

Asistenţa acordată de Autoritatea de management pentru dezvoltarea ideii de proiect nu vă garantează obţinerea finanţării. Cererea de finanţare trece prin aceleaşi etape de verificări şi de evaluări ca toate cererile primite de Autoritatea de management în urma unei cerere de proiecte.

Dacă fişa de proiect trece cu succes de această verificare, va fi supusă deciziei de a primi sau nu, sprijin în dezvoltarea ideii de proiect. În cazul unei decizii favorabile, Autoritatea de management vă acordă asistenţă pentru o perioadă limitată, de maxim 3 luni. Dacă Autoritatea de management decide să nu acorde asistenţă în dezvoltarea ideii de proiect veţi fi informat, în scris, în maxim trei zile lucrătoare, despre acest lucru.

Pentru perioada de dezvoltare a ideii de proiect Autoritatea de management va numi o persoană responsabilă de fişa respectivă. Aceasta vă va oferi informaţii despre cerinţele din etapa de implementare, ale Autorităţii de management, elemente necesare în stabilirea detaliilor proiectului şi, dacă este cazul, informaţii despre managementul de proiect, inclusiv bune practici.

După expirarea perioadei în care Autoritatea de management acordă asistenţă (maxim 3 luni) sau chiar în perioada amintită, în funcţie de implicarea şi disponibilitatea solicitantului, puteţi să completaţi cererea de finanţare şi să o depuneţi la AM PO DCA (cap. 3). Cererea va trece prin etapele prezentate în capitolul 3.

Condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor, a partenerilor şi a activităţilor, regulile referitoare la pregătirea proiectului, la completarea şi la depunerea cererii de finanţare, precum şi alte elemente de implementare se regăsesc în capitolele următoare ale prezentului document.

3. Evaluare, selecţie şi contractare

3.1 Criterii de eligibilitate

3.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor

Condiţii specifice:

Pot depune proiecte în cadrul acestei cereri de idei de proiecte autorităţile administraţiei publice centrale (aşa cum sunt stabilite în DCI), cu atribuţii în rezolvarea problemei descrise, aceasta fiind la nivel naţional, regional sau sectorial. La nivelul fiecărei cereri de idei de proiecte  solicitanţii diferă după cum urmează:

| Cod/număr cerere de idei de proiecte | Solicitanţi eligibili |
| --- | --- |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 1/2009 | autorităţile administraţiei publice centrale (conform DCI). |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 2/2009 | autorităţile administraţiei publice centrale (conform DCI). |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 3/2009 | autorităţile administraţiei publice centrale (stabilite în DCI). |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 4/2009 | autorităţile administraţiei publice centrale (conform DCI). |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 5/2009 | sunt autorităţile administraţiei publice centrale (conform DCI |

ATENŢIE!

Vă reamintim ca proiectele care se încadrează în cererile de proiecte nr. 2/2009 Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice şi nr. 3/2009 Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS nu pot fi depuse în cadrul prezentelor cereri de idei de proiecte.

Condiţii generale:

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1605/2002, nu aveţi dreptul să participaţi la cererea de proiecte sau să primiţi o finanţare nerambursabilă dacă instituţia sau reprezentantul său legal, persoana nominalizată în cererea de finanţare, se află într-una din următoarele situaţii :

- Sunteţi în faliment sau în curs de lichidare, sunteţi în administrarea unei autorităţi judiciare, sau implicaţi în înţelegeri cu creditorii, v-aţi suspendat activităţile, sunteţi subiect al procedurilor vizând aceste aspecte, sau vă aflaţi într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;

- aţi suferit condamnări privind conduita profesională, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) (ex. împotriva căreia nu este posibil nici un apel);

- sunteţi vinovaţi de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care Autoritatea de management le poate justifica;

- obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, evidenţiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

- aţi suferit condamnări pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie ilegală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata);

- aţi fost declaraţi a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de contractare a finanţărilor nerambursabile din fondurile Comunităţii Europene.

Cererea de finanţare conţine o secţiune în care reprezentantul legal declară pe proprie răspundere că nu se află în situaţiile descrise mai sus.

Puteţi fi de asemenea excluşi de la participarea la cererea de proiecte sau de la primirea unei finanţări nerambursabile dacă în timpul cererii de proiecte:

- sunteţi vinovaţi de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de către Autoritatea de management, ca şi condiţie de participare la cererea de proiecte;

- aţi încercat să obţineţi informaţii confidenţiale sau să influenţaţi evaluatorii Autorităţii de management în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanţare din prezenta cerere de proiecte sau a unora anterioare.

3.1.2 Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor

Respectând prevederile legislaţiei naţionale, dumneavoastră, ca solicitanţi ai finanţării din PO DCA, puteţi implementa proiectul în parteneriat. Partenerii şi relaţia de parteneriat nu trebuie să încalce prevederile OUG 34/2006 , şi anume nu trebuie să limiteze competiţia pe piaţa bunurilor sau serviciilor prin intrarea în parteneriat cu un potenţial furnizor de servicii şi nu trebuie să afecteze utilizarea eficientă a fondurilor publice luând în considerare o evaluare calitate – cost. Prin urmare, Autoritatea de management va considera neeligibil un parteneriat între dvs. şi un potenţial furnizor de bunuri sau servicii pentru a „ocoli ” procedurile de achiziţie publică (pentru activităţile pe care le desfășoară partenerul)

Partenerii pot pune bani în comun pentru implementarea proiectului, pot realiza o parte din activităţile proiectului (respectând prevederile legale referitore la achiziţiile publice). Solicitantul este  responsabil cu depunerea cererii de finanţare şi semnarea contractului cu Autoritatea de management. Rolul fiecărui partener trebuie precizat foarte clar şi detaliat în cadrul cererii de finanţare şi în acordul de parteneriat (anexa nr. 1 la Cererea de finanţare). Acordul trebuie să conţină şi o clauză privind situaţia în care unul dintre parteneri nu-şi realizează obligaţiile. În acest caz, solicitantul trebuie să poată prelua toată activitatea partenerului în cauză.”

Condiţii specifice:

Categoriile de parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de proiecte sunt:

- Ministere

- Agenţii

- Autorităţi ale administraţiei publice locale

- Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

- Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

- ONG-uri cu activităţi relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale)

- Universităţi

Condiţii generale:

Partenerii pot fi instituţii cu sediul în România sau în străinătate.

Cheltuielile angajate de aceştia sunt eligibile în aceeaşi măsură cu cele propuse de dumneavoastră ca beneficiar al finanţării.

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1605/2002, nu au dreptul să participe la cererea de proiecte sau să primească o finanţare nerambursabilă dacă instituţia parteneră sau reprezentantul său legal se află într-una din următoarele situaţii:

- Sunteţi în faliment sau în curs de lichidare, sunteţi în administrarea unei autorităţi judiciare, sau implicaţi în înţelegeri cu creditorii, v-aţi suspendat activităţile, sunteţi subiect al procedurilor vizând aceste aspecte, sau vă aflaţi într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;

- aţi suferit condamnări privind conduita profesională, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) (ex. împotriva căreia nu este posibil nici un apel);

- sunteţi vinovaţi de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care Autoritatea de management le poate justifica;

- obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, evidenţiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

- obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, evidenţiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice  privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de unitatea administrativ teritorială;

- aţi suferit condamnări pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie ilegală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata);

- aţi fost declaraţi a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de contractare a finanţărilor nerambursabile din fondurile Comunităţii Europene.

Împreună cu cererea de finanţare, trebuie să înaintaţi o declaraţie a partenerilor pe propria lor răspundere că nu se găsesc în nici una dintre situaţiile menţionate la punctele de la (a) la (g).

De asemenea, puteţi fi exclus de la participarea la cererea de proiecte sau de la primirea unei finanţări nerambursabile partenerul care în timpul cererii de proiecte:

- este vinovat de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de către Autoritatea de management, ca şi condiţie de participare la cererea de proiecte;

- a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii Autorităţii de management în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanţare din prezenta cerere de proiecte sau a unora anterioare.

În cazul parteneriatelor cu un ONG sau o instituţie publică din străinătate, declaraţiile şi documentele justificative ale partenerului/ilor trebuie să fie redactate în limba lor oficială şi traduse şi legalizate în limba română.

Contribuţia partenerilor la co-finanţarea proiectului nu este obligatorie.

ATENŢIE!

Partenerii trebuie să prezinte împreună cu cererea de finanţare declaraţii şi documente justificative precizate în cererea de finanţare, capitolul 5.

Contractanţii nu sunt parteneri, iar alegerea acestora trebuie să se facă în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice, Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Singurul răspunzător în faţa Autorităţii de management pentru implementarea proiectului este solicitantul (vezi art. 8 (3) din anexa nr. 1 Contractul de finanţare).

3.1.3 Grupuri ţintă eligibile

Grupurile ţintă sunt reprezentate de entităţile/grupurile care sunt vizate direct sau indirect de implementarea şi rezultatele proiectului.

Grupurile ţintă ale prezentelor cereri de idei  proiecte sunt cele vizate de Documentul Cadru de Implementare pentru fiecare domeniu în parte, astfel:

| Cod/număr cerere de idei de proiecte | Grup Ţintă |
| --- | --- |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 1/2009 | aferent domeniului major de intervenţie 1.1, conform DCI. |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 2/2009 | aferent domeniului major de intervenţie 1.2, conform DCI. |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 3/2009 | aferent domeniului major de intervenţie 1.3, din sectoarele prioritare definite în PO DCA, conform DCI. |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 4/2009 | aferent domeniului major de intervenţie 2.1, conform DCI. |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 5/2009 | aferent domeniului major de intervenţie 2.2, conform DCI. |

ATENŢIE!

Grupul ţintă identificat mai sus trebuie să fie vizat de proiectul dvs., acesta fiind un element eliminatoriu în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii; neîndeplinirea lui atrage respingerea proiectului chiar din această etapă.

Unde este posibil grupul ţintă trebuie exprimat numeric, de exemplu, „grupul ţintă este alcătuit din X funcţionari publici”, pe baza acestui număr calculându-se de altfel, şi elemente ale bugetului proiectului.

3.1.4 Indicatori

Orice proiect trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor din Documentul Cadru de Implementare. La elaborarea proiectului trebuie să aveţi în vedere indicatorii stabiliţi în Documentul Cadru de Implementare, aferenţi fiecărui domeniu major de intervenţie în parte.

3.1.5 Activităţi eligibile

Activităţile eligibile ale prezentelor cereri de idei de proiecte sunt prezentate în Documentul Cadru de Implementare pentru fiecare domeniu în parte.

Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în condiţii optime, respectând obiectivele domeniului lansat prin acest document.

O activitate obligatorie este auditul întregului proiect (al activităţilor, al înregistrărilor şi al conturilor) realizat de un auditor autorizat. Ultima cerere de rambursare trebuie însoţită de raportul de audit.

ATENŢIE!

Vă reamintim ca proiectele care se încadrează în cererile de proiecte 2/2009 Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice şi nr. 3/2009 Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS. nu pot fi depuse în cadrul prezentelor cereri de idei de proiecte.

Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. În acest sens, vă recomandăm consultarea Ordinului comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, anexa nr. 2 la prezentul document.

Măsuri de promovare şi publicitate

Aveţi obligaţia să asiguraţi o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a proiectului, incluzând obiectivele, rezultatele obţinute, în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România (obiectivul convergenţă). Pentru a fi îndeplinite cerinţele de informare şi publicitate, veţi putea beneficia de sprijinul Unităţii de Comunicare din cadrul AM PO DCA (de exemplu, în vederea elaborării diferitelor materiale).

În timpul implementării proiectului trebuie să transmiteţi Autorităţii de management, spre aprobare, modelele de bannere, afişe, etichete sau orice alte elemente de identitate vizuală, înainte ca acestea să fie utilizate în cadrul proiectului. AM PO DCA va verifica acurateţea informaţiilor legate de UE (finanţare, politici etc.) si respectarea regulilor cu privire la identitatea vizuală. Materialul va putea fi tipărit doar dacă primeşte acceptul de la AM PO DCA.

În plus, va trebui să descrieţi în cadrul rapoartelor de progres toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului şi veţi ataşa la raport copii după articolele de presă, fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care să reiasă respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, copii după publicaţii etc. Mai multe detalii despre rapoartele de progres şi procedura de monitorizare a proiectului de către Autoritatea de management le găsiţi în capitolul 6 al prezentului document. Totodată, contractul de finanţare prevede în anexa nr. IV elemente de identitate vizuală şi măsurile minime de promovare şi publicitate prezentate şi mai jos.

Măsuri minime de promovare şi publicitate

Proiectul propus trebuie să conţină cel puţin următoarele măsuri de publicitate, reflectate în buget:

- comunicat de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului şi comunicat de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute;

- bannere sau afişe la locul de desfăşurare a proiectului;

- includerea pe materialele-suport pentru activităţile de training, inclusiv a certificatelor de orice tip, a elementelor obligatorii de identitate vizuală;

- etichete pentru mijloacele fixe achiziţionate in timpul desfășurării proiectului;

- cel puţin un eveniment de promovare a proiectului.

ATENŢIE!

Asigurarea vizibilităţii şi promovării adecvate este criteriu eliminatoriu în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, lipsa elementelor de promovare şi publicitate putând duce la respingerea cererii de finanţare încă din această etapă.

Măsuri privind dezvoltarea durabilă

Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.

Prin urmare, activităţile propuse în cadrul acestei cereri de proiecte vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).

Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.

Exemple de abordări ale conceptului dezvoltării durabile: utilizarea raţională a resurselor, alegerea unei logistici adecvate, inserarea unui mesaj special pe materialele de curs şi/sau în corespondenţa electronică care să atragă atenţia asupra problemelor de mediu şi să îndemne la protecţia acestuia, logo-uri/sloganuri pe materialele furnizate, etc.

Măsuri minime privind dezvoltarea durabilă

Totodată în elaborarea cererilor de finanţare trebuie să abordaţi conceptul dezvoltării durabile în cadrul activităţilor proiectului, urmărind atât conştientizarea importanţei acestui concept cât şi instruirea în domeniul problemelor de mediu. Astfel, trebuie să includeţi în activităţile proiectului, în funcţie de specificul acestora  cel puţin una din următoarele modalităţi de promovare a dezvoltării durabile:

- un modul

- un curs

- un seminar

- o secţiune în cadrul unui modul, sau

- o conferinţă

Măsuri privind egalitatea de şanse

Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.

Astfel, în calitate de solicitant, trebuie să respectaţi prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare. Luaţi în considerare în implementarea proiectului toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Măsuri minime privind egalitatea de şanse

Cererile de finanţare depuse de dumneavoastră trebuie să abordeze, în funcţie de specificul activităţilor, cel puţin una din următoarele modalităţi de promovare a egalităţii de şanse:

- un modul

- un curs

- un seminar

- o secţiune în cadrul unui modul, sau

- o conferinţă

care să urmărească conştientizarea importanţei şi promovarea conceptului de egalitate de şanse.

ATENŢIE!

În situaţia în care nu veţi aborda aspectele minime solicitate privind dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse, proiectul poate fi respins în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (vezi Anexa 4 - Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii).

Simpla asumare a textului cu privire la dezvoltarea durabilă şi la  egalitatea de şanse, din Regulile pentru cererile de idei de proiecte nu este suficientă pentru îndeplinirea criteriilor ce se referă la dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse din lista de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii şi poate atrage respingerea proiectului în această etapă.

În cadrul procesului de evaluare a proiectelor se va ţine seama de contribuţia acestora la promovarea dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse, fiecare aspect abordat, în plus faţă de măsurile minime solicitate contribuind la acordarea unui punctaj superior.

Mai multe informaţii cu privire la temele orizontale (egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă) puteţi găsi în materialul listat pe site-ul AM PO DCA, www.mai.gov.ro secţiunea fonduri structurale.

3.1.6 Durata proiectelor

Durata de implementare a proiectului reprezintă durata de implementare a activităţilor proiectului şi anume, perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare – respectiv data semnării acestuia de către ultima parte semnatară - şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.

Durata proiectelor pentru care solicitaţi finanţare în cadrul acestor cereri de idei de proiecte trebuie să fie de minim 6 luni, dar nu poate să depăşească 24 luni.

3.1.7 Valoarea eligibilă a proiectelor

Proiectele depuse în cadrul acestor cereri de idei de proiecte trebuie să fie de minim 1.850.000 lei şi de maxim 17.000.000 lei (valoarea totală a proiectului, fără TVA).

ATENŢIE!

Acesta este un criteriu de eligibilitate a proiectului. Neîndeplinirea lui atrage respingerea proiectului (vezi lista de verificarea a conformităţii administrative şi a eligibilităţii).

Cheltuielile din bugetul propus trebuie exprimate în lei, fără TVA. Bugetul proiectului se va compune din:

- Cheltuieli eligibile: directe şi indirecte (cheltuieli generale de administraţie)

- Cheltuieli neeligibile (altele decât TVA)

- TVA

3.1.8 Finanţarea proiectelor

Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 şi art. 6 din OUG nr.64/2009 repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor şi se aprobă prin Legea bugetului de stat  şi prin Legea  bugetului asigurărilor sociale de stat  sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate anterior, beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 5 şi 6 din OUG nr.64/2009 au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul PODCA, conform formularului din anexa nr. 6 a prezentului ghid.

Beneficiarii prevăzuţi la art.5 alin. (1) – (3) din OUG nr.64/2009 vor cuprinde în buget sumele menţionate în fişa de fundamentare a proiectului numai dacă aceasta este avizată de AM.

Beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 6 din OUG nr. 64/2009 îşi pot cuprinde în buget sumele specificate în fişa de fundamentare a proiectului, fără a mai solicitat avizul AM.

În cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, dar ale căror contracte/ordine de finanţare nu au fost încheiate cu AM, beneficiarul va  pune la dispoziţia AM note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului/ordinului de finanţare.

Notele justificative vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor şi necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este reprezentată din totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului, la nivelul beneficiarului, format din:

-	Contravaloarea FSE

-	Valoarea cofinanţării publice şi/sau private

-	Valoarea cheltuielilor publice şi/sau private altele decât cele eligibile (fără TVA).

Beneficiarii din categoria autorităţilor publice centrale beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile în proporţie de maximum 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi de contribuţie publică de maxim 15% aferentă valorii eligibile a proiectului. În cazul acestor beneficiari, TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, este considerată cheltuială definitivă din bugetul ordonatorului de credite

Pentru solicitanţii eligibili autorităţi publice locale,structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, organizaţii neguvernamentale, valoarea finanţării acordate este de maxim 98% din totalul valorii eligibile a proiectului, respectiv maxim 85% - FSE şi 13% contribuţia publică. Diferenţa de 2%  reprezintă contribuţie proprie şi nu va fi finanţată din FSE, respectiv din contribuţie publică.

În cazul solicitanţilor instituţii ale administraţiei publice centrale, pentru a demonstra existenţa contribuţiei financiare la proiect, trebuie să declaraţi pe proprie răspundere că există/vor fi asigurate resursele financiare necesare pregătirii şi implementării corespunzătoare a proiectului, inclusiv asigurarea cofinanţării proprii şi finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile; în acest sens aveţi obligaţia de a completa anexa nr. 4 a cererii de finanţare.

În cazul autorităţilor publice locale, structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, organizaţii neguvernamentale,, pentru a demonstra existenţa contribuţiei financiare la proiect trebuie să se emită  o HCJ, HCL, respectiv Hotărâre de consiliul director, prin care să se aprobe suma şi cuantumul reprezentând contribuţia financiară proprie (co-finanţarea de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului), precum şi, dacă este cazul, suma aferentă cheltuielilor neeligibile existente în proiect, altele decât TVA.

Nu puteţi solicita finanţare pentru un proiect sau activităţi din cadrul proiectului care sunt finanţate şi din alte surse, interne sau externe. De exemplu, trebuie să vă asiguraţi că grupul ţintă vizat de proiectul dvs. pentru un domeniu de instruire nu a beneficiat de aceeaşi instruire, finanţată din fonduri europene sau fonduri publice , în cadrul unui alt proiect. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.

3.1.9 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile sunt acele cheltuieli realizate în cadrul proiectului care pot fi finanţate atât din instrumente structurale (adică din PO DCA), cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a dvs. Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  - să fie efectiv plătite de la data intrării în vigoare a contractului/ ordinului de finanţare (prin excepţie se poate prevedea o dată anterioară pentru anumite tipuri de cheltuieli eligibile, conform art. 6 alin (3) din contractul de finanţare);

  - să fie în conformitate cu prevederile contractului /ordinului de finanţare încheiat cu Autoritatea de management;

  - să fie menţionate în lista cheltuielilor eligibile stabilite în anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului;

  - să fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de originalele actelor de plată justificative;

  - să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare;

  - să fie efectuate pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului;

  - să fie prevăzute în bugetul estimativ al proiectului;

  - să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate;

  - să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice;

  - să figureze în registrele contabile ale beneficiarului.

Cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor finanţate din PO DCA (adică acele cheltuieli care pot fi finanţate din program) sunt stabilite în Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, în conformitate cu H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, este prezentat în anexa nr. 2.

Cheltuielile neeligibile sunt acele costuri intervenite în implementare proiectului, altele decât cele eligibile.

Categorii de cheltuieli neeligibile sunt următoarele:

- taxa pe valoarea adăugată;

- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

- achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructura, teren şi alte imobile, cu excepţia cazurilor identificate în Ordinul comun amintit mai sus ca fiind „cheltuieli de tip FEDR” (art. 13);

- cheltuielile pentru locuinţe;

- achiziţia de echipamente second-hand;

- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

- costuri pentru operarea obiectivelor de investiţii;

- cheltuieli altele decât cele stabilite în Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712 din 29.01.2009/631 din 03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, în conformitate cu H.G. nr. 759/2007 privind regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.

Chiar dacă este o cheltuială neeligibilă, TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile se va evidenţia separat, urmând a se recupera conform legislaţiei în vigoare.

La calculul TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile se va ţine cont de aplicarea cotelor de TVA în funcţie de tipul de activitate, aşa cum sunt acestea prevăzute în legea 571/2003 privind Codul fiscal.

ATENŢIE!

Sumele estimate în bugetul proiectului  nu vor conţine TVA!

TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi evidenţiată separat.

În vederea calculului taxei pe valoarea adăugată  aferentă cheltuielilor eligibile din pachetul de finanţare, beneficiarii trebuie să ţină cont de cotele diferenţiate de TVA prevăzute în Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificări şi completări. În acest sens, prezentăm categoriile de cheltuieli şi cotele diferenţiate de TVA:

Cota de TVA 0%

- Salarii

- Diurne

- Cazare externă

- Transport extern

- Taxe*

Cota de TVA 9%

- Cazare internă

- Abonamente+achiziţia de publicaţii

*Având în vedere că unele taxe de participare la cursuri, seminarii (ex. ECDL) pot fi purtătoare de TVA, în funcţie de specificul cererii de finanţare, se  aplică cota de 19% .

Cheltuielile de tip FEDR sunt eligibile având plafonul maxim 10% din cheltuielile eligibile.

Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 8% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Cheltuielile generale de administraţie (costuri indirecte) reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului.

Autoritatea de management îşi rezervă dreptul de a cere beneficiarului proiectului, documente justificative pentru aceste cheltuieli.

Pentru următoarele tipuri de cheltuieli generale de administraţie:

- Cheltuieli cu servicii de comunicaţii (telefoane, fax, internet, servicii poştale şi de curierat, acces la baze de date)

- Cheltuieli cu plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)

- Cheltuieli de arhivare şi de securizare documente/informaţii

- Cheltuieli cu servicii de pază

- Cheltuieli cu achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere curentă a sediului

- Cheltuieli pentru servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente şi mijloace de transport

documentele justificative necesare pe care Autoritatea de management le va solicita, dacă e cazul sunt:

- copia contractelor încheiate şi a facturilor fiscale cu menţiunea “conform cu originalul”;

- copia ordinului de plată;

- copia chitanţelor fiscale;

- copia extraselor de cont;

iar pentru Cheltuieli cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de transport  se vor solicita:

- bonuri fiscale sau chitanţe fiscal, foaia de parcurs semnată şi ştampilată.

Beneficiarul va ataşa o declaraţie pe proprie răspundere, pentru justificarea corectitudinii şi realităţii calculelor efectuate.

Metodologia de calcul a cheltuielilor de administraţie este disponibilă în Manualul de implementare, publicat pe site-ul oficial al MAI, www.mai.gov.ro, rubrica "Fonduri structurale".

3.2 Cererea de finanţare

Cererea de finanţare reprezintă documentul prin care solicitaţi finanţarea din instrumentele structurale pentru acoperirea a maxim 85% din totalul costurilor eligibile necesare implementării proiectului. Cererea de finanţare cuprinde prezentarea detaliată a proiectului, argumentând necesitatea lui şi prezentând avantajele implementării sale.

Formularul cererii de finanţare este anexat prezentului document (anexa nr. 3) şi disponibil pe internet la www.mai.gov.ro, rubrica fonduri structurale.

Aveţi obligaţia de a tehnoredacta cererea de finanţare în limba română şi de a completa toate câmpurile (acolo unde nu este cazul trebuie să specificaţi acest lucru; de exemplu, dacă nu aveţi partener în proiect, păstraţi secţiunile referitoare la acesta, completând spaţiile cu sintagma „nu este cazul”) şi de a prezenta toate anexele cererii de finanţare. Numerotaţi paginile proiectului, specificând numărul total de pagini (cererea de finanţare + toate anexele acesteia) pe prima pagină a cererii de finanţare. Vă recomandăm utilizarea unui font Times New Roman de 12, în completarea cererii de finanţare. În ceea ce priveşte pachetul financiar al cererii de finanţare, toate sumele se vor exprima în lei folosind două zecimale.

Documentele care constituie dosarul Cererii de finanţare se îndosariază, utilizând dosare de plastic/carton cu şină sau în bibliorafturi.

Cererea de finanţare va fi depusă pe suport de hârtie, în două exemplare (un original şi o copie) şi pe suport electronic (CD). Exemplarul prezentat în original va avea fiecare pagină semnată şi ştampilată de către reprezentatul legal, iar exemplarul în copie, pe fiecare pagină,  va avea scrisă menţiunea „conform cu originalul” şi ştampila instituţiei. Varianta electronică trebuie sa aibă acelaşi conţinut cu versiunea pe suport de hârtie, respectiv cererea de finanţare în format Word, pachetul financiar în Excel, iar anexele, declaraţiile şi toate documentele justificative scanate.

ATENŢIE!

Modificarea formatelor standard ale documentelor solicitate de Autoritatea de management (înlocuirea, eliminarea, renumerotarea secţiunilor, folosirea altei cereri de finanţare etc.) poate conduce la respingerea cererii de finanţare în etapa de verificare a conformităţii administrative.

Cererile de finanţare completate de mână nu vor fi acceptate.

Aveţi obligaţia de a păstra un exemplar complet al cererii de finanţare împreună cu toate declaraţiile şi documentele justificative, identice cu cele prezentate Autorităţii de management.

Este recomandat să completaţi formularul cererii de finanţare cât mai clar şi să furnizaţi suficiente detalii privind modul în care vor fi atinse obiectivele şi scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea proiectului şi modul în care proiectul propus este relevant pentru obiectivele PO DCA.

Pentru definirea obiectivelor, scopului, rezultatelor, activităţilor şi indicatorilor vă recomandăm utilizarea metodologiei „Managementul ciclului de proiect” (PCM – Project CycleManagement):

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

Arhivarea

Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabilă, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a PO DCA.

Urmăriţi cu atenţie îndrumările din formularul cererii (caractere italice), anexa nr. 3 Cererea de finanţare şi din grila de evaluare (anexa nr. 5). Nu uitaţi să numerotaţi paginile, să semnaţi şi să ştampilaţi Cererea de finanţare.

3.3 Unde şi când puteţi depune cererea de finanţare

Cererile de finanţare elaborate în urma dezvoltării unei fişe de idee de proiect se vor primi începând cu data de 09/02/2009 şi până în momentul în care AM PO DCA decide închiderea cererii de idei de proiecte.

Cererea de finanţare şi toate anexele sale pot fi depuse:

- Prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, menţionându-se pe plic „Direcţia Generală pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cererea de idei de proiecte nr. IP ../2009”.

- Personal sau prin intermediul unei persoane nominalizate de dumneavoastră la aceeaşi adresă, menţionată mai sus.

Este responsabilitatea dumneavoastră să trimiteţi cererea de finanţare la adresa specificată şi în termenul stabilit mai sus.

3.4 Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare

3.4.1 Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

Cererea de finanţare primită de AM PO DCA este înregistrată, atât în registrul special destinat, cât şi în SMIS, primind automat un număr unic de înregistrare (codul SMIS). Codul SMIS va fi codul folosit în corespondenţa cu dumneavoastră, când facem referire la cererea de finanţare depusă.

Cererea de finanţare primită de AM PO DCA până la data stabilită de AM PO DCA în anunţul de închidere, intră în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. În această etapă Autoritatea de management verifică respectarea condiţiilor şi cerinţelor, precum şi dacă proiectul şi solicitantul (şi partenerii) sunt eligibili. Etapa de verificare administrativă şi a eligibilităţii se desfăşoară pe o perioadă de maxim 10 zile lucrătoare, dacă nu se solicită informaţii suplimentare, caz în care, perioada de verificare se prelungeşte în consecinţă.

ATENŢIE!

Dacă cererea de finanţare depusă nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate marcate cu ,, * ” din Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, aceasta va fi declarată respinsă, iar procesul de verificare se va încheie aici, urmând să fiţi informat de motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Neîndeplinirea celorlalte criterii din Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii poate avea drept urmare solicitarea de clarificări /completări / informaţii / documente suplimentare.

În cazul în care cererea de finanţare îndeplineşte toate criteriile de conformitate administrativă şi eligibilitate, aceasta trece în etapa următoare, cea de evaluare tehnică şi financiară.

Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii este prezentată în cererea de finanţare şi în anexa nr. 4 a prezentului document.

3.4.2 Evaluarea tehnică şi financiară

Cererile de finanţare care îndeplinesc criteriile de conformitate administrativă şi eligibilitate trec în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

Evaluarea se realizează pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie, aprobate de Comitetul de monitorizare. Etapa de evaluare tehnică şi financiară se desfăşoară pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare de la data numirii evaluatorilor externi pentru respectiva cerere de finanţare, dacă nu se solicită clarificări, caz în care, perioada de evaluare se prelungeşte în consecinţă. Pentru fiecare criteriu în parte, evaluatorii vor acorda o notă, punctajul final al proiectului reprezentând suma notelor obţinute pentru fiecare criteriu în parte (vezi anexa nr. 5 Grila de evaluare).

În vederea realizării unei evaluări cât mai corecte, în această etapă pot fi solicitate anumite clarificări, completări sau informaţii suplimentare.

3.4.3 Selecţia

Selecţia proiectelor se face în funcţie de scorul obţinut, în limita fondurilor disponibile pentru domeniul respectiv şi cu condiţia obţinerii unui scor de minim 60 puncte din 100.

Evaluarea tehnică şi financiară presupune analiza proiectului, din perspectiva celor 5 criterii de evaluare:

1,	Relevanţa proiectului

2.	Coerenţa şi sustenabilitatea

3.	Capacitatea de management

4.	Eficienţa cheltuielilor

5.	Contribuţia la politicile UE

Pentru criteriile „relevanţa proiectului” şi „capacitatea de management” sunt stabilite punctaje minime de 15 puncte, respectiv 9 puncte. În cazul în care cererea de finanţare nu este considerată relevantă, adică punctajul acordat pentru criteriul „relevanţa proiectului” este mai mic de 15 puncte sau dacă cererea obţine pentru criteriul „capacitatea de management” un punctaj sub 9 puncte, aceasta nu va mai fi evaluată în continuare şi va fi respinsă.

Proiectele care nu obţin scorul minim stabilit (60 puncte) sunt respinse, urmând să fiţi informat în scris despre rezultatul evaluării. Proiectele selectate, (care au obţinut scorul minim de 60 de puncte) vor fi finanţate în limita fondurilor disponibile.

Astfel , dacă:

„relevanţa proiectului” < 15 puncte proiect respins ≥ 15 puncte proiect în evaluare tehnică şi financiară

„coerenţa şi sustenabilitatea” x puncte

„capacitatea de management” < 9 puncte proiect respins ≥ 9 puncte proiect în evaluare tehnică şi financiară

„eficienţa cheltuielilor” x puncte

„contribuţia la politicile UE” x puncte

TOTAL < 60 puncte proiect RESPINS TOTAL ≥ 60 puncte proiect ADMIS/ selectat

Dacă Autoritatea de management consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a permite înţelegerea proiectului, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare, vi se solicită clarificări.

În cazul în care solicitantul nu răspunde cererilor de clarificări în maxim 5 zile de la primirea corespondenței (sau în termenul stabilit în solicitare) şi nici nu solicită prelungirea termenului, evaluarea se realizează pe baza informaţiilor disponibile.

Se cer clarificări numai în cazul în care informaţiile furnizate în cererea de finanţare nu sunt complete, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare.

Autoritatea de management poate lua decizia de a aproba proiectul în formatul original (conţinut tehnic şi buget) sau poate propune modificări ale bugetului sau ale diferitelor activităţi din proiect. În cazul în care sunteţi de acord cu modificările propuse, cererea de finanţare trece în etapa următoare, de contractare.

Cererea de finanţare va fi exclusă din procesul de evaluare şi selecţie în cazul în care se dovedeşte că aţi încercat să obţineţi informaţii confidenţiale sau să influenţaţi evaluatorii sau angajaţii Autorităţii de management în timpul procesului de evaluare.

ATENŢIE!

În această etapă vor fi verificate şi evaluate măsurile prin care vor fi respectate temele orizontale (dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse) în perioada de implementare a proiectului, precum şi contribuţia proiectului la acestea.

3.5 Contractarea

3.5.1 Încheierea contractului de finanţare

Contractul de finanţare reprezintă actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management şi dumneavoastră ca beneficiar, prin care se aprobă finanţarea unui proiect în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

Urmare a procesului de simplificare a documentaţiei solicitate la depunerea cererii de finanţare, Autoritatea de management a decis să solicite Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice emis de ANAF şi Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice  privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local în această etapă. În lipsa acestor certificate, care să demonstreze că datoriile nete ale instituţiei nu depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, evidenţiate în certificatul de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, evidenţiate în certificatul de atestare emis de unitatea administrativ teritorială, contractul de finanţare nu va fi încheiat/semnat.

Pe lângă certificatul mai sus amintit, în această etapă de contractare aveţi obligaţia de a completa şi transmite Autorităţii de management:

- „Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare”

- „Formularul de identificare financiară”

- formularul „Specimen de semnături” (anexa nr. 6)

Aceste documente sunt utilizate de Autoritatea de management pentru a finaliza textul contractului de finanţare

Contractul de finanţare vă va fi trimis spre semnare şi în maximum 10 zile de la primire aveţi obligaţia de a remite contractul semnat şi ştampilat, urmând ca Autoritatea de management să iniţieze procedura internă de semnare.

Aveţi obligaţia de a citi cu atenţie contractul de finanţare (anexa nr. 1) întrucât odată cu semnarea acestuia, vă asumaţi termenii şi condiţiile în care veţi primi finanţarea nerambursabilă, angajându-vă să implementaţi pe proprie răspundere proiectul pentru care primiţi finanţare, respectând legislaţia naţională şi comunitară, şi  realizând obiectivele stabilite.

3.5.2 Modificarea contractului de finanţare

În timpul implementării proiectului, poate apărea necesitatea modificării unor aspecte ale sale.

Orice modificare a contractului de finanţare sau a anexelor acestuia se face cu acordul scris al ambelor părţi, printr-o notificare sau prin încheierea unui act adiţional, cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională sau comunitară care vor fi efectuate de AM PO DCA, fără a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului.

Orice modificare la contractul de finanţare sau la anexele acestuia, trebuie să fie bine întemeiată, să nu afecteze scopul Proiectului sau să pună în discuţie decizia de acordare a finanţării ori să fie contrară principiului tratamentului egal al solicitanţilor şi să respecte legislaţia naţională şi comunitară.

Modificările contractului pot fi iniţiate de ambele părţi numai în perioada de implementare a proiectului şi nu vor produce efecte retroactive.

Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris AM, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data operării modificării, în următoarele situaţii:

- schimbarea adresei sau sediului social;

- schimbarea contului special al proiectului;

- înlocuirea reprezentantului legal.

Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris AM, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care propune modificarea, cu justificarea detaliată a motivelor pentru care se doreşte schimbarea, în următoarele situaţii:

- în cazul schimbării oricărui membru al echipei de proiect. Beneficiarul trebuie să comunice AM numele şi datele de contact ale persoanei care urmează a fi desemnate şi CV-ul acesteia;

- modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului în limita a 15% între capitole bugetare, cu excepţia cheltuielilor generale de administraţie si a cheltuielilor de tip FEDR, al căror cuantum nu poate fi modificat;

- modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului în cadrul aceluiaşi capitol bugetar;

- modificarea programului de achiziţii publice aprobat iniţial în cadrul proiectului, fără suplimentarea valorii totale eligibile a contractului; în cazul în care se depăşeşte valoarea totală eligibilă, diferenţa va fi suportată de către Beneficiar din surse proprii.

Beneficiarul poate solicita încheierea unui act adiţional în următoarele cazuri:

- modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, între capitole bugetare, care depăşesc valoarea de 15% din fiecare capitol bugetar afectat, cu excepţia cheltuielilor generale de administraţie şi a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

- modificarea substanţială a graficului de implementare a activităţilor descris în cererea de finanţare;

- includerea de noi activităţi eligibile care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivelor specifice al proiectului, fără suplimentarea valorii totale eligibile a contractului, dar pot modifica structura costurilor directe;

- modificarea duratei de implementare a proiectului;

- schimbarea personalităţii juridice, a statutului beneficiarului sau a reorganizării acestuia.

Solicitările de modificare a contractului prin act adiţional trebuie transmise către AM cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte de finalizarea proiectului.

Orice solicitare de modificare va fi semnată de reprezentantul legal al beneficiarului şi va fi însoţită de documente justificative eliberate în acest sens de autorităţile competente, după caz.

Modificarea contractului prin act adiţional îşi produce efectele de la data la care Autoritatea de management aprobă actul adiţional.

ATENŢIE! În cazul modificărilor la bugetul estimat al proiectului, nu aveţi voie să mutaţi sume de la alte capitole bugetare la capitolul „cheltuieli cu personalul” majorând astfel sumele din această categorie de cheltuieli!

4. Implementarea şi managementul financiar

Monitorizarea permanentă a implementării proiectelor are rolul de a asigura respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale, pe toată durata de implementare, atingerea obiectivelor proiectelor şi astfel a obiectivelor specifice şi generale prevăzute în Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

4.1 Monitorizarea implementării proiectelor

Pe toată durata procesului de implementare, Autoritatea de management va monitoriza administrativ şi tehnic proiectele finanţate prin: analiza rapoartelor însoţite de documente justificative, vizite ce vor fi efectuate la locul derulării proiectelor şi verificări suplimentare. De asemenea, în vederea bunei desfăşurări a activităţilor şi în scopul reducerii apariţiilor posibilelor riscuri în implementare, Autoritatea de management vă va oferi asistenţă post contractare. Totodată, pentru a veni în sprijinul beneficiarului  în vederea asigurării unui proces eficient de implementare a proiectelor cofinanţate din Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”, în conformitate cu activităţile prevăzute în cererea de finanţare şi cu obligaţiile asumate prin contractul de finanţare, Autoritatea de management a elaborat Manualul de implementare ce poate fi studiat pe site-ul AM PO DCA www.fonduriadminsitratie.ro

Rapoartele de monitorizare trimise de dumneavoastră trebuie să conţină informaţii privind modul de desfăşurare şi rezultatele activităţilor prevăzute în cererea de finanţare.

4.1.1 Procedurile standard de monitorizare

Pentru monitorizarea eficientă a implementării proiectelor, aveţi obligaţia de a completa şi trimite AM, în termenele prevăzute, următoarele trei tipuri de rapoarte:

- Raport Tehnic de Progres Trimestrial R1

- Raport Tehnic de Progres R2 (la cererea de rambursare)

- Raport Final R3 (la finalul proiectului)

Formularele rapoartelor tehnice solicitate se pot găsi în anexa nr. 6, Formulare.

Raportul Tehnic de Progres Trimestrial (R1) va fi completat de dumneavoastră, după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, cu activităţile derulate şi cu cele aflate în curs de desfăşurare, precum şi cu indicatorii pentru activităţile finalizate în trimestrul precedent şi va fi transmis către Autoritatea de management în termen de 5 zile lucrătoare de la începutul trimestrului următor perioadei de referinţă. Acest tip de raport, este necesar în vederea prevenirii şi identificării din timp a oricăror dificultăţi şi/sau probleme ce ar putea apărea pe perioada de implementare a proiectului, conducând la o mai bună gestionare a activităţilor prevăzute în contract şi la preîntâmpinarea eventualelor nereguli. De asemenea, raportul este necesar în vederea colectării datelor de implementare, utile pentru întocmirea raportului anual de implementare a programului operaţional pe care AM are obligaţia de a-l înainta către Comisia Europeană.

Raportul R1 va fi însoţit, când este cazul, de documentele justificative prezentate în Manualul de implementare.

Aceste documente vor fi trimise în copie şi vor avea pe fiecare pagină semnătura managerului de proiect, ştampila şi menţiunea «conform cu originalul».

Raportul Tehnic de Progres (R2) va însoţi fiecare cerere de rambursare trimisă de dumneavoastră către AM şi va fi completat astfel:

  - cu activităţile aprobate în cererea de finanţare şi desfăşurate înainte de semnarea contractului (daca este cazul),

  - cu activităţile desfăşurate în perioada parcursă de la data solicitării pre-finanţării (în cazul primei cereri de rambursare) sau de la data transmiterii ultimei cereri de rambursare.

Fără raportul R2 şi documentele justificative solicitate, AM nu poate demara acţiunea de rambursare a banilor către dumneavoastră.

Raportul Final (R3) va fi transmis de dumneavoastră către AM în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la finalizarea proiectului şi va însoţi ultima cerere de rambursare şi documentele justificative ale acesteia. Raportul este necesar pentru evaluarea finală a proiectului şi are un rol esenţial în identificarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului, în vederea rambursării ultimelor sume către dumneavoastră.

Fiecare raport tehnic de progres R1, R2 şi R3 va fi însoţit de documente justificative, din toate cele trei categorii enumerate mai jos, funcţie de activităţile desfăşurate în perioada de raportare  Toate documentele justificative trebuie scanate şi inserate pe CD–uri separate, în funcţie de cele trei categorii de mai jos:

Documente justificative în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plăţii  (în funcţie de cheltuielile/activităţile efectuate) sunt:

- Raportul financiar (modelul de raport se regăseşte în Anexa 6 a Ghidului Solicitantului);

- Facturi care vor avea sigiliul  pentru „bun de plată”, ştampila “Conform cu originalul”, respectiv menţiunea “remis spre rambursare către AM PODCA  pentru proiectul cod SMIS….”, având ştampila şi semnătura responsabilului financiar al instituţiei sau persoanei desemnate prin act administrativ să gestioneze operaţiunile financiare ale proiectului pentru certificarea realităţii şi legalităţii serviciilor prestate/bunurilor achiziţionate.

- Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (actualizat);

- Contracte (după caz): contracte individuale de muncă sau acte adiţionale la contractele de muncă, încheiate pe perioadă determinată sau nedeterminată înregistrate şi avizate de ITM (cu excepţia angajaţilor din administraţia publică), contracte de prestări servicii; contracte civile de prestări servicii, contracte de cedare drepturi de autor, contracte de închiriere, contracte de leasing cu scadenţarul ratelor de leasing;

- Propunerile de angajare, angajamentele bugetare individuale/globale, ordonanţările de plată (pentru beneficiari autorităţi ale administraţiei publice, instituţii finanţate de la bugetul de stat), vizate şi ştampilate de compartimentele de specialitate conform prevederilor OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. Copiile după angajamentele bugetare şi legale şi ordonanţările de plată trebuie semnate de către persoana împuternicită să acorde viza de control financiar preventiv propriu, respectiv viza de control financiar preventiv delegat, dacă este cazul  şi semnătura ordonatorului principal de credite.

- Transport: bonuri taxe autostradă, bonuri taxe de trecere a podurilor bac, etc., chitanţe/bonuri taxe parcare, bonuri fiscale de combustibil cu înscrierea pe verso a numărului maşinii şi denumirea instituţiei în care autoturismul este înregistrat ca mijloc fix, foaia de parcurs şi foaia de activitate zilnică, declaraţie privind consumul de carburant, etc.

- Deplasare: ordin de deplasare şi referatul de justificare (pentru salariaţii instituţiilor publice), biletele de călătorie/ tichete;

- Salarii şi onorarii: fişe de pontaj,  state de plată a drepturilor băneşti, listă de avans chenzinal,  centralizatoare state de plată,  situaţia privind stabilirea contribuţiilor CAS, CASS/şomaj/comision ITM/ contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale, declaraţia ITM, declaraţia 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, declaraţia 102 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurile speciale, Declaraţia fiscală privind stabilirea comisionului la ITM;

- Ordine de plată/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, borderou virare în cont de card, registru de casă;

- Dispoziţia de plată (în cazul plăţilor în numerar);

- Extras de cont din care să rezulte viramentele şi/sau extragerile, etc.

- Balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, note contabile,  fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în contabilitatea proiectului.

Documentele justificative în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plaţii vor fi transmise în copie, având menţiunea “Conform cu originalul”, semnate şi ştampilate de către responsabilul financiar al instituţiei sau persoana desemnată prin act administrativ să gestioneze operaţiunile financiare ale proiectului pentru certificarea realităţii şi legalităţii serviciilor prestate/bunurilor achiziţionate.

Documentele justificative solicitate în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plaţii vor fi transmise AM atât în format electronic (scanate şi inserate pe CD), cât şi în copie, îndosariate separat de celelalte documente justificative, având menţiunea “Conform cu originalul”, semnate şi ştampilate de către responsabilul financiar al beneficiarului sau persoana desemnată prin act administrativ să gestioneze operaţiunile financiare ale proiectului pentru certificarea realităţii şi legalităţii serviciilor prestate/bunurilor achiziţionate.

Documente justificative pentru activităţile desfăşurate :

- foi de prezenţă la cursuri sau seminarii completate cu datele de contact ale participanţilor (organizaţia/instituţia din care face parte, tel, email, fax, etc.) şi semnate de fiecare participant;

- curricula;

- fişele de post;

- C.V.-urile experţilor;

- time-sheet-uri pentru experţi;

- certificatele şi /sau diplomele obţinute;

- raportul iniţial / intermediar / final asupra activităţii desfăşurate pe perioada raportării întocmit de furnizorul de servicii contractat având avizul de opinie al reprezentantului legal;

- documente privind realizarea măsurilor de informare şi publicitate:

  - 1 exemplar din pliantul / broşura / mapa realizată;

  - copii ale articolelor, anunţurilor apărute în presă, interviuri radio/tv;

  - fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor/bannerelor;

  - fotografii cu etichetele lipite pe bunurile achiziţionate din acest proiect;

  - fotografii de la locul de desfăşurare a evenimentelor de promovare a proiectului, etc.”

- raportul de audit extern al activităţilor, al înregistrărilor şi al conturilor proiectului (numai pentru R3) realizat cu respectarea standardelor de audit în vigoare de către un auditor autorizat, membru al unui organism recunoscut.

Aceste documente vor fi transmise AM în format electronic (scanate şi inserate pe CD, în foldere separate pentru fiecare activitate în parte).

Documente justificative pentru achiziţiile publice:

- contractul de furnizare / de servicii încheiat de dumneavoastră cu un terţ (operator economic sau alt tip de contractor);

- procesul verbal de predare-primire (dacă este cazul);

- anunţul de participare;

- anunţul de atribuire;

- actul administrativ de numire a comisiei de evaluare;

- lista cu ofertanţii;

- procesul verbal de deschidere a ofertelor;

- raportul de evaluare a ofertelor;

- eventualele contestaţii, etc.

Aceste documente vor fi transmise AM atât în format electronic (scanate si inserate pe CD) cât  şi  în copie, având pe fiecare pagină semnătura responsabilului cu achiziţiile publice al instituţiei, ştampila în original şi menţiunea „conform cu originalul”. Documentele privind achiziţiile vor fi îndosariate separat de celelalte documente justificative şi vor fi însoţite de OPIS.

Dacă în urma analizării rapoartelor primite de la dumneavoastră AM consideră necesar, vă poate solicita, în scris, clarificări şi/sau alte documente suplimentare.

ATENŢIE! Rapoartele R1 şi R3 vor fi însoţite de formulare statistice privind participanţii la activităţile finanţate din FSE prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, anexa în Manualul de implementare.

Ultima cerere de rambursare va fi însoţită de Raportul Final R3 inclusiv de raportul de audit extern al activităţilor, înregistrărilor şi conturilor proiectului, realizat cu respectarea standardelor de audit în vigoare de către un auditor autorizat, membru al unui organism recunoscut.

Dacă în urma analizării rapoartelor primite de la dumneavoastră AM consideră necesar, vă poate solicita, în scris, clarificări şi/sau documente suplimentare.

4.1.2 Procedurile specifice de monitorizare

Aceste proceduri constau în vizite în teritoriu şi verificări suplimentare, pentru a monitoriza stadiul de desfăşurare a activităţilor descrise în proiect.

Pe perioada de implementare se va efectua cel puţin o vizită în teritoriu, în momentul desfăşurării unei activităţi prevăzute în cererea de finanţare. Dacă activităţile proiectului se desfăşoară în locaţii diferite sau înregistrările se efectuează în altă locaţie faţă de cea prevăzută în proiect, atunci vizita se va face la locul desfăşurării activităţii vizate.

Data efectuării vizitei va fi stabilite în scris, de comun acord cu dumneavoastră. Cu 10 zile înainte de efectuarea vizitei, AM PO DCA vă va trimite o scrisoare de înştiinţare, urmând ca dumneavoastră să trimiteţi confirmarea vizitei în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de înştiinţare.

Vizitele în teritoriu vor fi efectuate pentru:

- a ne asigura ca proiectul există “fizic”,

- a verifica dacă informaţiile furnizate de dumneavoastră Autorităţii de management sunt reale,

- a vă oferi asistenţă,

- a identifica cât mai curând posibil eventualele probleme şi a face sugestii privind măsurile de remediere ale acestora,

- a identifica elementele de succes ale proiectului.

În cazuri excepţionale, dacă în implementarea proiectului vor interveni aspecte neclare, puteţi fi invitaţi la sediul AM PO DCA pentru verificări suplimentare.

După efectuarea fiecărei vizite în teritoriu şi/sau a verificării suplimentare, se va întocmi un proces verbal care va fi semnat de către Ofiţerul de proiect care efectuează vizita şi de către dumneavoastră. Ofiţerul de proiect va elabora apoi un raport al vizitei/verificării suplimentare care va conţine constatări, recomandări, concluzii, o copie a acestui raport urmând să vă fie transmisă şi dumneavoastră.

4.1.3 Asistenţă post-contractare

Asistenţa post-contractare reprezintă ajutorul oferit dumneavoastră de către Autoritatea de management în implementarea proiectelor, în conformitate cu planul de activităţi din cererea de finanţare, şi în pregătirea de noi proiecte, fiind în acelaşi timp o modalitate posibilă de acţiune pentru a îmbunătăţi eficacitatea şi performanţa internă a tuturor activităţilor.

Tipurile de asistenţă post-contractare sunt: help-desk şi seminarii.

Help-desk

După semnarea contractelor, ofiţerii de proiect vă vor sta la dispoziţie cu toate informaţiile necesare clarificării problemelor ce pot apărea pe perioada derulării proiectului, pentru a asigura implementarea eficientă a acestuia şi atingerea obiectivelor propuse.

Comunicarea dumneavoastră cu AM PO DCA se va face telefonic, prin fax sau e-mail.

Seminarii

Personalul AM PO DCA îşi propune să organizeze de-a lungul perioadei de implementare seminarii tematice astfel încât să vă furnizeze informaţii actualizate necesare în implementarea proiectelor şi să vă ofere recomandări specifice şi exemple de bună sau rea practică.

4.2 Managementul financiar în perioada de implementare

4.2.1 Mecanismul de efectuare a plăţilor

Procedura de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate

În vederea rambursării costurilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, trebuie să transmiteţi către Autoritatea de management Cererea de rambursare (formularul Cerere de rambursare pe care îl găsiţi în anexa nr. 6 Formulare), însoţită de:

- documente justificative detaliate la cap. 4.1.1.,

- raportul tehnic de progres R2,

- R3 la finalul proiectului, pentru ultima cerere de rambursare.

Plafonul minim al cheltuielilor eligibile solicitate pentru fiecare cerere de rambursare şi plafonul maxim din cadrul ultimei cereri de rambursare se regăsesc în tabelul de mai jos:

| Valoarea totală eligibilă a proiectului - lei (x) | Plafon minim pentru fiecare cerere de rambursare (% din valoarea totală eligibilă a proiectului) | Plafon maxim pentru ultima cerere de rambursare (% din valoarea totală eligibilă a proiectului) |
| --- | --- | --- |
| 220.000 lei ≤ x < 1.800.000 lei | 20% | 25% |
| 1.800.000 lei ≤ x < 3.500.000 lei | 15% | 16% |
| 3.500.000 lei ≤ x < 11.000.000 lei | 10% | 16% |
| 11.000.000 lei ≤ x < 17.000.000 lei | 5% | 16% |

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite.

După primirea cererilor de rambursare AM PODCA va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de dumneavoastră. Verificarea se face pe baza documentaţiei care însoţeşte cererile de rambursare şi/sau verificărilor “on the spot”. Sumele aferente rambursării vor fi transferate de către AM în contul beneficiarului. Toate sumele primite în cont vor fi exprimate în lei, instrumentul de plată utilizat este ordinul de plată.

Plata se va efectua prin Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică la care AM are deschise conturi distincte.

În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din OUG nr. 64/2009, AM va vira sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului în conturile de venit ale bugetului de stat după cum urmează:

- 20.45.01.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

- 20.45.01.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”.

AM va notifica în scris beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din OUG nr. 64/2009 cu privire la sumele virate în conturile de venituri.

În cazul instituţiilor publice care se finanţează integral sau parţial din venituri proprii (instituţii de învăţământ superior, spitale publice, instituţii sanitare publice, beneficiari din sectorul privat, ONG-uri, etc.), AM va vira sumele validate în conturile de disponibil deschise la Trezoreria statului.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, contul de disponibilităţi care se deschide pe numele liderului parteneriatului, în vederea primirii sumelor aferente proiectului, este 50.14.01 „Disponibil aferent proiectelor derulate în parteneriat conform OUG 64/2009”.

Plăţile efectuate se înregistrează în sistemul contabil în conturi distincte de proiect, atât la nivelul AMPODCA cât şi la nivelul beneficiarului. AM PO DCA are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul PO DCA.

4.2.2 Controlul proiectului

Proiectele  finanţate prin PO DCA  vor fi verificate la faţa locului de o echipă de control desemnată de AM, cel puţin o dată pe perioada implementării. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât şi după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data încheierii proiectului şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico-financiară.

Autoritatea de management pentru PO DCA este însărcinată cu gestionarea şi implementarea programului operaţional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:

- să verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale;

- să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul programului operaţional, si este asigurata disponibilitatea acestora;

- să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la realizarea operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naţionale;

- să se asigure că sunt respectate toate obligaţiile cu privire la informare şi de publicitate.

Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de produse sau servicii a fost făcută în concordanţă cu contractul de finanţare, că cererile de rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile Comunitare şi naţionale.

Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor  la faţa locului, veţi fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia dumneavoastră este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată aveţi obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile la nivel administrativ, contabil şi tehnic.

Echipa de control verifică următoarele aspecte:

- îndeplinirea condiţiilor privind capacitatea dumneavoastră (a echipei de management a proiectului) de a implementa acţiunile prevăzute în proiect;

- legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate până la acel moment;

- înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului;

- modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziţii publice;

- îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului;

- stadiul tehnic de realizare a activităţilor proiectului în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractul de finanţare / ordinul de finanţare.

În ceea ce priveşte  verificarea  modulului  în care sunt respectate reglementările naţionale şi comunitare în materie de achiziţii publice se vor verifica  următoarele aspecte:

- respectarea legislaţiei privind procedura de achiziţie publică aleasă;

- modul de întocmire a documentaţiei de atribuire şi de desfăşurare a procedurii de achiziţie;

- stadiul de execuţie a contractului de achiziţie publică;

- îndeplinirea de către furnizor/prestator a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică;

- deficienţele în execuţia achiziţiei.

Dacă în urma verificărilor efectuate, ofiţerii de control constată nereguli în aplicarea procedurii de achiziţie publică, Autoritatea de management va aplica corecţii financiare beneficiarului. Corecţiile financiare ca urmare a nerespectării de către beneficiar a procedurii de achiziţie publică vor fi aplicate aşa cum sunt ele prevăzute în Contractul de finanţare  (Anexa V –Corecţii financiare ).

Verificările la faţa locului se finalizează cu întocmirea unui proces verbal de control semnat împreună cu beneficiarul, precum şi a unui Raport de control ce va cuprinde obiectivele, constatările şi concluziile misiunii de control, precum şi propunerile de măsuri corective, cu indicarea termenelor propuse pentru realizare. Prin verificarea rapoartelor de progres trimise de dumneavoastră, ofiţerii de control vor urmări modul de implementare a recomandărilor ce v-au fost făcute.

Pe lângă verificările la faţa locului, planificate prin Planul anual de control, Autoritatea de Management poate desfăşura la nivelul beneficiarilor şi misiuni de control ad-hoc sau verificări efectuate ca urmare a sesizărilor privind existenţa unor nereguli.

Autoritatea de Management îşi rezervă dreptul ca anumite acţiuni de control să fie declanşate fără   informarea dumneavoastră prealabilă.

În cazul în care în urma unor acţiuni de control se vor constata  prejudicii, acţiunea de verificare la nivelul beneficiarului se poate extinde asupra întregii perioade în care, potrivit legii, pot fi luate măsuri de recuperare a creanţelor şi de tragere la răspundere a persoanelor vinovate, prelungindu-se în mod corespunzător durata de exercitare a controlului, dar nu mai mult de 90 de zile.

Echipa de control care efectuează verificarea va întocmi, la sfârşitul misiunii de control, un Proces verbal de constatare, care reprezintă titlu de creanţa. In aceste cazuri titlul de creanţă se comunică beneficiarului debitor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Pe lângă verificările  la faţa locului, ofiţerii de control efectuează şi verificarea administrativă a achiziţiilor publice. Pentru acest tip de verificări dumneavoastră va trebui să transmiteţi Autorităţii de Management următoarele documente,  aferente procesului de  derulare al procedurilor de achiziţii publice în funcţie de procedura de achiziţie derulată:

- Referatul de necesitate;

- Nota justificativă privind aplicarea procedurii;

- Publicarea anunţului de participare/Invitaţia de participare;

- Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare;

- Lista cu ofertanţii, numărul de înregistrare al ofertelor, data şi ora înregistrării;

- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor;

- Raportul de evaluare a ofertelor;

- Eventuale contestaţii;

- Contractul semnat;

- Publicarea anunţului de atribuire;

- Procesul verbal de recepţie.

Aceste documente justificative solicitate de Autoritatea de Management vor fi trimise în copie şi vor avea pe fiecare pagină semnătura reprezentantului legal, ştampila în original şi menţiunea « conform cu originalul».

Dacă în urma analizării documentelor  primite de la dumneavoastră AM consideră necesar, vă poate solicita, în scris, clarificări şi/sau documente suplimentare.

Reţineţi următoarele:

- Documentaţia contabilă trebuie să permită identificarea rapidă a tuturor veniturilor şi cheltuielilor proiectului;

- Trebuie păstrată o contabilitate separată pentru proiect;

- Cheltuielile eligibile şi cele neeligibile trebuie înregistrate separat şi prezentate distinct în toate facturile, cu indicarea separată a TVA-ului aferent;

- Toate documentele trebuie să fie uşor accesibile, datate şi arhivate corect pentru a garanta o pistă de audit corespunzătoare care să permită  verificarea documentelor originale de către reprezentanţi ai Autorităţii de Management, ai Comisiei Europene, ai Oficiul  European de Lupta Antifraudă, ai Curţii Europene a Auditorilor, precum şi ai altor organisme abilitate, pe o perioadă de cinci ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

4.2.3 Sesizarea neregulilor

Neregula, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă (prevederile Ordonanţei Guvernului Nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare), reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare precum şi cu prevederile contractelor sau ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.

Orice persoană care deţine informaţii privind existenţa unor nereguli în desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul PO DCA din fondurile comunitare şi/sau cofinanţările aferente, poate semnala nereguli prin sesizare în scris:

- transmisă prin poştă sau depusă personal la sediul Autorităţii de Management sau

- poştă electronică, la adresa: sesizari.nereguli.ampodca@mira.gov.ro.

Semnalările privind neregulile vor conţine obligatoriu date referitoare la identificarea proiectului sau localizarea beneficiarului, în caz contrar acestea nu vor fi acceptate pentru analiză şi verificare. În acest sens, recomandăm utilizarea formularului standard postat pe site-ul oficial al Autorităţii de Management.  Sesizările privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, fără ca aceste semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu asupra expeditorului. Confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea avertizorului de nereguli va fi păstrată cu stricteţe.

În baza detectărilor neregulilor care au făcut obiectul unei constatări primare administrative, incluzând constatările rapoartelor de control/audit (primele evaluări scrise) transmise către Autoritatea de Management de autorităţi competente administrative sau judiciare, AM PO DCA va raporta neregulile constatate în conformitate cu cerinţele de raportare a neregulilor (aşa cum sunt prevăzute de secţiunea 4 a  Regulamentului Cadru al Comisiei (CE) Nr.1828/2006).

4.2.4 Recuperarea debitelor

În cazul în care se descoperă şi notifică o neregulă privind cheltuielile eligibile declarate de către dumneavoastră şi rambursate de către AM, va fi declanşată o procedură de control în vederea constatării şi  cuantificării creanţelor bugetare.

Constituie obiect al recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinanţarea aferentă, costurile bancare, inclusiv accesoriile acestora, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului.

Creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate creanţelor fiscale, în sensul drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor, autorităţilor cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare nerambursabile şi debitorilor.

Compartimentul de control şi antifraudă  stabileşte şi individualizează,  în urma controlului efectuat la dumneavoastră,  obligaţia de plată, întocmind un Proces - verbal de constatare (conform modelului prevăzut în anexa Hotărârii nr. 1306/2007), document ce reprezintă, în condiţiile legii, titlu de creanţă.

Autoritatea de management vă comunică titlul de creanţă, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la comunicarea si contestarea actului administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunzător.

Dumneavoastră, în calitate de beneficiar al proiectului aveţi obligaţia de a înregistra în contabilitate şi de a plăti voluntar sumele datorate, termenul de plată stabilindu-se în funcţie de data comunicării titlului de creanţă astfel:

  - dacă data comunicării este cuprinsă între intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

  - dacă data comunicării este cuprinsă între intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru neachitarea la termenele prevăzute mai sus a obligaţiilor de plată dumneavoastră, în calitate de beneficiar al proiectului, datoraţi după acest termen majorări de întârziere, care se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de plată şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

În cazul în care nu plătiţi în termenul prevăzut, Autoritatea de management va proceda la stingerea debitului prin deducerea din Cererea de rambursare depusă sau care urmează a fi transmisă, al cărei cuantum de cheltuieli eligibile să acopere valoarea debitului (astfel încât suma datorată să poată fi dedusă din suma de rambursat cuvenită).

În cazul în care valoarea cheltuielilor eligibile validate este mai mică decât valoarea creanţei bugetare datorate, diferenţa va fi dedusă din următoarea Cerere de rambursare pe care o veţi depune.

În cazul în care nu aţi achitat de bunăvoie obligaţiile de plată, pentru perioada de timp scursă de la expirarea termenului de plată şi până la deducerea din Cererile de rambursare, datoraţi majorări de întârziere, iar titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care debitul este scadent prin expirarea termenului de plată.

În cazul în care nu puteţi stinge debitul prin plata voluntară sau deducere, Autoritatea de Management transmite titlul executoriu, împreună cu dovada comunicării către dumneavoastră, la organele teritoriale subordonate ANAF sau organele din cadrul administraţiei publice centrale sau locale, competente pentru administrarea creanţelor bugetelor aferente fondurilor de cofinanţare, abilitate  să ducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedurile de executare silită pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile comunitare şi/sau fondurile de cofinanţare, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Codului de procedură fiscală.

Ca beneficiar, aveţi obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a PO DCA.

În cazul constatării unor nereguli ulterior finalizării implementării proiectului, aveţi obligaţia să restituiţi debitul constatat, precum şi eventualele dobânzi, penalităţi de întârziere, costurile bancare etc. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform prevederilor legale în vigoare, privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, utilizate necorespunzător.

5. Contestaţii

Solicitanţii/beneficiarii fondurilor proiectelor finanţate prin PO DCA pot contesta:

- rezultatele procesului de evaluare şi selecţie  privind cererea de finanţare depusă pentru finanţarea unui proiect;

- sumele validate de Autoritatea de Management, ca urmare a solicitărilor beneficiarilor de acordare a prefinanţării sau cererilor acestora de rambursare a cheltuielilor eligibile;

- concluziile, măsurile sau constatările stipulate în  raportul de control organizat la beneficiarii fondurilor, încheiat ca urmare a verificărilor în teren efectuate de membrii echipei de control  din cadrul AM PODCA;

- măsurile dispuse de conducerea Autorităţii de Management în procesele-verbale de constatare, încheiate ca urmare misiunilor organizate pentru verificarea şi individualizarea creanţelor bugetare provenite din utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente;

- orice altă situaţie care nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă sau care vă îndreptăţeşte, pentru valorificarea, recunoaşterea sau apărarea unui drept, la posibilitatea de a contesta una din măsurile/activităţile AM PODCA, prin relaţiile care decurg de la data înregistrării unei cereri sau unui contract de finanţare.

Contestaţiile vor fi comunicate în formă scrisă, pe suport de hârtie, către Autoritatea de Management - Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, pe adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010086, România.

ATENŢIE!

Întrucât informaţiile privind deliberările autorităţilor reprezintă excepţii de la accesul liber la informaţiile de interes public, procedura de evaluare a cererilor de finanţare şi oricare alte proceduri care conţin rezultate ale deliberărilor interne sunt confidenţiale. Documentele rezultate pe parcursul deliberărilor prevăzute de aceste proceduri sunt numai pentru consultare oficială şi nu pot fi divulgate nici solicitanţilor şi nici unei alte entităţi, în afara serviciilor autorizate ale: Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, DLAF, OLAF, Comisiei Europene.

Pentru validarea (acceptarea) în vederea repartizării spre soluţionare a contestaţilor comunicate de solicitanţi/beneficiari către conducerea Autorităţii de Management, formulările scrise trebuie să conţină următoarele cerinţe obligatorii de formă şi conţinut:

- Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului/beneficiarului, adresa - conformă înscrierilor în cererea de finanţare depusă/contractul de finanţare în vigoare, numele şi prenumele reprezentantului legal sau al persoanei care reprezintă contestatarul şi calitatea acesteia (caz pentru care contestaţia va fi însoţită obligatoriu de originalul împuternicirii reprezentantului legal);

- Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanţare (codul SMIS) şi titlul proiectului şi, după caz, referinţa contractului de finanţare;

- Obiectul contestaţiei;

- Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);

- Mijloace de probă (acolo unde există);

- Semnătura reprezentantului legal sau, după caz, a împuternicitului acestuia;

- Ştampila autorizată.

Contestaţia  va fi depusă în numele reprezentantului legal/împuternicitului acestuia în termen de maxim 10 de zile (calendaristice) de la data înscrisă în informarea/notificarea asupra rezultatelor/măsurilor activităţilor contestate,  transmise de reprezentanţii Autorităţii de Management.

Împotriva măsurilor dispuse prin titlul de creanţă emis de Autoritatea de Management sub forma procesului-verbal de constatare a unor creanţe bugetare provenite prin utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente, termenul maxim legal de depunere a contestaţiei la sediul autorităţii este de  30 de zile (calendaristice) de la data comunicării.

Contestaţiile depuse după termenele prevăzute, vor fi considerate respinse ca tardive, iar contestatarul va fi notificat cu privire la imposibilitatea repartizării spre soluţionare.

Contestaţiile, care  îndeplinesc condiţiile de formă, conţinut şi termen, sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 30 de zile de analiză şi soluţionare a contestaţiei, veţi fi notificat în scris asupra termenului de soluţionare. În cazul în care conţinutul contestaţiilor sau probele însoţitoare aduc suspiciuni la nereguli (fie ele neintenţionate sau fraude, fapte de corupţie şi alte fapte ilegale), contestaţiile vor fi abordate simultan de conducerea AM PODCA ca sesizări la posibile nereguli (vezi subcapitol 6.2.3. al prezentului ghid).

Deciziile comisiilor  constituite pentru soluţionarea contestaţiilor înregistrate pot fi de admitere sau de respingere a acestora şi au caracter definitiv la nivelul Autorităţii de Management. Contestatarul este notificat în scris asupra  deciziei membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiei, printr-o scrisoare oficială din partea conducerii AM PO DCA.

Orice altă formă de petiţie adresată Autorităţii de Management va fi soluţionată în termenele şi condiţiile stabilite de Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

# Footnotes

Exceptând domeniul 1.1, în cadrul căruia nu se primesc noi fişe de proiect, ci doar cereri de finanţare pentru fişele depuse în cadrul cererii de idei de proiecte nr. 1/2008.

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; OUG 96/2003 pentru protecţia maternităţii şi Legea 210/1999 privind concediul paternal

Pentru definiţia cheltuielilor eligibile vezi art. 1, alin. 2 (m) a OG 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

Cheltuielile de tip Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) eligibile în cadrul PO DCA sunt cheltuielile pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectelor. Aceste cheltuieli nu pot depăşi procentul stabilit de AM în Ghidul solicitantului şi/ sau în documentul cadru de implementare şi sunt în conformitate cu ordinul comun 453/1407/08.05.2008 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Idem

SMIS - Sistemul Unic de Management al Informaţiei reprezintă sistemul informatic centralizat care asigură înregistrarea tuturor proiectelor depuse la Autoritatea de management cu un cod unic (Codul SMIS),  a contractelor de finanţare şi a modificărilor aduse  acestora şi a altor date care să  permită urmărirea progresului tehnic şi financiar al proiectului. În SMIS vor fi înregistrate  şi rezultatele tuturor verificărilor şi controalelor efectuate de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu.

Toate documentele trebuie să corespundă acţiunilor realizate în perioada de raportare

Documentele justificative incluse în acest paragraf sunt generale şi exemplificative. Beneficiarul va transmite numai documentele justificative specifice activităţii pe care a desfăşurat-o. Pe parcursul procesului de implementare autoritatea de management poate solicita orice alte documente pe care le consideră necesare.

Idem

Mai multe detalii cu privire la documentele justificative privind achiziţiile publice, în funcţie de procedura de achiziţie aleasă conform OUG 34/2006 se regăsesc în Manualul de implementare, anexa 5