| UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European | GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor | Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" |
| --- | --- | --- |

Reguli pentru

cererile de idei de proiecte

Ianuarie 2010

Notă

Prezentul document a fost elaborat de Autoritatea de management pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, autorităţi ale administraţiei publice centrale (ministere, agenţii) care doresc să obţină finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, în cadrul cererilor de idei de proiecte.

Documentul furnizează informaţii utile cu privire la etapele dezvoltării de proiect, la eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor, la eligibilitatea activităţilor şi a cheltuielilor, la modul de solicitare a finanţării, la evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare, la contractare, precum şi la implementarea şi managementul financiar al proiectelor.

Documentul reprezintă Ghidul solicitantului pentru cererile de idei de proiecte. Pentru o mai bună înţelegere a acestuia este recomandat să consultaţi documentele programatice (Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” şi Documentul Cadru de Implementare) precum şi legislaţia naţională şi comunitară. Dacă după parcurgerea acestui document mai aveţi întrebări le puteţi adresa Autorităţii de management, Ministerul Administraţiei şi Internelor , la telefoanele 021-314.39.29 sau 021-303.70.80, int. 11115 sau prin email la amdca@mai.gov.ro. Informaţiile pe care le solicitaţi şi care sunt de interes pentru toţi solicitanţii vor fi postate pe site-ul www.fonduriadministratie.ro

Totodată, vă recomandăm să consultaţi periodic site-ul nostru pentru orice modificări aduse acestui ghid şi orice alte informaţii de interes.

CUPRINS

1. Introducere	5

2. Dezvoltarea ideilor de proiect	6

3. Evaluare, selecţie şi contractare	8

3.1 Criterii de eligibilitate	8

3.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor	8

3.1.2 Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor	9

3.1.3 Grupuri ţintă eligibile	11

3.1.4 Indicatori	12

3.1.5 Activităţi eligibile	12

3.1.6 Durata proiectelor	15

3.1.7 Valoarea eligibilă a proiectelor	16

3.1.8 Finanţarea proiectelor	16

3.1.9 Cheltuieli eligibile	17

3.2 Cererea de finanţare	20

3.3 Unde şi când puteţi depune cererea de finanţare	22

3.4 Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare	22

3.4.1 Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii	22

3.4.2 Evaluarea tehnică şi financiară	23

3.4.3 Selecţia	23

3.5 Contractarea	24

3.5.1 Încheierea contractului de finanţare	24

3.5.2 Modificarea contractului de finanţare	26

4. Implementarea şi managementul financiar	28

4.1 Monitorizarea implementării proiectelor	28

4.1.1Procedurile standard de monitorizare	28

4.1.2 Procedurile specifice de monitorizare	33

4.1.3 Asistenţă post-contractare	34

4.2 Managementul financiar în perioada de implementare	35

4.2.1 Mecanismul de efectuare a plăţilor	35

4.2.1.1. Acordarea prefinanţării	35

4.2.1.2. Procedura de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate	37

4.2.2 Controlul proiectului	39

4.2.3 Sesizarea neregulilor	42

4.2.4 Recuperarea debitelor	43

5. Contestaţii	45

1. Introducere

Informaţii referitoare la Programul operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, la priorităţile şi domeniile pe care le finanţează se regăsesc în documentele programatice:

- Programul operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, aprobat prin decizia CE nr. 5748/21.11.2007.

- Documentul cadru de implementare aprobat prin Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 278/2009 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3297/2009 pentru aprobarea versiunii a II-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007—2013, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 10/07.01.2010;

Aceste documente sunt publicate pe site-ul Autorităţii de management www.fonduriadministratie.ro.

Cererile de idei de proiecte sunt următoarele:

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 1/2010: Domeniul 1.1 – „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politic-administrativ”

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 2/2010: Domeniul 1.2 – „Creşterea responsabilizării administraţiei publice”;

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 3/2010: Domeniul 1.3 – „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale” – numai pentru autorităţile administraţiei publice centrale din sectoarele prioritare stabilite în Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”;

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 4/2010: Domeniul 2.1 – „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor” – jumătate din suma alocată pentru acest domeniu este destinată sectoarelor prioritare stabilite în Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”;

- Cererea de idei de proiecte nr. IP 5/2010: Domeniul 2.2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”

Etapele necesare obţinerii finanţării în cadrul cererilor de idei de proiecte sunt următoarele:

- Dezvoltarea ideii de proiect descrise în fişa de proiect până la stadiul de cerere de finanţare

- Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectului descris în cererea de finanţare

2. Dezvoltarea ideilor de proiect

Această etapă debutează cu depunerea fişei de proiect (anexa nr. 1) de către dvs., în calitate de solicitant, începând cu data de 22 ianuarie 2010 până când Autoritatea de management decide închiderea cererilor de idei de proiecte. Autoritatea de management va anunţa public acest lucru.

Fişa de proiect poate fi depusă:

- Prin poştă cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, menţionându-se pe plic „Direcţia Generală pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cererea de idei de proiecte nr. IP..../2010” sau

- Personal sau prin intermediul unei persoane nominalizate de dumneavoastră la aceeaşi adresă menţionată mai sus

Fişa de proiect trece prin etapa de verificare a încadrării ideii de proiect în priorităţile PO DCA şi în regulile stabilite de acest document. Vor fi verificate următoarele aspecte:

| Aspecte care vor fi urmărite | Explicaţii |
| --- | --- |
| Fişa de proiect este tehnoredactată în limba română şi în formatul cerut | Formatul fişei de proiect se găseşte pe site la adresa www.fonduriadministratie.ro |
| Toate câmpurile din fişa de proiect sunt completate | Completaţi toate câmpurile din fişă, în cazul în care acestea nu sunt completate vi se va solicita retrimiterea ei, completată. |
| Fişa de proiect este semnată de către reprezentantul legal | Fişa de proiect trebuie semnată de către reprezentantul legal. |
| Declaraţia de eligibilitate este anexată fişei şi completată în formatul solicitat | Declaraţia de eligibilitate trebuie să fie în forma solicitată, datată şi semnată de reprezentantul legal. |
| Solicitantul este autoritate a administraţiei publice centrale | Conform beneficiarilor identificaţi în PO DCA şi DCI |
| Ideea de proiect poate contribui la realizarea obiectivului specific al domeniului (vezi capitolul corespunzător din DCI) | Va fi verificată fişa în totalitatea ei. Contribuţia la realizarea obiectivelor trebuie să reiasă clar, coerent. |
| Problema identificată este la nivel naţional, regional sau sectorial. | - |
| Rezolvarea problemei descrise este în competenţa solicitantului | Solicitantul este instituţia abilitată să rezolve problema descrisă. Aceste informaţii trebuie prezentate la pct. 2.3 din fişă. |
| Valoarea proiectului este mai mare de 1.850.000 lei(fără TVA) | Valoarea proiectului, înscrisă în fişa de proiect, trebuie exprimată în lei şi nu în altă monedă şi nu va conţine TVA |

Vă recomandăm să completaţi fişa de proiect după o analiza corespunzătoare a documentelor programatice amintite la capitolul 1 Introducere, precum şi după analiza problemei identificate şi consultarea cu factorii interesaţi. Totodată, vă recomandăm ca pentru rezolvarea problemei identificate, să aveţi în vedere mai multe opţiuni de rezolvare a problemei descrise. Analizaţi costurile fiecărei opţiuni şi implicaţiile sale şi alegeţi una dintre ele. O alternativă poate fi să nu vă implicaţi în rezolvarea problemei. Alegerea ei trebuie motivată în etapa de elaborare a cererii de finanţare (vezi capitolul 3).

Pentru stabilirea obiectivelor proiectului, vă recomandăm să folosiţi metodologia PCM (Project Cycle Management – Managementul ciclului de proiect), care defineşte obiectivele generale, scopul, rezultatele şi activităţile, pentru un proiect.

ATENŢIE!

Asistenţa acordată de Autoritatea de management pentru dezvoltarea ideii de proiect nu vă garantează obţinerea finanţării. Cererea de finanţare trece prin aceleaşi etape de verificări şi de evaluări ca toate cererile primite de Autoritatea de management în urma unei cereri de proiecte.

Dacă fişa de proiect trece cu succes de etapa de verificare a încadrării ideii de proiect în priorităţile PO DCA şi în regulile stabilite de acest document, va fi supusă deciziei de a primi sau nu, sprijin în dezvoltarea ideii de proiect. În cazul unei decizii favorabile, Autoritatea de management vă acordă asistenţă pentru o perioadă de maxim 3 luni. Dacă Autoritatea de management decide să nu acorde asistenţă în dezvoltarea ideii de proiect veţi fi informat, în scris, în maxim trei zile lucrătoare, despre acest lucru.

Pentru perioada de dezvoltare a ideii de proiect Autoritatea de management va numi o persoană responsabilă de fişa respectivă. Responsabilul de fişă vă va oferi informaţii despre cerinţele din etapa de implementare, ale Autorităţii de management, elemente necesare în stabilirea detaliilor proiectului şi, dacă este cazul, informaţii despre managementul de proiect, inclusiv bune practici.

După expirarea perioadei în care Autoritatea de management acordă asistenţă (maxim 3 luni) sau chiar în perioada amintită, în funcţie de implicarea şi disponibilitatea solicitantului, puteţi să completaţi cererea de finanţare şi să o depuneţi la AM PO DCA. Cererea va trece prin etapele prezentate în capitolul 3.

Criteriile privind eligibilitatea solicitanţilor, a partenerilor şi a activităţilor, regulile referitoare la pregătirea proiectului, la completarea şi la depunerea cererii de finanţare, precum şi alte elemente de implementare se regăsesc în capitolele următoare ale prezentului document.

3. Evaluare, selecţie şi contractare

3.1 Criterii de eligibilitate

3.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor

Condiţii specifice:

Pot depune proiecte în cadrul acestei cereri de idei de proiecte autorităţile administraţiei publice centrale (aşa cum sunt stabilite în DCI), cu atribuţii în rezolvarea problemei descrise, aceasta fiind la nivel naţional, regional sau sectorial. La nivelul fiecărei cereri de idei de proiecte , solicitanţii diferă după cum urmează:

| Cod/număr cerere de idei de proiecte | Solicitanţi eligibili |
| --- | --- |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 1/2010 | sunt autorităţile administraţiei publice centrale (conform DCI). |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 2/2010 | sunt autorităţile administraţiei publice centrale (conform DCI). |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 3/2010 | doar autorităţile administraţiei publice centrale (stabilite în DCI) din sectoarele prioritare conform PO DCA. |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 4/2010 | autorităţile administraţiei publice centrale (conform DCI). |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 5/2010 | sunt autorităţile administraţiei publice centrale (conform DCI). |

Condiţii generale:

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1605/2002, nu aveţi dreptul să participaţi la cererea de proiecte sau să primiţi o finanţare nerambursabilă dacă instituţia sau reprezentantul său legal, persoana nominalizată în cererea de finanţare, se află într-una din următoarele situaţii :

- Sunteţi în faliment sau în curs de lichidare, sunteţi în administrarea unei autorităţi judiciare, sau implicaţi în înţelegeri cu creditorii, v-aţi suspendat activităţile, sunteţi subiect al procedurilor vizând aceste aspecte, sau vă aflaţi într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;

- aţi suferit condamnări privind conduita profesională, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) (ex. împotriva căreia nu este posibil nici un apel);

- sunteţi vinovaţi de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care Autoritatea de management le poate justifica;

- nu v-aţi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- aţi suferit condamnări pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie ilegală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata);

- aţi fost declaraţi a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de contractare a finanţărilor nerambursabile din fondurile Comunităţii Europene.

Cererea de finanţare conţine o secţiune în care reprezentantul legal declară pe proprie răspundere că nu se află în situaţiile descrise mai sus.

Puteţi fi de asemenea excluşi de la participarea la cererea de proiecte sau de la primirea unei finanţări nerambursabile dacă în timpul cererii de proiecte:

- sunteţi vinovaţi de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de către Autoritatea de management, ca şi condiţie de participare la cererea de proiecte;

- aţi încercat să obţineţi informaţii confidenţiale sau să influenţaţi evaluatorii Autorităţii de management în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanţare din prezenta cerere de proiecte sau a unora anterioare.

3.1.2 Parteneriate şi eligibilitatea partenerilor

Respectând prevederile legislaţiei naţionale, dumneavoastră, ca solicitanţi ai finanţării din PO DCA, puteţi implementa proiectul în parteneriat. Partenerii şi relaţia de parteneriat nu trebuie să încalce prevederile OUG 34/2006 , şi anume nu trebuie să limiteze competiţia pe piaţa bunurilor sau serviciilor prin intrarea în parteneriat cu un potenţial furnizor de servicii şi nu trebuie să afecteze utilizarea eficientă a fondurilor publice luând în considerare o evaluare calitate – cost. Prin urmare, Autoritatea de management va considera neeligibil un parteneriat între dvs. şi un potenţial furnizor de bunuri sau servicii pentru a „ocoli ” procedurile de achiziţie publică (pentru activităţile pe care le desfășoară partenerul).

Partenerii pot pune bani în comun pentru implementarea proiectului, pot realiza o parte din activităţile proiectului (respectând prevederile legale referitore la achiziţiile publice). Solicitantul este  responsabil cu depunerea cererii de finanţare şi semnarea contractului cu Autoritatea de management. Rolul fiecărui partener trebuie precizat foarte clar şi detaliat în cadrul cererii de finanţare şi în acordul de parteneriat (anexa nr. 1 la Cererea de finanţare). Acordul trebuie să conţină şi o clauză privind situaţia în care unul dintre parteneri nu-şi realizează obligaţiile. În acest caz, solicitantul trebuie să poată prelua toată activitatea partenerului în cauză.”

Condiţii specifice:

Categoriile de parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de proiecte sunt:

- Ministere

- Agenţii

- Autorităţi ale administraţiei publice locale

- Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

- Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

- ONG-uri cu activităţi relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale)

- Universităţi

Condiţii generale:

Partenerii pot fi instituţii cu sediul în România sau în străinătate.

Cheltuielile angajate de aceştia sunt eligibile în aceeaşi măsură cu cele propuse de dumneavoastră ca beneficiar al finanţării.

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1605/2002, nu au dreptul să participe la cererea de proiecte sau să primească o finanţare nerambursabilă dacă instituţia parteneră sau reprezentantul său legal se află într-una din următoarele situaţii:

- Sunteţi în faliment sau în curs de lichidare, sunteţi în administrarea unei autorităţi judiciare, sau implicaţi în înţelegeri cu creditorii, v-aţi suspendat activităţile, sunteţi subiect al procedurilor vizând aceste aspecte, sau vă aflaţi într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;

- aţi suferit condamnări privind conduita profesională, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) (ex. împotriva căreia nu este posibil nici un apel);

- sunteţi vinovaţi de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care Autoritatea de management le poate justifica;

- nu v-aţi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- aţi suferit condamnări pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie ilegală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata);

- aţi fost declaraţi a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de contractare a finanţărilor nerambursabile din fondurile Comunităţii Europene.

Împreună cu cererea de finanţare, trebuie să înaintaţi o declaraţie a partenerilor pe propria lor răspundere că nu se găsesc în nici una dintre situaţiile menţionate la punctele de la (a) la (f).

De asemenea, puteţi fi exclus de la participarea la cererea de proiecte sau de la primirea unei finanţări nerambursabile partenerul care în timpul cererii de proiecte:

- este vinovat de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de către Autoritatea de management, ca şi condiţie de participare la cererea de proiecte;

- a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii Autorităţii de management în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanţare din prezenta cerere de proiecte sau a unora anterioare.

În cazul parteneriatelor cu un ONG sau o instituţie publică din străinătate, declaraţiile şi documentele justificative ale partenerului/ilor trebuie să fie redactate în limba lor oficială şi traduse şi legalizate în limba română.

Contribuţia partenerilor la co-finanţarea proiectului nu este obligatorie.

ATENŢIE!

Partenerii trebuie să prezinte împreună cu cererea de finanţare declaraţii şi documente justificative precizate în cererea de finanţare, capitolul 5.

Contractanţii nu sunt parteneri, iar alegerea acestora trebuie să se facă în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice, Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Singurul răspunzător în faţa Autorităţii de management pentru implementarea proiectului este solicitantul (vezi art. 8 (3) din anexa nr. 1 Contractul de finanţare).

3.1.3 Grupuri ţintă eligibile

Grupurile ţintă sunt reprezentate de entităţile/grupurile care sunt vizate direct sau indirect de implementarea şi rezultatele proiectului.

Grupurile ţintă ale prezentelor cereri de idei  proiecte sunt cele vizate de Documentul Cadru de Implementare pentru fiecare domeniu în parte, astfel:

| Cod/număr cerere de idei de proiecte | Grup Ţintă |
| --- | --- |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 1/2010 | aferent domeniului major de intervenţie 1.1, conform DCI. |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 2/2010 | aferent domeniului major de intervenţie 1.2, conform DCI. |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 3/2010 | aferent domeniului major de intervenţie 1.3, din sectoarele prioritare definite în PO DCA, conform DCI. |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 4/2010 | aferent domeniului major de intervenţie 2.1, conform DCI. |
| Cererea de idei de proiecte nr. IP 5/2010 | aferent domeniului major de intervenţie 2.2, conform DCI. |

ATENŢIE!

Grupul ţintă identificat mai sus trebuie să fie vizat de proiectul dvs., acesta fiind un element eliminatoriu în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii; neîndeplinirea lui atrage respingerea proiectului chiar din această etapă.

Unde este posibil grupul ţintă trebuie exprimat numeric, de exemplu, „grupul ţintă este alcătuit din X funcţionari publici”, pe baza acestui număr calculându-se de altfel, şi elemente ale bugetului proiectului.

3.1.4 Indicatori

Orice proiect trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor din Documentul Cadru de Implementare. La elaborarea proiectului trebuie să aveţi în vedere indicatorii stabiliţi în Documentul Cadru de Implementare, aferenţi fiecărui domeniu major de intervenţie în parte.

3.1.5 Activităţi eligibile

Activităţile eligibile ale prezentelor cereri de idei de proiecte sunt prezentate în Documentul Cadru de Implementare pentru fiecare domeniu în parte.

Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în condiţii optime, respectând obiectivele domeniului lansat prin acest document.

O activitate obligatorie este audit extern pentru managementul financiar al proiectului realizat de un auditor autorizat. Ultima cerere de rambursare trebuie însoţită de raportul de audit.

Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. În acest sens, vă recomandăm consultarea Ordinului comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, anexa nr. 2 la prezentul document.

Măsuri de promovare şi publicitate

Aveţi obligaţia să asiguraţi o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a proiectului, incluzând obiectivele, rezultatele obţinute, în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România (obiectivul convergenţă). Pentru a fi îndeplinite cerinţele de informare şi publicitate, veţi putea beneficia de sprijinul Unităţii de Comunicare din cadrul AM PO DCA (de exemplu, în vederea elaborării diferitelor materiale).

În timpul implementării proiectului trebuie să transmiteţi Autorităţii de management, spre aprobare, modelele de bannere, afişe, etichete sau orice alte elemente de identitate vizuală, înainte ca acestea să fie utilizate în cadrul proiectului. AM PO DCA va verifica acurateţea informaţiilor legate de UE (finanţare, politici etc.) si respectarea regulilor cu privire la identitatea vizuală. Materialul va putea fi tipărit doar dacă primeşte acceptul de la AM PO DCA.

În plus, va trebui să descrieţi în cadrul rapoartelor de progres toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului şi veţi ataşa la raport copii după articolele de presă, fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care să reiasă respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, copii după publicaţii etc. Mai multe detalii despre rapoartele de progres şi procedura de monitorizare a proiectului de către Autoritatea de management le găsiţi în capitolul 6 al prezentului document. Totodată, contractul de finanţare prevede în anexa nr. IV elemente de identitate vizuală şi măsurile minime de promovare şi publicitate prezentate şi mai jos.

Măsuri minime de promovare şi publicitate

Proiectul propus trebuie să conţină cel puţin următoarele măsuri de publicitate, reflectate în buget:

- comunicat de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului şi comunicat de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute;

- bannere sau afişe la locul de desfăşurare a proiectului;

- includerea pe materialele-suport pentru activităţile de training, inclusiv a certificatelor de orice tip, a elementelor obligatorii de identitate vizuală;

- etichete pentru mijloacele fixe achiziţionate in timpul desfășurării proiectului;

- cel puţin un eveniment de promovare a proiectului.

ATENŢIE!

Asigurarea vizibilităţii şi promovării adecvate este criteriu eliminatoriu în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, lipsa elementelor de promovare şi publicitate putând duce la respingerea cererii de finanţare încă din această etapă.

Măsuri privind dezvoltarea durabilă

Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.

Prin urmare, activităţile propuse în cadrul acestei cereri de proiecte vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).

Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.

Exemple de abordări ale conceptului dezvoltării durabile: utilizarea raţională a resurselor, alegerea unei logistici adecvate, inserarea unui mesaj special pe materialele de curs şi/sau în corespondenţa electronică care să atragă atenţia asupra problemelor de mediu şi să îndemne la protecţia acestuia, logo-uri/sloganuri pe materialele furnizate, etc.

Măsuri minime privind dezvoltarea durabilă

Totodată în elaborarea cererilor de finanţare trebuie să abordaţi conceptul dezvoltării durabile în cadrul activităţilor proiectului, urmărind atât conştientizarea importanţei acestui concept cât şi instruirea în domeniul problemelor de mediu. Astfel, trebuie să includeţi în activităţile proiectului, în funcţie de specificul acestora  cel puţin una din următoarele modalităţi de promovare a dezvoltării durabile:

- un modul

- un curs

- un seminar

- o secţiune în cadrul unui modul, sau

- o conferinţă

Măsuri privind egalitatea de şanse

Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE.

Astfel, în calitate de solicitant, trebuie să respectaţi prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare. Luaţi în considerare în implementarea proiectului toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Măsuri minime privind egalitatea de şanse

Cererile de finanţare depuse de dumneavoastră trebuie să abordeze, în funcţie de specificul activităţilor, cel puţin una din următoarele modalităţi de promovare a egalităţii de şanse:

- un modul

- un curs

- un seminar

- o secţiune în cadrul unui modul, sau

- o conferinţă

care să urmărească conştientizarea importanţei şi promovarea conceptului de egalitate de şanse.

ATENŢIE!

În situaţia în care nu veţi aborda aspectele minime solicitate privind dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse, proiectul va fi respins în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (vezi Anexa 4 - Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii).

Simpla asumare a textului cu privire la dezvoltarea durabilă şi la  egalitatea de şanse, din Regulile pentru cererile de idei de proiecte nu este suficientă pentru îndeplinirea criteriilor ce se referă la dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse din lista de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii şi poate atrage respingerea proiectului în această etapă.

În cadrul procesului de evaluare a proiectelor se va ţine seama de contribuţia acestora la promovarea dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse, fiecare aspect abordat, în plus faţă de măsurile minime solicitate contribuind la acordarea unui punctaj superior.

Mai multe informaţii cu privire la temele orizontale (egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă) puteţi găsi în materialul listat pe site-ul AM PO DCA, www.fonduriadministratie.ro

3.1.6 Durata proiectelor

Durata de implementare a proiectului reprezintă durata de implementare a activităţilor proiectului şi anume, perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare – respectiv data semnării acestuia de către ultima parte semnatară - şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.

Durata proiectelor pentru care solicitaţi finanţare în cadrul acestor cereri de idei de proiecte trebuie să fie de minim 6 luni, dar nu poate să depăşească 24 luni.

3.1.7 Valoarea eligibilă a proiectelor

Proiectele depuse în cadrul acestor cereri de idei de proiecte trebuie să fie de minim 1.850.000 lei şi de maxim 20.000.000 lei (valoarea totală a proiectului, fără TVA).

ATENŢIE!

Acesta este un criteriu de eligibilitate a proiectului. Neîndeplinirea lui atrage respingerea proiectului (vezi lista de verificarea a conformităţii administrative şi a eligibilităţii).

Cheltuielile din bugetul propus trebuie exprimate în lei, fără TVA. Bugetul proiectului se va compune din:

- Cheltuieli eligibile: directe şi indirecte (cheltuieli generale de administraţie)

- Cheltuieli neeligibile (altele decât TVA)

- TVA

3.1.8 Finanţarea proiectelor

Valoarea finanţării acordate este de maxim 98% din totalul cheltuielilor eligibile, în timp ce solicitantul trebuie să contribuie cu un procent de minim 2%.

În cazul solicitanţilor instituţii ale administraţiei publice centrale pentru a demonstra existenţa contribuţiei financiare la proiect trebuie să declaraţi pe proprie răspundere că există/vor fi asigurate resursele financiare necesare pregătirii şi implementării corespunzătoare a proiectului, inclusiv asigurarea cofinanţării proprii şi finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile; în acest sens aveţi obligaţia de a completa anexa nr. 4 a cererii de finanţare.

În cazul parteneriatelor cu autorităţi publice locale, ADD-uri, ADI-uri, structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în care partenerii au contribuţie financiară în proiect,  pentru a demonstra existenţa contribuţiei financiare la proiect, aceştia trebuie să se emită  o Hotărâre a Consiliului Judeţean, Hotărâre a Consiliului Local, respectiv Hotărâre de Consiliu Director, prin care să se aprobe suma şi cuantumul reprezentând contribuţia financiară proprie (co-finanţarea de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului), precum şi, dacă este cazul, suma aferentă cheltuielilor neeligibile existente în proiect, altele decât TVA.

Obligaţiile legale privind includerea sumelor în bugetul instituţiei sunt prevăzute în Ordonanţa guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi ORDIN nr. 2.548 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Nu puteţi solicita finanţare pentru un proiect sau activităţi din cadrul proiectului care sunt finanţate şi din alte surse, interne sau externe. Trebuie să vă asiguraţi că grupul ţintă vizat de proiectul dvs. pentru un domeniu de instruire nu beneficiază de aceeaşi instruire, finanţată din fonduri europene în cadrul unui alt proiect. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi restituite.

3.1.9 Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt acele cheltuieli realizate în cadrul proiectului care pot fi finanţate atât din instrumente structurale  cât şi din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale. Pentru a fi considerată eligibilă în contextul proiectului, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să fie efectiv plătită de la data intrării în vigoare a contractului/ordinului de finanţare (prin excepţie se poate prevedea o dată anterioară pentru anumite tipuri de cheltuieli eligibile, conform art. 6 alin (3) din contractul de finanţare);

- să fie efectuată şi efectiv plătită pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului;

- să fie prevăzută în bugetul estimativ al proiectului aprobat;

- să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate;

- să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

- să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului şi a partenerilor, în cazul în care sunt implicaţi financiar, să fie identificabilă, verificabilă şi să fie dovedită prin documente originale;

- să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice;

- să fie în conformitate cu prevederile contractului/ordinului de finanţare încheiat de către Autoritatea de management;

- să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare;

- să fie menţionată în lista cheltuielilor eligibile stabilite în anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului.

Cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor finanţate din PO DCA sunt stabilite în Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, în conformitate cu H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, este prezentat în anexa nr. 2.

Cheltuielile neeligibile sunt acele costuri intervenite în implementare proiectului, altele decât cele eligibile.

Categorii de cheltuieli neeligibile sunt următoarele:

- taxa pe valoarea adăugată;

- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

- achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructura, teren şi alte imobile, cu excepţia cazurilor identificate în Ordinul comun amintit mai sus ca fiind „cheltuieli de tip FEDR” (art. 9);

- cheltuielile pentru locuinţe;

- achiziţia de echipamente second-hand;

- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

- costuri pentru operarea obiectivelor de investiţii;

- cheltuieli altele decât cele stabilite în ordinul comun 712 din 29.01.2009/634 din 3.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, în conformitate cu H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Chiar dacă este o cheltuială neeligibilă, TVA-ul aferentă cheltuielilor eligibile se va evidenţia separat, urmând a se recupera conform legislaţiei în vigoare.

La calculul TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile se va ţine cont de aplicarea cotelor de TVA în funcţie de tipul de activitate, aşa cum sunt acestea prevăzute în legea 571/2003 privind Codul fiscal.

ATENŢIE!

Sumele estimate în bugetul proiectului  nu vor conţine TVA!

TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi evidenţiată separat.

În vederea calculului taxei pe valoarea adăugată  aferentă cheltuielilor eligibile din pachetul de finanţare, beneficiarii trebuie să ţină cont de cotele diferenţiate de TVA prevăzute în Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificări şi completări. În acest sens, prezentăm categoriile de cheltuieli şi cotele diferenţiate de TVA:

Cota de TVA 0%

- Salarii

- Diurne

- Cazare externă

- Transport extern

- Taxe*

Cota de TVA 9%

- Cazare internă

- Abonamente+achiziţia de publicaţii

*Având în vedere că unele taxe de participare la cursuri, seminarii (ex. ECDL) pot fi purtătoare de TVA, în funcţie de specificul cererii de finanţare, se  aplică cota de 19% .

Mai multe informaţii cu privire la cotele diferenţiate de TVA  pe categorii de cheltuieli puteţi găsi în anexa nr. 7 la prezentele reguli.

Cheltuielile de tip FEDR sunt eligibile având plafonul maxim de 10% din cheltuielile eligibile.

Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 8% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Cheltuielile generale de administraţie (costuri indirecte) reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului.

Cheltuielile generale de administraţie sunt considerate a fi cheltuieli eligibile dacă se bazează pe costuri reale aflate în legătură directă cu implementarea proiectului şi dacă se dovedeşte necesitatea efectuării lor.

În calcularea cheltuielilor generale de administraţie nu se includ elemente neeligibile.

Odată ce un cost este încadrat într-o categorie (directe sau generale de administraţie), acest aspect trebuie  menţinut pentru întreaga durată a proiectului, luându-se în considerare preţul pieţei, ca parametru.

În vederea rambursării este necesar ca Beneficiarul să prezinte Autorităţii de management documente justificative (specificate la punctul 6.1.1)  în baza cărora va calcula, prin defalcare, cheltuielile generale de administraţie.

Mai multe informaţii cu privire la metodologia de calcul a tipurilor de cheltuieli generale de administraţiei puteţi găsi în Manualul de implementare publicat pe site-ul oficial al AM PO DCA www.fonduriadministratie.ro

Beneficiarul va ataşa o declaraţie pe proprie răspundere, pentru justificarea corectitudinii şi realităţii calculelor efectuate.

Autoritatea de management îşi rezervă dreptul de a cere beneficiarului proiectului documente justificative suplimentare pentru aceste cheltuieli.

3.2 Cererea de finanţare

Cererea de finanţare reprezintă documentul prin care solicitaţi finanţarea din instrumentele structurale pentru acoperirea a maxim 85% din totalul costurilor eligibile  necesare implementării proiectului pentru solicitanţii reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi respectiv 98% din totalul costurilor eligibile, pentru solicitanţii din cadrul administraţiei publice locale (unităţi administrativ teritoriale, ADI, structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale). Cererea de finanţare cuprinde prezentarea detaliată a proiectului, argumentând necesitatea lui şi prezentând avantajele implementării sale.

Formularul cererii de finanţare este anexat prezentele reguli (anexa nr. 3) şi disponibil pe internet la www.fonduriadministratie.ro

Aveţi obligaţia de a tehnoredacta cererea de finanţare în limba română şi de a completa toate câmpurile (acolo unde nu este cazul trebuie să specificaţi acest lucru; de exemplu, dacă nu aveţi partener în proiect, păstraţi secţiunile referitoare la acesta, completând spaţiile cu sintagma „nu este cazul”) şi de a prezenta toate anexele cererii de finanţare. Numerotaţi paginile proiectului, specificând numărul total de pagini (cererea de finanţare + toate anexele şi documentele justificative ale acesteia) pe prima pagină a cererii de finanţare. Vă recomandăm utilizarea unui font Times New Roman de 12, în completarea cererii de finanţare. În ceea ce priveşte pachetul financiar al cererii de finanţare, toate sumele se vor exprima în lei folosind două zecimale.

Documentele care constituie dosarul Cererii de finanţare se îndosariază, utilizând dosare de plastic/carton cu şină sau în bibliorafturi.

Cererea de finanţare va fi depusă pe suport de hârtie, în două exemplare (un original şi o copie) şi pe suport electronic (CD). Exemplarul prezentat în original va avea fiecare pagină semnată şi ştampilată de către reprezentatul legal, iar exemplarul în copie, pe fiecare pagină,  va avea scrisă menţiunea „conform cu originalul” şi ştampila instituţiei. Varianta electronică trebuie sa aibă acelaşi conţinut cu versiunea pe suport de hârtie, respectiv cererea de finanţare în format Word, pachetul financiar în Excel, iar anexele, declaraţiile şi toate documentele justificative scanate.

ATENŢIE!

Modificarea formatelor standard ale documentelor solicitate de Autoritatea de management (înlocuirea, eliminarea, renumerotarea secţiunilor, folosirea altei cereri de finanţare etc.) poate conduce la respingerea cererii de finanţare în etapa de verificare a conformităţii administrative.

Cererile de finanţare completate de mână nu vor fi acceptate.

Aveţi obligaţia de a păstra un exemplar complet al cererii de finanţare împreună cu toate declaraţiile şi documentele justificative, identic cu cel prezentat Autorităţii de management.

Este recomandat să completaţi formularul cererii de finanţare cât mai clar şi să furnizaţi suficiente detalii privind modul în care vor fi atinse obiectivele şi scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea proiectului şi modul în care proiectul propus este relevant pentru obiectivele PO DCA.

Pentru definirea obiectivelor, scopului, rezultatelor, activităţilor şi indicatorilor vă recomandăm utilizarea metodologiei „Managementul ciclului de proiect” (PCM – Project CycleManagement):

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

Arhivarea

Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabilă, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a PO DCA.

Urmăriţi cu atenţie îndrumările din formularul cererii (caractere italice), anexa nr. 3 Cererea de finanţare şi din grila de evaluare (anexa nr. 5). Nu uitaţi să numerotaţi paginile, să semnaţi şi să ştampilaţi Cererea de finanţare în rubricile special destinate.

3.3 Unde şi când puteţi depune cererea de finanţare

Cererile de finanţare elaborate în urma dezvoltării unei fişe de idee de proiect se vor primi începând cu data de 22/01/2010 şi până în momentul în care AM PO DCA decide închiderea cererii de idei de proiecte.

Cererea de finanţare şi toate anexele sale pot fi depuse:

- Prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, menţionându-se pe plic „Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cererea de idei de proiecte nr. IP …/2010, nr. IP…/2009 sau nr. IP…/2008”, în funcţie de data la care a fost înregistrată ideea.

- Personal sau prin intermediul unei persoane nominalizate de dumneavoastră la aceeaşi adresă, menţionată mai sus.

Este responsabilitatea dumneavoastră să trimiteţi cererea de finanţare la adresa specificată şi în termenul stabilit mai sus.

3.4 Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare

3.4.1 Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

Cererea de finanţare primită de AM PO DCA este înregistrată, atât în registrul special destinat, cât şi în SMIS, primind automat un număr unic de înregistrare (codul SMIS). Codul SMIS va fi codul folosit în corespondenţa cu dumneavoastră, când facem referire la cererea de finanţare depusă.

Cererea de finanţare primită de AM PO DCA până la data stabilită de AM PO DCA în anunţul de închidere, intră în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. În această etapă Autoritatea de management verifică respectarea condiţiilor şi cerinţelor, precum şi dacă proiectul şi solicitantul (şi partenerii) sunt eligibili.

ATENŢIE!

Dacă cererea de finanţare depusă nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate marcate cu ,, * ” din Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, aceasta va fi declarată respinsă, iar procesul de verificare se va încheie aici, urmând să fiţi informat de motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Neîndeplinirea celorlalte criterii din Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii poate avea drept urmare solicitarea de clarificări /completări / informaţii / documente suplimentare.

În cazul în care cererea de finanţare îndeplineşte toate criteriile de conformitate administrativă şi eligibilitate, aceasta trece în etapa următoare, cea de evaluare tehnică şi financiară.

Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii este prezentată în cererea de finanţare şi în anexa nr. 4 a prezentului document.

3.4.2 Evaluarea tehnică şi financiară

Cererile de finanţare care îndeplinesc criteriile de conformitate administrativă şi eligibilitate trec în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

Evaluarea se realizează pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie, aprobate de Comitetul de monitorizare. Pentru fiecare criteriu în parte, evaluatorii vor acorda o notă, punctajul final al proiectului reprezentând suma notelor obţinute pentru fiecare criteriu în parte (vezi anexa nr. 5 Grila de evaluare).

În vederea realizării unei evaluări cât mai corecte, în această etapă pot fi solicitate anumite clarificări, completări sau informaţii suplimentare.

3.4.3 Selecţia

Selecţia proiectelor se face în funcţie de scorul obţinut, în limita fondurilor disponibile pentru domeniul respectiv şi cu condiţia obţinerii unui scor de minim 60 puncte din 100.

Evaluarea tehnică şi financiară presupune analiza proiectului, din perspectiva celor 5 criterii de evaluare:

1,	Relevanţa proiectului

2.	Coerenţa şi sustenabilitatea

3.	Capacitatea de management

4.	Eficienţa cheltuielilor

5.	Contribuţia la politicile UE

Pentru criteriile „relevanţa proiectului” şi „capacitatea de management” sunt stabilite punctaje minime de 15 puncte, respectiv 9 puncte. În cazul în care cererea de finanţare nu este considerată relevantă, adică punctajul acordat pentru criteriul „relevanţa proiectului” este mai mic de 15 puncte sau dacă cererea obţine pentru criteriul „capacitatea de management” un punctaj sub 9 puncte, aceasta nu va mai fi evaluată în continuare şi va fi respinsă.

Proiectele care nu obţin scorul minim stabilit (60 puncte) sunt respinse, urmând să fiţi informat în scris despre rezultatul evaluării. Proiectele selectate, (care au obţinut scorul minim de 60 de puncte) vor fi finanţate în limita fondurilor disponibile.

Astfel , dacă:

„relevanţa proiectului” < 15 puncte proiect respins ≥ 15 puncte proiect în evaluare tehnică şi financiară

„coerenţa şi sustenabilitatea” x puncte

„capacitatea de management” < 9 puncte proiect respins ≥ 9 puncte proiect în evaluare tehnică şi financiară

„eficienţa cheltuielilor” x puncte

„contribuţia la politicile UE” x puncte

TOTAL < 60 puncte proiect RESPINS TOTAL ≥ 60 puncte proiect ADMIS/ selectat

Dacă Autoritatea de management consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a permite înţelegerea proiectului, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare, vi se solicită clarificări.

În cazul în care nu răspundeţi cererilor de clarificări în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea corespondenței (sau în termenul stabilit în solicitare) şi nici nu solicitaţi prelungirea termenului, evaluarea se realizează pe baza informaţiilor disponibile.

Autoritatea de management poate lua decizia de a aproba proiectul în formatul original (conţinut tehnic şi buget) sau poate propune modificări ale bugetului sau ale diferitelor activităţi din proiect. În cazul în care sunteţi de acord cu modificările propuse, cererea de finanţare trece în etapa următoare, de contractare.

Cererea de finanţare va fi exclusă din procesul de evaluare şi selecţie în cazul în care se dovedeşte că aţi încercat să obţineţi informaţii confidenţiale sau să influenţaţi evaluatorii sau angajaţii Autorităţii de management în timpul procesului de evaluare.

ATENŢIE!

În această etapă vor fi verificate şi evaluate măsurile prin care vor fi respectate temele orizontale (dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse) în perioada de implementare a proiectului, precum şi contribuţia proiectului la acestea.

3.5 Contractarea

3.5.1 Încheierea contractului de finanţare

Contractul de finanţare reprezintă actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management şi dumneavoastră ca beneficiar, prin care se aprobă finanţarea unui proiect în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

ATENŢIE!

Urmare a procesului de simplificare a documentaţiei solicitate la depunerea cererii de finanţare, Autoritatea de management a decis să solicite Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice emis de ANAF şi Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice  privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local în această etapă. În lipsa acestor certificate, care să demonstreze că datoriile nete ale instituţiei nu depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, evidenţiate în certificatul de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, evidenţiate în certificatul de atestare emis de unitatea administrativ teritorială, contractul de finanţare nu va fi încheiat/semnat.

Pe lângă certificatele mai sus amintite, în această etapă de contractare aveţi obligaţia de a completa şi transmite Autorităţii de management:

•	„Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare”

•	„Formularul de identificare financiară”

•	formularul „Specimen de semnături” (anexa nr. 6)

Aceste documente sunt utilizate de Autoritatea de management pentru a finaliza textul contractului de finanţare.

Contractul de finanţare vă va fi trimis spre semnare şi în maximum 10 zile lucrătoare de la primire aveţi obligaţia de a remite contractul semnat şi ştampilat, urmând ca Autoritatea de management să iniţieze procedura internă de semnare.

Aveţi obligaţia de a citi cu atenţie contractul de finanţare (anexa nr. 1) întrucât, odată cu semnarea acestuia, vă asumaţi termenii şi condiţiile în care veţi primi finanţarea nerambursabilă, angajându-vă să implementaţi pe proprie răspundere proiectul pentru care primiţi finanţare, respectând legislaţia naţională şi comunitară şi  realizând obiectivele stabilite.

3.5.2 Modificarea contractului de finanţare

În timpul implementării proiectului, poate apărea necesitatea modificării unor aspecte ale sale.

Orice modificare a contractului de finanţare sau a anexelor acestuia se face cu acordul scris al ambelor părţi, printr-o notificare sau prin încheierea unui act adiţional, cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională sau comunitară care vor fi efectuate de AM, fără a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului.

Orice modificare la contractul de finanţare sau la anexele acestuia, trebuie să fie bine întemeiată, să nu afecteze scopul Proiectului sau să pună în discuţie decizia de acordare a finanţării ori să fie contrară principiului tratamentului egal al solicitanţilor şi să respecte legislaţia naţională şi comunitară.

Modificările contractului pot fi iniţiate de ambele părţi numai în perioada de implementare a proiectului şi nu vor produce efecte retroactive.

Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris AM, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data operării modificării, în următoarele situaţii:

- schimbarea adresei sau sediului social;

- schimbarea contului special al proiectului;

- înlocuirea reprezentantului legal.

Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris AM, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care propune modificarea, cu justificarea detaliată a motivelor pentru care se doreşte schimbarea, în următoarele situaţii:

- în cazul schimbării oricărui membru al echipei de proiect. Beneficiarul trebuie să comunice AM numele şi datele de contact ale persoanei care urmează a fi desemnate şi CV-ul acesteia;

- modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului în limita a 15% între capitole bugetare, cu excepţia cheltuielilor generale de administraţie si a cheltuielilor de tip FEDR, al căror cuantum nu poate fi modificat;

- modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului în cadrul aceluiaşi capitol bugetar;

- modificarea programului de achiziţii publice aprobat iniţial în cadrul proiectului, fără suplimentarea valorii totale eligibile a contractului; în cazul în care se depăşeşte valoarea totală eligibilă, diferenţa va fi suportată de către Beneficiar din surse proprii.

Beneficiarul poate solicita încheierea unui act adiţional în următoarele cazuri:

- modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, între capitole bugetare, care depăşesc valoarea de 15% din fiecare capitol bugetar afectat, cu excepţia cheltuielilor generale de administraţie şi a cheltuielilor de tip FEDR, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

- modificarea substanţială a graficului de implementare a activităţilor descris în cererea de finanţare;

- includerea de noi activităţi eligibile care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivelor specifice al proiectului, fără suplimentarea valorii totale eligibile a contractului, dar pot modifica structura costurilor directe;

- modificarea duratei de implementare a proiectului;

- schimbarea personalităţii juridice, a statutului beneficiarului sau a reorganizării acestuia.

Solicitările de modificare a contractului prin act adiţional trebuie transmise către AM cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte de finalizarea proiectului.

Orice solicitare de modificare va fi semnată de reprezentantul legal al beneficiarului şi va fi însoţită de documente justificative eliberate în acest sens de autorităţile competente, după caz.

Modificarea contractului prin act adiţional îşi produce efectele de la data la care Autoritatea de management aprobă actul adiţional.

ATENŢIE! În cazul modificărilor la bugetul estimat al proiectului, nu aveţi voie să mutaţi sume de la alte capitole bugetare la capitolul „cheltuieli cu personalul” majorând astfel sumele din această categorie de cheltuieli!

4. Implementarea şi managementul financiar

Monitorizarea permanentă a implementării proiectelor are rolul de a asigura respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale, pe toată durata de implementare, atingerea obiectivelor proiectelor şi astfel a obiectivelor specifice şi generale prevăzute în Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

4.1 Monitorizarea implementării proiectelor

Pe toată durata procesului de implementare, Autoritatea de management va monitoriza administrativ şi tehnic proiectele finanţate prin: analiza rapoartelor însoţite de documente justificative, vizite ce vor fi efectuate la locul derulării proiectelor şi verificări suplimentare. De asemenea, în vederea bunei desfăşurări a activităţilor şi în scopul reducerii apariţiilor posibilelor riscuri în implementare, Autoritatea de management vă va oferi asistenţă post contractare. Totodată, pentru a veni în sprijinul beneficiarului  în vederea asigurării unui proces eficient de implementare a proiectelor cofinanţate din Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”, în conformitate cu activităţile prevăzute în cererea de finanţare şi cu obligaţiile asumate prin contractul de finanţare, Autoritatea de management a elaborat Manualul de implementare ce poate fi studiat pe site-ul AM PO DCA www.fonduriadminsitratie.ro

Rapoartele de monitorizare trimise de dumneavoastră trebuie să conţină informaţii privind modul de desfăşurare şi rezultatele activităţilor prevăzute în cererea de finanţare.

4.1.1Procedurile standard de monitorizare

Pentru monitorizarea eficientă a implementării proiectelor, aveţi obligaţia de a completa şi trimite AM, în termenele prevăzute, următoarele trei tipuri de rapoarte:

- Raport Tehnic de Progres Trimestrial R1

- Raport Tehnic de Progres R2 (la cererea de rambursare)

- Raport Final R3 (la finalul proiectului)

Formularele rapoartelor tehnice solicitate se pot găsi în anexa nr. 6, Formulare.

Raportul Tehnic de Progres Trimestrial (R1) va fi completat de dumneavoastră, după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, cu activităţile derulate şi cu cele aflate în curs de desfăşurare, precum şi cu indicatorii pentru activităţile finalizate în trimestrul precedent şi va fi transmis către Autoritatea de management în termen de 5 zile lucrătoare de la începutul trimestrului următor perioadei de referinţă. Acest tip de raport este necesar pentru colectarea datelor de implementare necesare întocmirii raportului anual de implementare a programului operaţional pe care AM are obligaţia de a-l înainta către Comisia Europeană. Raportul este, de asemenea, necesar în vederea prevenirii şi identificării din timp a oricăror dificultăţi şi/sau probleme ce ar putea apărea pe perioada de implementare a proiectului, conducând la o mai bună gestionare a activităţilor prevăzute în contract şi la preîntâmpinarea eventualelor nereguli.

Raportul R1 va fi însoţit, când este cazul, de documentele justificative prezentate în Manualul de implementare.

Aceste documente vor fi trimise conform  cerinţelor din Anexa 5 a Manualului de implementare.

Raportul Tehnic de Progres (R2) va însoţi fiecare cerere de rambursare trimisă de dumneavoastră către AM şi va fi completat astfel:

  - cu activităţile aprobate în cererea de finanţare şi desfăşurate înainte de semnarea contractului (daca este cazul),

  - cu activităţile desfăşurate în perioada parcursă de la data solicitării pre-finanţării (în cazul primei cereri de rambursare) sau de la data transmiterii ultimei cereri de rambursare.

Fără raportul R2 şi documentele justificative solicitate, AM nu poate demara acţiunea de rambursare a banilor către dumneavoastră.

Raportul Final (R3) va fi transmis de dumneavoastră către AM în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la finalizarea proiectului şi va însoţi ultima cerere de rambursare şi documentele justificative ale acesteia. Raportul este necesar pentru evaluarea finală a proiectului şi are un rol esenţial în identificarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului, în vederea rambursării ultimelor sume către dumneavoastră.

Rapoarte tehnice de progres vor fi însoţit de documente justificative, în funcţie de tipul de raport şi de activităţile desfăşurate în perioada de raportare. Toate documentele justificative trebuie scanate şi inserate pe un singur CD în foldere separate, în format .pdf, în funcţie de cele trei categorii de mai jos.

Documentele justificative solicitate în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plăţii  (în funcţie de cheltuielile/activităţile efectuate) sunt:

- Raportul financiar (modelul de raport se regăseşte în Anexa 6 a prezentelor Reguli );

- Facturi fiscale care vor purta:

- Sigiliul/menţiunea  pentru „Bun de plată”,

- Ştampila/sigiliul/menţiunea pentru „certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii” serviciilor prestate/bunurilor achiziţionate.

- Ştampila “Conform cu originalul”,

- Ştampila/sigiliul/menţiunea “remis spre rambursare către AM PODCA  pentru proiectul cod SMIS….”, cu semnătura responsabilului financiar al instituţiei sau persoanei desemnate prin act administrativ să gestioneze operaţiunile financiare ale proiectului

Facturile primite de la contractor vor avea sigiliul pentru ”certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii operaţiunilor”, precum şi sigiliul  pentru bunul de plată (în cazul instituţiilor publice).  Se recomandă ca prestatorii de servicii să întocmească facturi detaliate (de exemplu, pentru modulele de  cursuri, pe facturi să se specifice distinct onorariile lectorilor, taxele de certificare, cheltuielile aferente tipăririi şi multiplicării de materiale).

Funcţie de tipul de serviciu/produs achiziţionat se vor emite documente care atestă primirea serviciilor prestate/bunurilor achiziţionate, cum ar fi:

- Pentru achiziţia de servicii este necesar întocmirea unui proces verbal de predare-primire, proces verbal de recepţie.

- Pentru achiziţia de bunuri este necesar întocmirea notelor de intrare recepţie-, proces verbal de predare-primire, fişa mijlocului fix.

- Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (actualizat);

- Contracte (după caz): contracte individuale de muncă sau acte adiţionale la contractele de muncă, încheiate pe perioadă determinată sau nedeterminată înregistrate şi avizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (cu excepţia angajaţilor din administraţia publică), contracte de prestări servicii, contracte civile de prestări servicii, contracte de cedare drepturi de autor, contracte de închiriere, contracte de leasing cu scadenţarul ratelor de leasing; formulare sau note de comnadă;

- Propunerile de angajare, angajamentele bugetare individuale/globale, ordonanţările de plată (pentru beneficiari autorităţi ale administraţiei publice, instituţii finanţate de la bugetul de stat), vizate şi ştampilate de compartimentele de specialitate conform prevederilor OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Aveţi obligaţia de a vă asigura asupra faptului că angajamentele legale încheiate (contractele semnate în cadrul instituţiilor publice) prevăd:

- aprobarea ordonatorului de credite,

- viza de legalitate,

- viza de control financiar preventiv propriu şi

- viza de control financiar preventiv propriu delegat, dacă este cazul.

- Transport: bonuri taxe autostradă, bonuri taxe de trecere a podurilor bac, etc., chitanţe/bonuri taxe parcare, bonuri fiscale de combustibil cu înscrierea pe verso a numărului maşinii şi denumirea instituţiei în care autoturismul este înregistrat ca mijloc fix, foaia de parcurs şi foaia de activitate zilnică, declaraţie privind consumul de carburant, etc.

- Deplasare: ordin de deplasare şi referatul de justificare (pentru salariaţii instituţiilor publice), biletele de călătorie/ tichete, diagrama cu persoanele cazate specificând durata cazării, semnată şi ştampilată de unitatea de cazare;

- Salarii şi onorarii: fişe de pontaj semnate de managerul de proiect, state de plată a drepturilor băneşti semnate de membrii echipei de implementare remuneraţi, fluturaşi semnaţi, centralizatoare state de plată,  situaţia privind stabilirea contribuţiilor CAS, CASS/şomaj/comision ITM/ contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale, alte contribuţii conform prevederilor legale, copii ale cărţilor de muncă din care să se poată vedea actele adiţionale la contractele individuale de muncă, dacă este cazul;

- Ordine de plată/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, borderou virare în cont de card, registru de casă;

- Dispoziţii de plată şi chitanţe (în cazul plăţilor în numerar);

- Extras de cont din care să rezulte viramentele şi/sau extragerile, etc.

- Înregistrări contabile din sistemul contabil al beneficiarului, precum jurnale (de bancă, de casă, etc.), fişe de cont pentru conturile utilizate în contabilitatea proiectului (achiziţii de consumabile, materiale promoţionale, de active fixe, furnizori, salarii, onorarii, etc.); note contabile, balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză.

Documentele justificative solicitate în vederea validării cheltuielilor eligibile şi efectuării plaţii vor fi transmise către AM atât în format electronic (scanate în format .pdf şi inserate pe CD), cât şi în copie, îndosariate separat de celelalte documente justificative, având menţiunea “Conform cu originalul”, semnate şi ştampilate de către responsabilul financiar al beneficiarului sau persoana desemnată prin act administrativ să gestioneze operaţiunile financiare ale proiectului pentru certificarea realităţii şi legalităţii serviciilor prestate/bunurilor achiziţionate, doar la R2.

- Documente justificative specifice pentru activităţile desfăşurate :

- foi de prezenţă la cursuri sau seminarii;

- curricula;

- fişele de post;

- documente care să ateste că firma câştigătoare ce asigură managementul proiectului a constituit echipa de implementare conform poziţiilor şi atribuţiilor asumate prin cererea de finanţare (pentru cazurile în care managementul este subcontractat);

- C.V.-urile experţilor/lectorilor;

- time-sheet-uri pentru experţi/lectori;

- rapoartele de lucru/analiză ale membrilor echipei de proiect asupra implementării proiectului (dacă au fost asumate prin cererea de finanţare);

- certificatele şi /sau diplomele obţinute;

- print-screen pentru anunţurile postate pe site-ul instituţiei sau cu anunţurile apărute în ziare (din presa electronică);

- fotografii de la locul de desfăşurare a cursurilor/seminarelor/stagiilor de pregătire;

- raportul iniţial / intermediar / final asupra activităţii desfăşurate pe perioada raportării întocmit de furnizorul de servicii contractat având avizul de opinie al reprezentantului legal;

- documente privind realizarea măsurilor de informare şi publicitate:

- pliantul / broşura / mapa realizată;

- articolele, anunţurile, comunicatele apărute în presă, interviurile radio/tv;

- fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor/bannerelor;

- fotografii cu etichetele lipite pe bunurile achiziţionate din acest proiect;

- fotografii de la locul de desfăşurare a evenimentelor de promovare a proiectului, etc.”

- raportul de audit extern pentru managementul financiar al proiectului (numai pentru R3), realizat cu respectarea standardelor de audit în vigoare de către un auditor autorizat, membru al unui organism recunoscut.

NOTĂ:

Aceste documente vor fi transmise AM numai în format electronic (scanate în format .pdf şi inserate pe CD, în foldere separate pentru fiecare activitate în parte).

Documente justificative pentru achiziţiile publice:

- contractul de furnizare / de servicii încheiat de dumneavoastră cu un terţ (operator economic sau alt tip de contractor);

- procesul verbal de predare-primire (dacă este cazul);

- anunţul de participare;

- anunţul de atribuire;

- actul administrativ de numire a comisiei de evaluare;

- lista cu ofertanţii;

- procesul verbal de deschidere a ofertelor;

- raportul de evaluare a ofertelor;

- eventualele contestaţii, etc.

Aceste documente vor fi transmise AM atât în format electronic (scanate şi inserate pe CD) cât  şi  în copie, având pe fiecare pagină semnătura responsabilului cu achiziţiile publice al instituţiei, ştampila în original şi menţiunea „conform cu originalul”. Documentele privind achiziţiile vor fi îndosariate separat de celelalte documente justificative şi vor fi însoţite de OPIS.

Dacă în urma analizării rapoartelor primite de la dumneavoastră AM consideră necesar, vă poate solicita, în scris, clarificări şi/sau alte documente suplimentare.

ATENŢIE!

Rapoartele R1 şi R3 vor fi însoţite de fişierul „Încărcare formular individual”  şi formularele statistice privind participanţii la activităţile finanţate din FSE prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, anexe la Manualul de implementare.

Ultima cerere de rambursare va fi însoţită de Raportul Final R3 inclusiv de raportul de audit extern pentru managementul financiar al proiectului, realizat cu respectarea standardelor de audit în vigoare de către un auditor autorizat, membru al unui organism recunoscut.

Dacă în urma analizării rapoartelor primite de la dumneavoastră AM consideră necesar, vă poate solicita, în scris, clarificări şi/sau documente suplimentare.

4.1.2 Procedurile specifice de monitorizare

Aceste proceduri constau în vizite în teritoriu şi verificări suplimentare, pentru a monitoriza stadiul de desfăşurare a activităţilor descrise în proiect.

Pe perioada de implementare se va efectua cel puţin o vizită în teritoriu, în momentul desfăşurării unei activităţi prevăzute în cererea de finanţare. Dacă activităţile proiectului se desfăşoară în locaţii diferite sau înregistrările se efectuează în altă locaţie faţă de cea prevăzută în proiect, atunci vizita se va face la locul desfăşurării activităţii vizate.

Data efectuării vizitei va fi stabilite în scris, de comun acord cu dumneavoastră. Cu 10 zile înainte de efectuarea vizitei, AM vă va trimite o scrisoare de înştiinţare, urmând ca dumneavoastră să trimiteţi confirmarea vizitei în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de înştiinţare.

Vizitele în teritoriu vor fi efectuate pentru:

- a ne asigura ca proiectul există “fizic”,

- a verifica dacă informaţiile furnizate de dumneavoastră Autorităţii de management sunt reale,

- a vă oferi asistenţă,

- a identifica cât mai curând posibil eventualele probleme şi a face sugestii privind măsurile de remediere ale acestora,

- a identifica elementele de succes ale proiectului.

În cazuri excepţionale, dacă în implementarea proiectului vor interveni aspecte neclare, puteţi fi invitaţi la sediul AM pentru verificări suplimentare.

După efectuarea fiecărei vizite în teritoriu şi/sau a verificării suplimentare, se va întocmi un proces verbal care va fi semnat de către Ofiţerul de proiect care efectuează vizita şi de către dumneavoastră. Ofiţerul de proiect va elabora apoi un raport al vizitei/verificării suplimentare care va conţine constatări, recomandări, concluzii, o copie a acestui raport urmând să vă fie transmisă şi dumneavoastră.

4.1.3 Asistenţă post-contractare

Asistenţa post-contractare reprezintă ajutorul oferit dumneavoastră de către Autoritatea de management în implementarea proiectelor, în conformitate cu planul de activităţi din cererea de finanţare, şi în pregătirea de noi proiecte, fiind în acelaşi timp o modalitate posibilă de acţiune pentru a îmbunătăţi eficacitatea şi performanţa internă a tuturor activităţilor.

Tipurile de asistenţă post-contractare sunt: help-desk şi seminarii.

Help-desk

După semnarea contractelor, ofiţerii de proiect vă vor sta la dispoziţie cu toate informaţiile necesare clarificării problemelor ce pot apărea pe perioada derulării proiectului, pentru a asigura implementarea eficientă a acestuia şi atingerea obiectivelor propuse.

Comunicarea dumneavoastră cu AM se va face telefonic, prin fax sau e-mail.

Seminarii

Personalul AM îşi propune să organizeze de-a lungul perioadei de implementare seminarii tematice astfel încât să vă furnizeze informaţii actualizate necesare în implementarea proiectelor şi să vă ofere recomandări specifice şi exemple de bună sau rea practică.

4.2 Managementul financiar în perioada de implementare

4.2.1 Mecanismul de efectuare a plăţilor

4.2.1.1. Acordarea prefinanţării

Acordarea prefinanţării este un element cheie în procesul de finanţare care va permite demararea operaţiunilor înscrise în proiect (cererea de finanţare – formular), achitarea parţială a obligaţiilor financiare pe care dumneavoastră le aveţi prin semnarea unui contract de furnizare sau de servicii.

Prefinanţarea se poate acorda beneficiarilor eligibili, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 5, alin(1)-(3) din OUG nr. 64/2009, în procent de maxim 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare încheiat între AM şi beneficiar.

Prefinanţarea se acordă înainte de a se efectua cheltuieli de orice natură, la acordarea ei nefiind solicitate facturi. Ulterior acordării prefinanţării, beneficiarul va transmite către Autoritatea de management rapoarte tehnice de progres trimestriale, în care va justifica, pe lângă celelalte cheltuieli şi modul de utilizare a sumei primită ca şi prefinanţare. Prefinanţarea operaţiunilor derulate prin PO DCA se asigură o singură dată la începutul implementării proiectului eligibil,  pentru a ajuta financiar beneficiarul să poată începe derularea proiectului, fiind asemănătoare unui avans.

Pentru a putea primi prefinanţare, va trebui să transmiteţi către AM o solicitare scrisă de acordare a prefinanţării, numită Solicitare de acordare a prefinanţării, pe care o găsiţi în  anexa nr. 6 Formulare,  însă nu mai târziu de depunerea primei cereri de rambursare.

Sumele aferente prefinanţării vor fi transferate către dumneavoastră în următoarele condiţii:

- să existe un contract de finanţare încheiat între AM şi dumneavoastră;  să fi transmis către AM solicitarea scrisă de acordare a prefinanţării în original, integral completată, înregistrată, datată, semnată şi ştampilată de  reprezentantul legal al beneficiarului;

- să fi transmis către AM o copie a contractului de prestare servicii/furnizare de produse încheiat între beneficiar şi un operator economic, respectând prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

- să fi transmis împreună cu solicitarea de acordare a prefinanţării, graficul estimativ de depunere a cererilor de rambursare, actualizat (dacă există actualizări faţă de cel transmis în etapa de contractare);

- să fi completat şi trimis către AM formularul de identificare financiară privind conturile distincte deschise la Trezorerie/bancă comercială, după caz în numele dumneavoastră. Beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin.(1) - (3) şi art.6 alin. (1) din OUG nr.64/2009 (structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, organizaţii neguvernamentale), au obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori şi/sau transferul de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.

În cazul menţionat, , sumele primite ca prefinanţare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont deschis la Trezoreria statului, pot fi transferate de beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, doar cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului. Dobânda acumulată în acest cont aferentă prefinanţării rămasă disponibilă în cont se raportează AM PODCA şi se va deduce din sumele ce urmează a fi rambursate beneficiarilor.

Dacă solicitarea nu se aprobă, veţi fi înştiinţat în scris şi dacă este necesar, vă vor fi solicitate documente/informaţii suplimentare.

În ceea ce priveşte recuperarea de către AM a prefinanţării, suma care v-a fost acordată sub forma prefinanţării se recuperează integral dar progresiv, prin aplicarea unui procent la valoarea fiecărei cereri de rambursare  întocmite de beneficiar, procent stabilit de AM în contractul de finanţare pe care l-aţi semnat (valoarea procentului se regăseşte în tabelul de mai jos). Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.

Prefinanţarea acordată se restituie către AM PODCA dacă nicio cerere de rambursare nu a fost depusă de Beneficiar în termen de 6 (şase) luni de la primirea acesteia sau conform prevederilor contractuale.

Prefinanţarea acordată beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din OUG 64/2009, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetar local şi, respectiv, în fondul de rulment şi va fi utilizată în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

4.2.1.2. Procedura de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate

În vederea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, trebuie să transmiteţi către Autoritatea de management Cererea de rambursare (formularul îl găsiţi în anexa nr. 6 Formulare), însoţită de:

- documente justificative detaliate la cap.6.1.1.,

- raportul tehnic de progres R2,

- R3 la finalul proiectului, pentru ultima cerere de rambursare.

Plafoanele indicative pentru depunerea cererilor de rambursare şi de recuperare a prefinanţării acordate sunt:

| Valoarea totală eligibilă a proiectului - lei (x) | Plafon minim pentru fiecare cerere de rambursare (% din valoarea totală eligibilă a proiectului) | Prefinanţare recuperată la fiecare cerere de rambursare (% din valoarea cheltuielilor eligibile validate) | Plafon maxim pentru ultima cerere de rambursare (% din valoarea totală eligibilă a proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| 220.000 lei ≤ x < 1.800.000 lei | 20% | 20% | 25% |
| 1.800.000 lei ≤ x < 3.500.000 lei | 15% | 18% | 16% |
| 3.500.000 lei ≤ x < 11.000.000 lei | 10% | 18% | 16% |
| 11.000.000 lei ≤ x < 17.000.000 lei | 5% | 18% | 16% |

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite.

După primirea cererilor de rambursare AM PODCA va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de dumneavoastră. Verificarea se face pe baza documentaţiei care însoţeşte cererile de rambursare şi/sau verificărilor “on the spot”. Sumele aferente rambursării vor fi transferate de către AM în contul beneficiarului specificat în formularul de identificare financiară. Toate sumele primite în cont vor fi exprimate în lei, instrumentul de plată utilizat este ordinul de plată.

Plata se va efectua prin Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică la care AM are deschise conturi distincte.

În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din OUG nr. 64/2009, AM va vira sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului în conturile de venit ale bugetului de stat după cum urmează:

- 20.45.01.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

- 20.45.01.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”.

AM va notifica în scris beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din OUG nr. 64/2009 cu privire la sumele virate în conturile de venituri.

În cazul instituţiilor publice prevăzute la art. 6 alin (1) din OUG nr. 64/2009, AM va vira sumele aferente prefinanţării şi rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului în conturile de venit ale bugetului local astfel:

- 21.45.02.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

- 21.45.02.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

- 21.45.02.02.03 „Prefinanţare”.

În cazul cheltuielilor corespunzătoare cofinanţării de la bugetul de stat şi finanţării contravalorii taxei pe valoarea adăugată,  AM va vira aceste sume în conturile de venit ale bugetului local: 21.42.02.20 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”.

În cazul instituţiilor publice care se finanţează integral sau parţial din venituri proprii (instituţii de învăţământ superior, spitale publice, instituţii sanitare publice, beneficiari din sectorul privat, ONG-uri, etc.), AM va vira sumele validate în conturile de disponibil deschise la Trezoreria statului.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, contul de disponibilităţi care se deschide pe numele liderului parteneriatului, în vederea primirii sumelor aferente proiectului, este 50.14.01 „Disponibil aferent proiectelor derulate în parteneriat conform OUG 64/2009”.

Plăţile efectuate se înregistrează în sistemul contabil în conturi distincte de proiect, atât la nivelul AM PO DCA cât şi la nivelul beneficiarului.
AM PO DCA are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul PO DCA.

4.2.2 Controlul proiectului

Proiectele  finanţate prin PO DCA  vor fi verificate la faţa locului de o echipă de control desemnată de AM, cel puţin o dată pe perioada implementării. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât şi după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data încheierii proiectului şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico-financiară.

Autoritatea de management pentru PO DCA este însărcinată cu gestionarea şi implementarea programului operaţional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:

- să verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale;

- să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul programului operaţional, si este asigurata disponibilitatea acestora;

- să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la realizarea operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naţionale;

- să se asigure că sunt respectate toate obligaţiile cu privire la informare şi de publicitate.

Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de produse sau servicii a fost făcută în concordanţă cu contractul de finanţare, că cererile de rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile Comunitare şi naţionale.

Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor  la faţa locului, veţi fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia dumneavoastră este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată aveţi obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile la nivel administrativ, contabil şi tehnic.

Echipa de control verifică următoarele aspecte:

- îndeplinirea condiţiilor privind capacitatea dumneavoastră (a echipei de management a proiectului) de a implementa acţiunile prevăzute în proiect;

- legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate până la acel moment;

- înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului;

- modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziţii publice;

- îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului;

- stadiul tehnic de realizare a activităţilor proiectului în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractul de finanţare / ordinul de finanţare.

În ceea ce priveşte  verificarea  modulului  în care sunt respectate reglementările naţionale şi comunitare în materie de achiziţii publice se vor verifica  următoarele aspecte:

- respectarea legislaţiei privind procedura de achiziţie publică aleasă;

- modul de întocmire a documentaţiei de atribuire şi de desfăşurare a procedurii de achiziţie;

- stadiul de execuţie a contractului de achiziţie publică;

- îndeplinirea de către furnizor/prestator a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică;

- deficienţele în execuţia achiziţiei.

Dacă în urma verificărilor efectuate, ofiţerii de control constată nereguli în aplicarea procedurii de achiziţie publică, Autoritatea de management va aplica corecţii financiare beneficiarului. Corecţiile financiare ca urmare a nerespectării de către beneficiar a procedurii de achiziţie publică vor fi aplicate aşa cum sunt ele prevăzute în Contractul de finanţare  (Anexa V –Corecţii financiare ).

Verificările la faţa locului se finalizează cu întocmirea unui proces verbal de control semnat împreună cu beneficiarul, precum şi a unui Raport de control ce va cuprinde obiectivele, constatările şi concluziile misiunii de control, precum şi propunerile de măsuri corective, cu indicarea termenelor propuse pentru realizare. Prin verificarea rapoartelor de progres trimise de dumneavoastră, ofiţerii de control vor urmări modul de implementare a recomandărilor ce v-au fost făcute.

Pe lângă verificările la faţa locului, planificate prin Planul anual de control, Autoritatea de Management poate desfăşura la nivelul beneficiarilor şi misiuni de control ad-hoc sau verificări efectuate ca urmare a sesizărilor privind existenţa unor nereguli.

Autoritatea de Management îşi rezervă dreptul ca anumite acţiuni de control să fie declanşate fără   informarea dumneavoastră prealabilă.

În cazul în care în urma unor acţiuni de control se vor constata  prejudicii, acţiunea de verificare la nivelul beneficiarului se poate extinde asupra întregii perioade în care, potrivit legii, pot fi luate măsuri de recuperare a creanţelor şi de tragere la răspundere a persoanelor vinovate, prelungindu-se în mod corespunzător durata de exercitare a controlului, dar nu mai mult de 90 de zile.

Echipa de control care efectuează verificarea va întocmi, la sfârşitul misiunii de control, un Proces verbal de constatare, care reprezintă titlu de creanţa. In aceste cazuri titlul de creanţă se comunică beneficiarului debitor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Pe lângă verificările  la faţa locului, ofiţerii de control efectuează şi verificarea administrativă a achiziţiilor publice. Pentru acest tip de verificări dumneavoastră va trebui să transmiteţi Autorităţii de Management următoarele documente,  aferente procesului de  derulare al procedurilor de achiziţii publice în funcţie de procedura de achiziţie derulată:

- Referatul de necesitate;

- Nota justificativă privind aplicarea procedurii;

- Publicarea anunţului de participare/Invitaţia de participare;

- Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare;

- Lista cu ofertanţii, numărul de înregistrare al ofertelor, data şi ora înregistrării;

- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor;

- Raportul de evaluare a ofertelor;

- Eventuale contestaţii;

- Contractul semnat;

- Publicarea anunţului de atribuire;

- Procesul verbal de recepţie.

Aceste documente justificative solicitate de Autoritatea de Management vor fi trimise în copie pentru fiecare achiziţie în parte, vor avea pe fiecare pagină semnătura reprezentantului legal, ştampila în original şi menţiunea « conform cu originalul» şi vor fi îndosariate separat, într-un dosar al achiziţiilor publice.

Dacă în urma analizării documentelor  primite de la dumneavoastră AM consideră necesar, vă poate solicita, în scris, clarificări şi/sau documente suplimentare.

Reţineţi următoarele:

- Documentaţia contabilă trebuie să permită identificarea rapidă a tuturor veniturilor şi cheltuielilor proiectului;

- Trebuie păstrată o contabilitate separată pentru proiect;

- Cheltuielile eligibile şi cele neeligibile trebuie înregistrate separat şi prezentate distinct în toate facturile, cu indicarea separată a TVA-ului aferent;

- Toate documentele trebuie să fie uşor accesibile, datate şi arhivate corect pentru a garanta o pistă de audit corespunzătoare care să permită  verificarea documentelor originale de către reprezentanţi ai Autorităţii de Management, ai Comisiei Europene, ai Oficiul  European de Lupta Antifraudă, ai Curţii Europene a Auditorilor, precum şi ai altor organisme abilitate, pe o perioadă de cinci ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

4.2.3 Sesizarea neregulilor

Neregula, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă (prevederile Ordonanţei Guvernului Nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare), reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare precum şi cu prevederile contractelor sau ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă, printr-o cheltuială necuvenită.

Orice persoană care deţine informaţii privind existenţa unor nereguli în desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul PO DCA din fondurile comunitare şi/sau cofinanţările aferente, poate semnala nereguli prin sesizare în scris:

- transmisă prin poştă sau depusă personal la sediul Autorităţii de Management sau

- poştă electronică, la adresa: sesizari.nereguli.ampodca@mai.gov.ro.

Semnalările privind neregulile vor conţine obligatoriu date referitoare la identificarea proiectului sau localizarea beneficiarului, în caz contrar acestea nu vor fi acceptate pentru analiză şi verificare. În acest sens, recomandăm utilizarea formularului standard postat pe site-ul oficial al Autorităţii de Management.  Sesizările privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, fără ca aceste semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu asupra expeditorului. Confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea avertizorului de nereguli va fi păstrată cu stricteţe.

În baza detectărilor neregulilor care au făcut obiectul unei constatări primare administrative, incluzând constatările rapoartelor de control/audit (primele evaluări scrise) transmise către Autoritatea de Management de autorităţi competente administrative sau judiciare, AM PO DCA va raporta neregulile constatate în conformitate cu cerinţele de raportare a neregulilor (aşa cum sunt prevăzute de secţiunea 4 a  Regulamentului Cadru al Comisiei (CE) Nr.1828/2006).

4.2.4 Recuperarea debitelor

În cazul în care sunt efectuate plăţi excedentare şi/sau ca urmare a unei activităţi de verificare, se constată nereguli aferente proiectelor în derulare care sunt individualizate în titluri de creanţă, Autoritatea de management vă va comunica sumele ce vor trebui recuperate, defalcate pe surse de finanţare  şi conturile bancare unde urmează a fi recuperate creanţele bugetare.

Urmarea a descoperirii şi notificării unei nereguli privind cheltuielile eligibile declarate de către dumneavoastră şi rambursate de către AM, va fi declanşată o procedură de control în vederea constatării şi  cuantificării creanţelor bugetare.

Constituie obiect al recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinanţarea aferentă, costurile bancare, inclusiv accesoriile acestora, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului.

Creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate creanţelor fiscale, în sensul drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor, autorităţilor cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare nerambursabile şi debitorilor.

Compartimentul de control şi antifraudă  stabileşte şi individualizează,  în urma controlului efectuat la dumneavoastră,  obligaţia de plată, întocmind un Proces - verbal de constatare (conform modelului prevăzut în anexa Hotărârii nr. 1306/2007), document ce reprezintă, în condiţiile legii, titlu de creanţă.

Autoritatea de management vă comunică titlul de creanţă, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la comunicarea si contestarea actului administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunzător.

Dumneavoastră, în calitate de beneficiar al proiectului aveţi obligaţia de a înregistra în contabilitate şi de a plăti voluntar sumele datorate, termenul de plată stabilindu-se în funcţie de data comunicării titlului de creanţă astfel:

  - dacă data comunicării este cuprinsă între intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

  - dacă data comunicării este cuprinsă între intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru neachitarea la termenele prevăzute mai sus a obligaţiilor de plată dumneavoastră, în calitate de beneficiar al proiectului, datoraţi după acest termen majorări de întârziere, care se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de plată şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

În cazul în care nu plătiţi în termenul prevăzut, Autoritatea de management va proceda la stingerea debitului prin deducerea din Cererea de rambursare depusă sau care urmează a fi transmisă, al cărei cuantum de cheltuieli eligibile să acopere valoarea debitului (astfel încât suma datorată să poată fi dedusă din suma de rambursat cuvenită).

În cazul în care valoarea cheltuielilor eligibile validate este mai mică decât valoarea creanţei bugetare datorate, diferenţa va fi dedusă din următoarea Cerere de rambursare pe care o veţi depune.

În cazul în care nu aţi achitat de bunăvoie obligaţiile de plată, pentru perioada de timp scursă de la expirarea termenului de plată şi până la deducerea din Cererile de rambursare, datoraţi majorări de întârziere, iar titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care debitul este scadent prin expirarea termenului de plată.

În cazul în care nu puteţi stinge debitul prin plata voluntară sau deducere, Autoritatea de Management transmite titlul executoriu, împreună cu dovada comunicării către dumneavoastră, la organele teritoriale subordonate ANAF sau organele din cadrul administraţiei publice centrale sau locale, competente pentru administrarea creanţelor bugetelor aferente fondurilor de cofinanţare, abilitate  să ducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedurile de executare silită pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile comunitare şi/sau fondurile de cofinanţare, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Codului de procedură fiscală.

Ca beneficiar, aveţi obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a PO DCA.

În cazul constatării unor nereguli ulterior finalizării implementării proiectului, aveţi obligaţia să restituiţi debitul constatat, precum şi eventualele dobânzi, penalităţi de întârziere, costurile bancare etc. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform prevederilor legale în vigoare, privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, utilizate necorespunzător.

5. Contestaţii

Solicitanţii/beneficiarii fondurilor proiectelor finanţate prin PO DCA pot contesta:

- rezultatele procesului de evaluare şi selecţie  privind cererea de finanţare depusă pentru finanţarea unui proiect;

- sumele validate de Autoritatea de Management, ca urmare a solicitărilor beneficiarilor de acordare a prefinanţării sau cererilor acestora de rambursare a cheltuielilor eligibile;

- concluziile, măsurile sau constatările stipulate în  raportul de control organizat la beneficiarii fondurilor, încheiat ca urmare a verificărilor în teren efectuate de membrii echipei de control  din cadrul AM PODCA;

- măsurile dispuse de conducerea Autorităţii de Management în procesele-verbale de constatare, încheiate ca urmare misiunilor organizate pentru verificarea şi individualizarea creanţelor bugetare provenite din utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente;

- orice altă situaţie care nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă sau care vă îndreptăţeşte, pentru valorificarea, recunoaşterea sau apărarea unui drept, la posibilitatea de a contesta una din măsurile/activităţile AM PODCA, prin relaţiile care decurg de la data înregistrării unei cereri sau unui contract de finanţare.

Contestaţiile vor fi comunicate în formă scrisă, pe suport de hârtie, către Autoritatea de Management - Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, pe adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010086, România.

ATENŢIE!

Întrucât informaţiile privind deliberările autorităţilor reprezintă excepţii de la accesul liber la informaţiile de interes public, procedura de evaluare a cererilor de finanţare şi oricare alte proceduri care conţin rezultate ale deliberărilor interne sunt confidenţiale. Documentele rezultate pe parcursul deliberărilor prevăzute de aceste proceduri sunt numai pentru consultare oficială şi nu pot fi divulgate nici solicitanţilor şi nici unei alte entităţi, în afara serviciilor autorizate ale: Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, DLAF, OLAF, Comisiei Europene.

Pentru validarea (acceptarea) în vederea repartizării spre soluţionare a contestaţilor comunicate de solicitanţi/beneficiari către conducerea Autorităţii de Management, formulările scrise trebuie să conţină următoarele cerinţe obligatorii de formă şi conţinut:

- Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului/beneficiarului, adresa - conformă înscrierilor în cererea de finanţare depusă/contractul de finanţare în vigoare, numele şi prenumele reprezentantului legal sau al persoanei care reprezintă contestatarul şi calitatea acesteia (caz pentru care contestaţia va fi însoţită obligatoriu de originalul împuternicirii reprezentantului legal);

- Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanţare (codul SMIS) şi titlul proiectului şi, după caz, referinţa contractului de finanţare;

- Obiectul contestaţiei;

- Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);

- Mijloace de probă (acolo unde există);

- Semnătura reprezentantului legal sau, după caz, a împuternicitului acestuia;

- Ştampila autorizată.

Contestaţia  va fi depusă în numele reprezentantului legal/împuternicitului acestuia în termen de maxim 10 de zile (calendaristice) de la data înscrisă în informarea/notificarea asupra rezultatelor/măsurilor activităţilor contestate,  transmise de reprezentanţii Autorităţii de Management.

Împotriva măsurilor dispuse prin titlul de creanţă emis de Autoritatea de Management sub forma procesului-verbal de constatare a unor creanţe bugetare provenite prin utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente, termenul maxim legal de depunere a contestaţiei la sediul autorităţii este de  30 de zile (calendaristice) de la data comunicării.

Contestaţiile depuse după termenele prevăzute, vor fi considerate respinse ca tardive, iar contestatarul va fi notificat cu privire la imposibilitatea repartizării spre soluţionare.

Contestaţiile, care  îndeplinesc condiţiile de formă, conţinut şi termen, sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 30 de zile de analiză şi soluţionare a contestaţiei, veţi fi notificat în scris asupra termenului de soluţionare. În cazul în care conţinutul contestaţiilor sau probele însoţitoare aduc suspiciuni la nereguli (fie ele neintenţionate sau fraude, fapte de corupţie şi alte fapte ilegale), contestaţiile vor fi abordate simultan de conducerea AM PODCA ca sesizări la posibile nereguli (vezi subcapitol 6.2.3. al prezentelor reguli).

Deciziile comisiilor  constituite pentru soluţionarea contestaţiilor înregistrate pot fi de admitere sau de respingere a acestora şi au caracter definitiv la nivelul Autorităţii de Management. Contestatarul este notificat în scris asupra  deciziei membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiei, printr-o scrisoare oficială din partea conducerii AM PO DCA.

Orice altă formă de petiţie adresată Autorităţii de Management va fi soluţionată în termenele şi condiţiile stabilite de Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

# Footnotes

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; OUG 96/2003 pentru protecţia maternităţii şi Legea 210/1999 privind concediul paternal

Pentru definiţia cheltuielilor eligibile vezi art. 2, alin. 3 (g) a OUG 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

Cheltuielile de tip Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) eligibile în cadrul PO DCA sunt cheltuielile pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectelor. Aceste cheltuieli nu pot depăşi procentul stabilit de AM în Ghidul solicitantului şi/ sau în documentul cadru de implementare şi sunt în conformitate cu ordinul nr. 712/29.01.2009 şi 634/03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale  Programului operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Conform HG 759/2007 cu completările şi modificările ulterioare.

SMIS - Sistemul Unic de Management al Informaţiei reprezintă sistemul informatic centralizat care asigură înregistrarea tuturor proiectelor depuse la Autoritatea de management cu un cod unic (Codul SMIS),  a contractelor de finanţare şi a modificărilor aduse  acestora şi a altor date care să  permită urmărirea progresului tehnic şi financiar al proiectului. În SMIS vor fi înregistrate  şi rezultatele tuturor verificărilor şi controalelor efectuate de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu.

Toate documentele trebuie să corespundă acţiunilor realizate în perioada de raportare

Documentele justificative incluse în acest paragraf sunt generale şi exemplificative. Beneficiarul va transmite numai documentele justificative specifice activităţii pe care a desfăşurat-o. Pe parcursul procesului de implementare autoritatea de management poate solicita orice alte documente pe care le consideră necesare.

Idem 9

Din CV-uri să reiasă raportul juridic cu firma care asigură realizarea activităţilor aprobate în proiect

Mai multe detalii cu privire la documentele justificative privind achiziţiile publice, în funcţie de procedura de achiziţie aleasă conform OUG 34/2006 se regăsesc în Manualul de implementare, anexa 5.