MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Programul Operaţional Sectorial

„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

GHIDUL SOLICITANTULUI

Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”

Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”

Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

- PROIECTE LA NIVEL LOCAL   -

CUPRINS

1.	Cadrul general	4

2.	Documente strategice	7

3.	Legislaţie	7

4.	Circuitul proiectului	9

5.	Condiţii de eligibilitate pentru obţinerea finanţării	9

5.1. Eligibilitatea solicitantului	10

5.2. Eligibilitatea proiectului	12

5.3. Principii ale proiectelor de e-sănătate:	13

6.	Activităţi eligibile	13

7.	Categorii de cheltuieli	14

7.1. Cheltuieli eligibile	14

7.2 Cheltuieli neeligibile	17

7.3	Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor	17

8.	Modul de finanţare a proiectului	18

8.1  Forma de finanţare a proiectului	18

8.2  Rata maximă de cofinanţare:	18

8.3  Mărimea finanţării acordate	19

8.5. Proiecte generatoare de venituri	19

9.	Modalităţi de completare şi transmitere a Cererii de Finanţare	20

9.1. Completarea Cererii de Finanţare	20

10.	Evaluarea şi selecţia proiectelor	23

10.1. Verificarea criteriilor de transmitere	24

10.2. Verificarea administrativă şi a eligibilităţii	24

10.3. Evaluarea tehnico-economică	26

10.4. Selecţia	26

11. Contractarea	27

11.1. Semnarea contractului	27

11.2. Modificarea contractului de finanţare	28

12.  Implementarea	30

12.1 Achiziţii publice	30

12.2 Rambursarea cheltuielilor	30

13. Monitorizare şi control	33

14. Informare şi publicitate	35

15.	Informaţii suplimentare	38

Anexa 1 Formularul Cererii de Finanţare	39

Anexa 2.  Studiul de fezabilitate	63

Anexa 3.  Proiectul tehnic	65

Anexa 4.  Declaraţia de eligibilitate	66

Anexa 5.  Declaraţia de angajament	68

Anexa 6.  Bugetul proiectului	70

Anexa 7. Matricea logică a proiectului	73

Anexa 8.  Model de Curriculum Vitae	78

Anexa 9. Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit – pentru proiectele cu o valoare de cel puţin 1 mil. Euro	80

Anexa 10.  Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii	85

Anexa 11.  Grila de evaluare tehnico-economică	89

Anexa 12. OPIS LA FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE	93

Anexa nr. 13. Glosar de termeni	94

Anexa 14.  Contractul de finanţare	100

ANEXA I MĂSURILE DE MONITORIZARE ŞI CONTROL	113

ANEXA II MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE	116

ANEXA III  MODELUL CERERII DE RAMBURSARE	119

ANEXA IV  RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI	126

(ANEXA V  CEREREA DE FINANTARE IN ULTIMA FORMA APROBATA)

ANEXA VI MODELUL CERERII DE PREFINANŢARE	131

ANEXA VII	MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTIŢIEI	133

ANEXA VIII Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al   evidenţei contabile legate de proiect	134

# Cadrul general

Scopul acestui ghid este acela de a oferi informaţii şi asistenţă solicitanţilor pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Ghidul detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de solicitanţi şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Intervenţia fondurilor structurale pentru domeniul TIC este fundamentată în Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE).

Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii Uniunii Europene. Autoritatea de Management (AM) desemnată pentru administrarea POS CCE, 2007-2013 este Ministerul Economiei.

Axele prioritare din cadrul POS CCE

- Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ de producţie

- Axa Prioritară 2: Creşterea competitivităţii prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare;

- Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public;

- Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice

- Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică

Axa prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” sprijină competitivitatea economică şi promovarea interacţiunii între sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea potenţialului TIC.

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) este responsabil pentru implementarea acestei axe prioritare, care cuprinde 3 domenii majore de intervenţie:

- Domeniul Major de Intervenţie 3.1 (DMI 3.1) – Susţinerea utilizării TIC

- Domeniul Major de Intervenţie 3.2 (DMI 3.2) – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne

- Domeniul Major de Intervenţie 3.3 (DMI 3.3) – Dezvoltarea e-economiei

Obiectivul specific al Domeniului Major de Interventie 2 este de a pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint prin oferirea unui acces facil la serviciile administraţiei publice. Pentru autorităţile care utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul furnizării de servicii electronice, aceasta înseamnă noi oportunităţi, dar şi schimbări interne la nivel organizaţional.

Acest domeniu major de intervenţie este format din patru operaţiuni, descrise mai jos:

Operaţiunea 1: Susţinerea implementării de solutii de e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;

Beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice locale şi unităţile administrativ teritoriale, instituţii publice ce funcţionează la nivel local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, autorităţile administraţiei publice centrale, instituţii publice ce funcţionează la nivel central, parteneriate între autorităţi publice centrale sau/şi instituţii publice ce funcţionează la nivel central, biblioteci de drept public cu personalitate juridică

Operaţiunea 2: Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice;

Beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice locale şi unităţile administrativ teritoriale, instituţii publice ce funcţionează la nivel local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, autorităţile administraţiei publice centrale, instituţii publice ce funcţionează la nivel central, parteneriate între autorităţi publice centrale sau/şi instituţii publice ce funcţionează la nivel central, biblioteci de drept public cu personalitate juridică

Operatiunea 3: Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie;

Beneficiari: Beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice locale şi unităţile administrativ teritoriale, instituţii publice ce funcţionează la nivel local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, autorităţile administraţiei publice centrale, instituţii publice ce funcţionează la nivel central, parteneriate între autorităţi publice centrale sau/şi instituţii publice ce funcţionează la nivel central, biblioteci de drept public cu personalitate juridică, instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate

Operaţiunea 4: Susţinerea implementării de sisteme, servicii şi aplicaţii  electronice de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – face obiectul prezentului ghid

Obiectivele proiectelor ce se pot finanţa în cadrul acestei operaţiuni sunt:

- dezvoltarea serviciilor medicale prin implementarea unui sistem informatic integrat, asigurând accesul cetăţenilor şi personalului medical la servicii informatice de tip e-sănătate

- Creşterea productivităţii şi calităţii serviciilor unităţilor sanitare prin implementarea de sisteme, servicii şi aplicaţii electronice de e-sănătate la nivel local, care să asigure Reducerea reală a costurilor interne, Reducerea timpului de prelucrare a datelor medicale, Creşterea numărului persoanelor fizice care vor avea acces la servicii medicale informatizate, Creşterea personalului medical instruit pentru folosirea sistemelor informatice de e-sănătate

Proiectele finanţate în cadrul operaţiunii ce face obiectul prezentului ghid trebuie să conducă la furnizarea a cel puţin unui serviciu public către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică la un nivel de sofisticare de minimum 3.

Cele 5 niveluri de sofisticare posibile sunt următoarele:

- postarea informaţiilor online;

- interacţiune unidirecţională: existenţa formularelor online pentru a fi descărcate;

- interacţiune bi-direcţională: posibilitatea de a transmite online formulare completate;

- tranzacţii electronice complete, inclusiv livrarea şi/sau plata;

- personalizarea şi pro-activitatea - reflectă gradul în care serviciile disponibile online răspund necesităţilor utilizatorilor. Cel de-al cincilea nivel de sofisticare introduce 2 noi concepte:

  - ideea de livrare pro-activă a serviciilor. Exemple de proactivitate: atenţionarea utilizatorilor asupra unor măsuri pe care aceştia trebuie să le ia, pre-completarea unor câmpuri ale formularelor cu date deja existente în bazele de date ale instituţiei;

  - ideea de livrare automată a serviciului: instituţiile efectuează în mod automat anumite servicii ce reprezintă drepturi sociale sau economice ale cetăţenilor/mediului de afaceri, fără ca acesta să solicite acest lucru.

Cererea de propuneri de proiecte

Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsă între ..................

Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de ……… milioane lei, din care aproximativ …… mil. lei FEDR şi …….. mil. lei de la bugetul de stat.

Prezenta cerere de proiecte este de tip „depunere cu termen limită, cu ierarhizare˝.

Procesul de verificare a criteriilor de transmitere, a conformităţii administrative şi a criteriilor de eligibilitate se va realiza în mod continuu, imediat după primirea aplicaţiilor la sediul MCSI, astfel încât un proiect respins datorită nerespectării criteriilor enumerate mai sus, să poată fi redepus până la încheierea apelului de proiecte, cu respectarea cerinţelor din Ghidul solicitantului. Procesul de evaluare tehnico-economică şi de selecţie a proiectelor va începe după încheierea perioadei limită de depunere a aplicaţiilor la sediul MCSI, urmând să conducă la o ierarhizare a acestora pe baza punctajelor acordate la evaluarea tehnico-economică. Acordarea finanţării se face pe baza deciziei Comitetului de Selecţie, în limita acoperirii alocării financiare planificate pentru prezentul apel.

# Documente strategice

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007. Acest document este publicat la adresele de Internet: www.minind.ro (la Secţiunea Fonduri Structurale / Autoritatea de Management pentru POS CCE), www.mcsi.ro (la Secţiunea Fonduri Structurale/Informaţii Utile) şi http://fonduri.mcsi.ro

Documentul Cadru de Implementare (DCI) – include toate detaliile relevante pentru domeniile majore de intervenţie şi operaţiunile specifice din cadrul POS – CCE, precum şi sumele alocate proiectelor, categorii de proiecte, activităţi, cheltuieli şi beneficiari eligibili, criterii de eligibilitate pentru solicitarea finanţării etc. Acest document este publicat la adresele: www.minind.ro, http://fonduri.mcsi.ro.

# Legislaţie

- privind regulile de eligibilitate

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2241/22.07.2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 “Susţinerea conectării şcolilor la broadband”, domeniul major de intervenţie 3.1 „Susţinerea utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa Prioritară 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Ordinul nr. 2548 al ministrului finanţelor publice privind prefinaţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG a Guvernului nr. 64/2009

- privind alte reglementări naţionale

- Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 622 din 30 august 2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 1306 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008;

- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 279 din 21 aprilie 2003

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare

- privind reglementările UE

- Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind FEDR şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999;

- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind  FEDR, FSE şi FC şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 ;

- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 dec 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare  Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind FEDR, FSE şi FC şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR;

- Regulamentului Consiliului nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.

# Circuitul proiectului

# Condiţii de eligibilitate pentru obţinerea finanţării

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare administrativă şi a eligibilităţii, prevăzută în Anexa 10 la prezentul Ghid.

## 5.1. Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

- Tipul solicitantului eligibil

  - Unităţi sanitare publice cu personalitate juridică proprie

  - Parteneriate între unităţi sanitare publice cu personalitate juridică proprie

Atenţie! În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar instituţia cu rol de lider de proiect, aceasta fiind şi solicitantul finanţării, în sensul acestui Ghid.

Cererea de finanţare va fi semnată şi depusă de liderul de proiect.

Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor.

Acordul de parteneriat, anexat la cererea de finanţare, trebuie să conţină obligatoriu următoarele  informaţii:

- Denumirea şi adresa exactă a fiecărui partener precum şi indicarea adresei exacte unde se va implementa proiectul pentru fiecare partener;

- Desemnarea liderului de proiect din cadrul partenerilor;

- Numele şi funcţia reprezentanţilor legali ai fiecărui partener, inclusiv a liderului de proiect, semnatari ai acordului de parteneriat;

- Obiectivul Acordului de parteneriat;

- Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat (cel puţin până la 31 decembrie 2020 sau pe termen nelimitat);

- Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect şi ale partenerilor;

- Contribuţia fiecărui partener la implementarea proiectului;

- Prezentarea modului în care liderul de proiect şi fiecare partener asigură sustenabilitatea investiţiei pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare;

- Prezentarea modului de utilizare  a bunurilor finanţate după implementarea proiectului (dacă este cazul).

- Solicitantul şi fiecare dintre partenerii săi, unde este cazul, pentru a fi eligibil, trebuie să se încadreze într-una din situaţiile de mai jos:

- Solicitantul este direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat.

- Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acelaşi tip de activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.

- Solicitantul nu este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare

- Reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;

- Reprezentantul legal nu a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;

- Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

- Reprezentantul legal nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectarii obligaţiilor contractuale în urma altei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar;

- Reprezentantul legal nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002.

- Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii 161/2003)

- Solicitantul nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate.

Atenţie!

Cerinţele de mai sus vor face obiectul Declaraţiei de eligibilitate care se va anexa la Cererea de finanţare care va fi completată de solicitant / solicitant şi de fiecare dintre parteneri, în cazul existenţei parteneriatului

Atentie!

Obligaţiile legale privind includerea sumelor în bugetul instituţiei în vederea implementării proiectului sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind modul de alocare a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

De asemenea, solicitantul trebuie să se angajeze la următoarele:

- să finanţeze toate costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului

- să finanţeze toate cheltuielile până la rambursarea sumelor pe care le va solicita, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului

- să nu încearce să obţină informaţii confidenţiale legate de structura proiectelor depuse sau să influenţeze personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie .

- să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa în această perioadă

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect

- să ataşeze la ultima cerere de rambursare  raportul de audit final

- să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare pentru a implementa proiectul (resurse umane suficiente - vezi punctul 2.4. din formularul cererii de finanţare - şi resurse materiale - vezi pct. 2.3.5. din formularul cererii de finanţare).

- să achiziţioneze dreptul de utilizare/licenţa asupra aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului

În cazul parteneriatului dovada capacităţii de cofinanţare se face de solicitant şi/sau partener, după caz. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli, dacă acestea nu au fost prevăzute în acordul de parteneriat.

## 5.2. Eligibilitatea proiectului

Un proiect este eligibil dacă scopul şi obiectivele acestuia sunt în conformitate cu obiectivele specifice ale Axei prioritare III, domeniului major de intervenţie 2 şi respectă următoarele prevederi:

- Proiectul conţine activităţile eligibile obligatorii pentru operaţiunea 3.2.4 – proiecte la nivel local, conform punctului 6 din prezentul ghid;

- Durata maximă de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare;

- Valoarea finanţării solicitate se încadrează în limitele specificate pentru această operaţiune;

- Proiectul se implementează pe teritoriul României;

- Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software) şi oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare

Atenţie!

Pentru respectarea neutralităţii tehnologice, este necesar ca în cadrul proiectului transmis să nu faceţi referire la producători sau mărci ale echipamentelor şi aplicaţiilor software necesare pentru implementarea acestuia.

- Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achiziţiile publice, informarea şi publicitatea

- Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare

## 5.3. Principii ale proiectelor de e-sănătate:

Proiectele de e-sănătate trebuie să contribuie la:

- Accesul cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate;

- Prelucrarea şi schimbul de informaţii medicale;

- Servicii integrate de sănătate;

- Colaborare inter-profesională.

# Activităţi eligibile

- Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice

- Conectarea la infrastructura broadband (dacă este necesară pentru implementarea proiectului)

- Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea proiectului

- Achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software şi integrarea aplicaţiilor folosite respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare – activitate obligatorie

- Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică

- Construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul)

- Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente

- Dezvoltarea conţinutului digital iniţial necesar pentru implementarea proiectului -   activitate obligatorie

- Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest website

- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa - activitate obligatorie

- Informare şi publicitate pentru proiect - activitate obligatorie

- Auditarea parţială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei - activitate obligatorie

Echipamentele achiziţionate prin proiect nu pot fi folosite decât de instituţii publice aflate în subordinea sau în coordonarea solicitantului. În acest caz, dacă instituţia publică respectivă are personalitate juridică proprie, este necesară anexarea la cererea de finanţare a unei declaraţii din partea fiecărei instituţii ce va folosi echipamentele, prin care să se confirme implicarea în proiect, punerea la dispoziţie a spaţiului necesar şi utilizarea echipamentelor.

Nu este permisă utilizarea echipamentelor achiziţionate prin proiect de către o persoană de drept privat, indiferent de acţionariat.

Solicitantul se angajează să achiziţioneze dreptul de utilizare/licenţa asupra aplicaţiei software customizate pentru care se solicită finanţare pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului.

# Categorii de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos şi vor fi luate în considerare de către solicitant în vederea elaborării bugetului proiectului. Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica atât în faza de evaluare a proiectului cât şi în perioada de implementare a proiectului, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate şi a documentelor justificative de efectuare a plăţilor (ex: facturi).

## 7.1. Cheltuieli eligibile

1. Cheltuieli cu investiţii - minim 85% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului

  - Cheltuieli privind achiziţionarea de echipamente TIC

  - Cheltuieli pentru achiziţionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de reţea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc, justificate din punct de vedere a implementării proiectului

  - Cheltuieli de instalare, configurare, dacă este cazul şi dacă nu sunt cuprinse în preţul de achiziţie al echipamentelor

  - Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiecte de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului

  - Cheltuieli de instalare, dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a dotărilor

1.2 Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice şi licenţe

- Cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluţii de securitate software

- Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare) – cheltuială minimă obligatorie;

- Cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de mai sus;

- Cheltuieli pentru dezvoltarea conţinutului digital iniţial necesar pentru implementarea proiectului – maxim 40% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului

- Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la punctul b), achiziţionarea numelui de domeniului pentru acest website

- Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică

1.3 Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband (exclusiv plata abonamentului);

1.4 Cheltuieli pentru realizarea şi configurarea reţelei LAN necesară pentru funcţionarea proiectului (doar în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul);

2. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate

- Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea proiectului tehnic şi studiului de fezabilitate, conform cerinţelor din ghidul solicitantului, alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finanţare

- Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect

- Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente investiţiei, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare

- Cheltuieli necesare pentru realizarea achiziţiilor publice (inclusiv servicii de asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică)

- Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară şi finală pentru proiect, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei informatice

- Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

3. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională

- Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate

- Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului

4. Cheltuieli aferente managementului de proiect, dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la cap.2

- Cheltuieli salariale pentru personalul contractual angajat al beneficiarului finanţării

- Cheltuieli de deplasare pentru personalul contractual angajat al beneficiarului

- Cheltuieli cu transportul de bunuri

- Birotică

- Cheltuieli cu achiziţia de echipamente TIC

| Cerinţe pentru internet broadband |
| --- |
| Capacitate minimă garantată (minim finanţabil) | 4 Mbps |

Atenţie: Conectarea la Internet broadband se poate deconta în condiţiile în care capacitatea conexiunii, conform contractului încheiat între beneficiar şi furnizor, este cel puţin egală cu limita menţionată mai sus.

## 7.2 Cheltuieli neeligibile

Cheltuielile care nu se regăsesc la 7.1 nu sunt eligibile. În mod special, nu sunt eligibile:

- taxa pe valoarea adăugată, taxa de timbru verde, precum şi orice alte taxe;

- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

- achiziţia de echipamente second-hand;

- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

- costurile pentru operarea  investiţiei;

- sumele rezultate din diferenţele de curs valutar;

- costuri de amortizare;

- contribuţia în natură;

- cheltuieli de leasing.

## Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor

O cheltuială efectuată de beneficiar poate fi considerată eligibilă în cadrul POS CCE dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii, conform art. 2 al HG nr. 759/2007:

1) este efectiv plătită după data de 1 ianuarie 2007, cu condiţia ca implementarea proiectului să nu se fi încheiat la momentul semnării contractului de finanţare şi achiziţia efectuată s-a realizat în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

2) este însoţită de facturi, ordine de plată, etc. în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

3) este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare încheiat de beneficiar cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006;

4) este conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare;

5) se încadrează în lista categoriilor de cheltuieli eligibile prezentate anterior;

6) este în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi este necesară pentru realizarea proiectului.

Pentru corecta încadrare a cheltuielilor proiectului trebuie să aveţi în vedere următoarele aspecte:

# Modul de finanţare a proiectului

## 8.1  Forma de finanţare a proiectului

- Ajutorul se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă

## 8.2  Rata maximă de cofinanţare:

100% din cheltuielile eligibile pentru instituiile finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate

98% pentru restul institutiilor publice

## 8.3  Mărimea finanţării acordate

Valoarea maximă a finanţării acordate:

- 21.500.000 lei (pentru proiecte realizate prin parteneriate intre institutii)

- 5.500.000 lei (pentru proiecte realizate de catre o singura institutie)

Valoarea minimă a finanţării acordate este de 500.000 LEI

Asigurarea finanţării şi a cheltuielilor neeligibile

Beneficiarii vor avea obligaţia de a include în bugetul instituţiei:

- sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;

- sumele necesare pentru finanţarea tuturor cheltuielilor până la rambursarea sumelor solicitate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului

Acordarea contravalorii TVA

Plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate, integral sau parţial, din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din co-finanţarea publică naţională aferentă, pentru beneficiarii din sectorul public care beneficiază de alocări de fonduri de la bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de credite, va fi suportată de la bugetul de stat, conform OUG. 64/2009.

## 8.5. Proiecte generatoare de venituri

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri reprezintă orice operaţiune care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori, sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească valoarea curentă a costului investiţiei minus valoarea curentă a veniturilor nete din această investiţie într-o anumită perioadă de timp, proiecte în care se poate estima valoarea veniturilor în avans.

În situaţiile în care nu tot costul investiţiei este eligibil pentru co-finanţare, venitul net va fi alocat pro rată la partea eligibilă şi ne-eligibilă a costului investiţiei.

Aplicarea prevederilor comunitare privind veniturile generate de proiect în cadrul POS CCE 2007-2013 se realizează astfel:

- În faza de evaluare a proiectelor, în Cererea de finanţare beneficiarii menţionează dacă proiectul este generator de venituri. Conform metodologiei din Anexa 9, se stabilesc veniturile nete generate de proiect şi se deduc acestea din costul investiţiei, stabilindu-se astfel costurile eligibile ale proiectului pentru finanţare din POS CCE.

- În faza de implementare a proiectelor, se va realiza o monitorizare a veniturilor generate de proiect atât pe perioada de implementare a proiectelor, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea, conform prevederilor art. 55 alin. 3 din Regulamentul General nr.1083/2006. În cazul în care veniturile nete obţinute prin utilizarea infrastructurii/echipamentelor finanţate prin proiect vor depăşi veniturile nete declarate în cererea de finanţare, diferenţa va fi rambursată de către solicitant

Solicitantul va estima venitul şi profitul viitor în timpul perioadei economice de funcţionare (perioada de timp după care investiţia trebuie să fie înlocuită). Profitul (venitul net) este egal cu veniturile estimate minus costurile curente estimate.

Actualizarea este o operaţiune care permite a compara beneficiile şi costurile ce se produc la intervale diferite de timp. Rata de actualizare se utilizează în analiza economică şi este menită a evidenţia şi compara beneficiile şi costurile viitoare cu cele prezente.

În cazul analizei financiare, pentru perioada 2007-2013 se recomandă a se folosi valoarea de 5% pentru rata de actualizare.

În cazul analizei economice, se recomandă a se folosi o rată de actualizare de 5,5%.

Se recomandă în acest sens consultarea anexei nr. 9 “Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit”.

# Modalităţi de completare şi transmitere a Cererii de Finanţare

# 9.1. Completarea Cererii de Finanţare

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului.

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor (modele standard prevăzute prin prezentul Ghid), se va face conform instrucţiunilor de completare şi va urmări întocmai modelul standard.

ATENŢIE!

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc) poate conduce la respingerea Cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

La cererea de finanţare pot fi anexate şi alte documente decât cele solicitate prin prezentul Ghid dacă solicitantul le consideră utile pentru justificarea şi argumentarea proiectului propus spre finanţare.

Transmiterea unei cereri de finanţare reprezintă un angajament oficial al solicitantului conform căruia toate detaliile proiectului sunt corecte şi reale. Totodată, reprezintă o confirmare a faptului că, dacă finanţarea se acordă, solicitantul se angajează să implementeze proiectul în condiţiile descrise în Cererea de finanţare şi în concordanţă cu condiţiile stipulate în Contractul de finanţare. Prin depunerea proiectului, solicitantul acceptă modelul de contract ataşat prezentului ghid, precum şi termenii şi condiţiile din prezentul ghid.

- Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate, în limba română, utilizând următorul format: font Times New Roman, dimensiune font 12, spaţiere la un rând şi jumătate. Nu sunt acceptate cereri de finanţare completate de mână.

- Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (Anexa 12). Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanţare.

- După completarea Cererii de finanţare într-un exemplar, aceasta se numerotează de la pagina „0” (pagina opis) la pagina „n” (unde pagina „n” va reprezenta pagina conţinând pct. 5 din formularul standard al Cererii de finanţare, respectiv certificarea cererii), în colţul din dreapta jos al paginii. Fiecare pagină a Cererii de finanţare se ştampilează şi se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către persoana împuternicită în acest sens de acesta. Ştampila şi semnătura din josul fiecărei pagini trebuie să fie separate de ştampila şi semnătura ce sunt necesare pe o pagină (exemplu: declaraţia de angajament). Numerotarea paginilor va continua de la „n+1” pentru anexele ataşate cererii de finanţare. Numerotarea paginilor se va face cu pixul sau cu cerneală indelebilă. Acest exemplar din cererea de finanţare, semnat şi ştampilat conform cerinţelor, reprezintă originalul cererii. de pe acesta, solicitantul va face 2 (două) copii simple, care se vor depune împreună cu originalul

Exemplarul original va avea înscris pe copertă menţiunea „ORIGINAL” iar exemplarele copie vor avea înscrisă menţiunea „COPIE” .

Fiecare dosar se va introduce într-un plic închis (3 plicuri). Pe plicul în care se află originalul se va scrie ORIGINAL, numele proiectului şi al solicitantului. Pe plicurile în care se află COPIILE se va scrie: „COPIE”, numele proiectului şi al solicitantului.

Aceste 3 plicuri se vor introduce toate într-un plic (pachet) închis. Pe acest plic (pachet) ce cuprinde întreaga documentaţie se înscriu următoarele date:

- codul apelului de proiecte: POSCCE-A3-O3.2.4 local

- denumirea destinatarului: OIPSI (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale)

- denumirea expeditorului: instituţia solicitantă şi adresa ei

- titlul proiectului şi numărul de înregistrare electronică a aplicaţiei

Pentru acele documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului, copiile trebuie să fie ştampilate de solicitant cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către reprezentantul legal al solicitantului.

Atenţie! La acest apel un beneficiar va putea depune o singură cerere de finanţare.

Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte este următoarea:

- Solicitantul va completa şi va transmite on-line cererea de finanţare, la care va ataşa toate documentele solicitate în prezentul ghid. Toate documentele trebuie să fie în formatul iniţial editabil (.doc, .docx, .odf sau .xls sau în alt format precizat pe site), cu excepţia celor eliberate de alte autorităţi publice şi care nu sunt disponibile decât în format fizic, care vor fi scanate şi transmise în format .pdf, la o rezoluţie de 300 dpi. Pentru a permite verificarea corectitudinii calculelor, toate tabelele referitoare la buget trebuie să fie neprotejate la editare. Aplicaţia software prin care se va face înregistrarea şi transmiterea aplicaţiei va fi disponibilă pe pagina web a MCSI - OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro, începând cu ora 9.00 a primei zile de înregistrare şi până la ora 16.30 a ultimei zile de înregistrare.

ATENŢIE!

Pentru a fi posibilă înregistrarea online, este necesar ca proiectul să fie transmis electronic în intervalul de timp menţionat, nu doar să se înceapă înregistrarea acestuia.

- Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obţinut.

- În termen de maxim 5 zile lucrătoare după înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul la sediul MCSI cu respectarea detaliilor cuprinse în prezentul ghid. Indiferent de modalitatea de transmitere (personal, prin poştă sau curier), dosarul trebuie să fie primit şi înregistrat la registratura MCSI cel mai târziu în a cincea zi lucrătoare de la înregistrarea on-line. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că dosarul se înregistrează la registratura MCSI în timp util.

- Nedepunerea dosarului de solicitare în termenul menţionat la pct.3 atrage decăderea solicitantului din dreptul de a utiliza numărul de înregistrare, fiind necesară reînregistrarea în sistem.

Adresa la care se depune proiectul este Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, Cod 050706, la Registratura Ministerului în intervalul de timp specificat.

Dacă proiectul îndeplineşte criteriile de transmitere solicitate, eliminatorii (termen şi modalitate), fiecare proiect va primi un cod unic de înregistrare (SMIS), la care se va face referire în toată corespondenţa ulterioară şi prin care se poate identifica în mod unic proiectul.

# Evaluarea şi selecţia proiectelor

Înregistrarea propunerilor de proiecte se face continuu după data lansării „Cererii de propuneri de proiecte”, în perioada……………………. Procesul de verificare a criteriilor de transmitere, a conformităţii administrative şi a criteriilor de eligibilitate se va realiza în mod continuu, imediat după primirea aplicaţiilor la sediul MCSI, astfel încât un proiect respins datorită nerespectării criteriilor enumerate mai sus, să poată fi redepus până la încheierea apelului de proiecte, cu respectarea cerinţelor din Ghidul solicitantului. Procesul de evaluare tehnico-economică şi de selecţie a proiectelor va începe după încheierea perioadei limită de depunere a aplicaţiilor la sediul MCSI, urmând să conducă la o ierarhizare a acestora pe baza punctajelor acordate la evaluarea tehnico-economică. Acordarea finanţării se face pe baza deciziei Comitetului de Selecţie, în limita acoperirii alocării financiare planificate pentru prezentul apel, menţionată la cap. 1

Procesul de evaluare şi selecţie a propunerii de proiect se va derula în 4 etape

- Verificarea criteriilor de transmitere

- Verificarea administrativă şi a eligibilităţii

- Evaluarea tehnico-economică

- Selecţia proiectelor

## 10.1. Verificarea criteriilor de transmitere

Verificarea criteriilor de transmitere a cererii de finanţare şi anexelor aferente acesteia se realizează în conformitate cu punctele 1 şi 2 din Anexa 10, ce conţine grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. Răspunsurile la aceste puncte pot fi „Da” sau „Nu”. Pentru a trece la următoarea fază de verificare proiectul trebuie să răspundă cu „Da” la ambele puncte.

În cazul în care aceste cerinţele nu sunt respectate, solicitantul va primi o scrisoare de respingere. Dosarul proiectului va fi transmis înapoi către solicitant fără a fi deschis (cu excepţia cazului în care datele înscrise pe plic nu sunt suficiente pentru încadrarea corespondenţei în apelul de proiecte deschis), însoţit de o scrisoare de respingere.

În cazul în care aplicaţia întruneşte criteriile de transmitere solicitate, aceasta va fi înregistrată în SMIS şi i se va transmite solicitantului o scrisoare de notificare de primire a aplicaţiei, prin care i se va comunica codul unic de înregistrare în SMIS.

## 10.2. Verificarea administrativă şi a eligibilităţii

Sunt verificate doar proiectele admise în urma verificării criteriilor de transmitere

Regulile de verificare administrativă şi a eligibilităţii:

În cazul în care lipsesc mai mult de trei documente,  proiectul se respinge automat, iar solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin fax sau prin poştă (în cazul în care solicitantul nu furnizează un nr. de fax) prin care i se comunică respingerea, cu precizarea motivelor respingerii. De asemenea, dacă lipseşte complet oricare dintre documentele următoare: Cererea de finanţare, Studiul de fezabilitate/Analiza necesităţilor, Proiectul Tehnic, bugetul proiectului, proiectul se respinge automat

Dacă pentru notarea criteriilor de la verificarea administrativă se constată că sunt necesare documente/informaţii/clarificări suplimentare faţă de cele depuse, OIPSI va întocmi o scrisoare de solicitare de documente/clarificări/informaţii pe care ofiţerul de proiect o va transmite prin fax sau prin poştă (în cazul în care în proiect nu este trecut nici un nr. de fax), solicitantului. Dovada transmiterii scrisorii o reprezintă: confirmarea tipărită de faxul OIPSI după transmiterea scrisorii prin fax; confirmarea de primire poştală, în cazul în care scrisoarea se transmite prin poştă.

Dacă în 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii/faxului solicitantul nu răspunde întrebărilor, proiectul este respins. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este înregistrat de OIPSI în timp util.

Verificarea administrativă şi a eligibilităţii se realizează începând cu punctul 3 din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (Anexa 10).

Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns „Da” la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă şi solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin care i se comunică respingerea, cu precizarea motivelor respingerii.

În cazul respingerii Cererii de Finanţare, solicitantul poate retransmite dosarul cererii de finanţare corectat/completat, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului.

După verificarea administrativă şi a eligibilităţii, proiectele vor fi transmise experţilor evaluatori.

## 10.3. Evaluarea tehnico-economică

Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării administrative şi a eligibilităţii.

Evaluarea proiectelor se realizeaza individual de către experţi evaluatori pe baza criteriilor prezentate în Anexa nr. 11 - Grila de evaluare tehnico-economică.

După evaluare, toate proiectele vor fi transmise Comitetului de Selecţie.

În cazul în care, pe durata parcurgerii etapei de evaluare tehnico-economică se constată că sunt necesare documente/clarificări/informaţii suplimentare, OIPSI va întocmi o scrisoare de solicitare de documente/clarificări/informaţii pe care ofiţerul de proiect o va transmite prin fax sau prin poştă (în cazul în care în proiect nu este trecut nici un nr. de fax), solicitantului. Dovada transmiterii scrisorii o reprezintă: confirmarea tipărită de faxul OIPSI după transmiterea scrisorii prin fax; confirmarea de primire poştală, în cazul în care scrisoarea se transmite prin poştă.

Dacă în 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii/faxului solicitantul nu răspunde întrebărilor, proiectul este respins. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este înregistrat de OIPSI în timp util.

## 10.4. Selecţia

Comitetul de selecţie va analiza rapoartele de evaluare şi va întocmi lista cu proiecte ce întrunesc condiţiile spre a fi finanţate (în ordinea descrescătoare a punctajelor), până la concurenţa cu bugetul apelului. Condiţia de finanţare a proiectului este aceea ca punctajul obţinut să fie de minim 70 puncte.

În cazul egalităţii de puncte pentru ultimele proiecte de pe listă se aplică următorul criteriu de departajare, fiind finantate, in limita sumei disponibile in cadrul apelului de proiecte, proiectele care au obtinut cel mai mare punctaj la urmatorul criteriu:

- Subcriteriul 2a „Corelarea între obiective, rezultatele aşteptate şi activităţi” din cadrul criteriului 2. „Calitatea şi coerenţa proiectului”

Decizia de finanţare este luată de către Comitetul de Selecţie care poate decide să:

- aprobe proiectul fără modificarea conţinutului şi condiţiilor definite în cererea de finanţare şi anexele acesteia;

- aprobe proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale; aceasta se întâmplă când una sau mai multe cheltuieli nu sunt eligibile sau chiar dacă sunt eligibile nu sunt justificate sau sunt supradimensionate, dimensiunea cofinanţării solicitate sau rata de cofinanţare solicitată nu se încadrează în limitele specificate pentru acest apel, însă din punct de vedere tehnic proiectul este viabil. În acest caz, solicitantul poate să accepte implementarea proiectului în întregime sau să renunţe la solicitarea finanţării;

- respingă proiectul;

- poate solicita motivat reevaluarea proiectului.

ATENŢIE!

Selectarea proiectului pentru finanţare este condiţionată de următoarele elemente:

- punctajul obţinut să fie de cel puţin 70 puncte, fără obţinerea unui punctaj 0 la niciunul dintre subcriterii;

- disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

- punctaj superior pentru criteriile de departajare, daca este cazul pentru proiectele ce au obţinut acelaşi punctaj total

Lista proiectelor aprobate va fi publicată pe site-ul http://fonduri.mcsi.ro

Solicitanţii vor fi informaţi asupra rezultatului selecţiei şi au la dispoziţie 5 zile să accepte sau sau să conteste decizia.

Contestaţiile pot fi depuse la sediul MCSI în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de respingere sau scrisorii de aprobare (în cazul reducerii cheltuielilor). Contestaţiile trebuie să fie în formă scrisă şi se pot referi doar la motivaţiile incluse în scrisoarea trimisă de OIPSI. OIPSI va soluţiona contestaţiile şi va trimite răspunsul în scris către contestatar.

În cazul în care solicitantul nu respectă termenele menţionate mai sus, acesta poate fi decăzut din drepturi, iar OIPSI poate decide finanţarea următorului proiect de pe listă.

# 11. Contractarea

## 11.1. Semnarea contractului

Solicitanţii ale căror proiecte au fost selectate vor primi Contractul de finanţare, în vederea completării acestuia cu informaţiile solicitate. OIPSI îşi rezervă dreptul de a opera modificări la contractul de finanţare până la data semnării acestuia. Forma de contract de finanţare transmisă de OIPSI solicitantului nu poate fi modificată de către acesta cu excepţia datelor de identificare ale solicitantului şi ale proiectului în cazul în care sunt completate eronat.

Solicitanţii au la dispoziţie 10 zile pentru a semna şi a retransmite contractul către OIPSI, în 3 exemplare originale. Documentele se vor expedia prin poştă cu confirmare de primire, curier, sau depuse de un reprezentant al solicitantului, la sediul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, din Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, cod 050706, la Registratură. În scopul urgentării procedurii de contractare, se poate decide invitarea solicitantului în vederea semnării contractelor la sediul OIPSI.

În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul de 10 zile, OIPSI poate decide retragerea finanţării pentru acesta şi finanţarea următorului proiect de pe listă.

Contractul de finanţare va fi semnat la nivelul MCSI, iar un exemplar va fi trimis beneficiarului.

ATENTIE!

Cererea de finanţare depusă de solicitant, cu eventualele modificări şi completări efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, selecţie, contractare, devine obligatorie pentru beneficiar, fiind anexă la contractul de finanţare, deci parte integrantă a acestuia.

## 11.2. Modificarea contractului de finanţare

Modificarea Contractului de finanţare nu poate să vizeze o modificare substanţială a proiectului.

Modificarea Contractului de finanţare se poate face în următoarele condiţii:

- în urma unei notificări (fără a fi nevoie de act adiţional)

  - Schimbarea denumirii solicitantului (urmare unui act legislativ), a adresei, sediului social, contului de trezorerie/bancar, a contului sau a băncii creditoare, înlocuirea reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operaţiunile financiare – pentru beneficiar

  - Modificări determinate de schimbări în legislaţia naţională şi europeană

- în urma unei solicitări de modificare, aprobată de OIPSI (fără a fi nevoie de act adiţional)

  - Variaţii bugetare între liniile de buget până în limita a 10% din valoarea liniei din care se face modificarea, fără a se majora valoarea totală eligibilă angajată prin contract, cu respectarea prevederilor apelului de proiecte;

  - Modificarea calendarului de implementare, fără modificarea termenului final de implementare şi a termenului la care va fi depusă Cererea de Rambursare finala

- prin act adiţional, semnat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare

  - Modificarea calendarului de implementare, cu depaşirea termenului final şi a termenului la care va fi depusă Cererea de Rambursare finală

  - Orice alte modificări justificate care nu se încadrează în situaţiile descrise anterior şi care nu sunt considerate modificări substanţiale ale proiectului.

Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:

  - afectează major natura şi condiţiile de implementare sau

  - oferă unui terţ un avantaj necuvenit sau

  - rezultă dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei activitati de producţie (după caz, unde se aplică).

Principiile generale care stau la baza modificării contractului de finanţare sunt următoarele:

- Cererea unui beneficiar de modificare a contractului prin act adiţional nu va fi acceptată în mod automat de către OIPSI, ci trebuie să existe motive întemeiate pentru această modificare. OIPSI examinează motivele date şi respinge cererile care prezintă justificări nefundamentate sau care nu respectă prevederile ghidului şi/sau a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante;

- Modificările solicitate la contractul de finanţare nu vor afecta funcţionalitatea şi viabilitatea economică a proiectului şi vor respecta criteriile de eligibilitate şi selecţie;

- Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor. Suma maximă a finanţării nerambursabile menţionată în contract nu poate fi majorată;

# 12.  Implementarea

Condiţiile de implementare sunt în strictă conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

## 12.1 Achiziţii publice

Beneficiarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, conform OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru achiziţiile publice încheiate înainte de depunerea proiectului (cu respectarea OUG  34/2006, cu completările şi modificările ulterioare), dar după 1 ianuarie 2007, în cererea de finanţare se vor completa valorile reale, nu cele estimate, şi datele calendaristice de derulare a procedurii.

În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente plăţii bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi rambursate.

Condiţia de livrare acceptată pentru bunurile achiziţionate în cadrul proiectului este Ex-Works (Incoterms 2000).

## 12.2 Rambursarea cheltuielilor

Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu graficul de rambursare a cheltuielilor.

Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar, acesta va transmite cererile de rambursare împreună cu documentele justificative şi rapoartele de progres la OIPSI la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare.

Numărul total de cereri de rambursare este de maxim 4 (pentru proiectele care se implementează în maxim 12 luni) şi maxim 8 (pentru proiectele care se implementează într-o perioadă cuprinsă între 12 şi 24 luni). Prima cerere de rambursare se va depune în maxim 9 luni de la data semnării contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data primirii prefinanţării, dacă este cazul; în caz contrar se poate rezilia contractul de finanţare.

OIPSI va verifica dacă cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizării obiectivelor proiectului, dacă sunt legale, înregistrate în contabilitate şi justificate de documente.

Beneficiarul va depune la OIPSI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile următoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalentă):

- Cerere de rambursare – 4 exemplare

- Raport de progres

- Copii certificate, ce vor conţine menţiunea „conform cu originalul”, ştampila beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi, documente de plată, extrase bancare, alte documente justificative;

- Pentru procedura de achiziţii publice: dovada publicităţii, criterii de selecţie, model caiet de sarcini, raport de atribuire a contractului/contractelor;

- Pentru informare şi publicitate: broşuri, pliante, anunţuri, comunicate, etc;

- Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NIR, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune (după caz);

- Pentru prestări servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul consultanţei, foi de prezenţă la cursuri, fişe de evaluare întocmite de către participanţii la cursuri, statele de plată ale trainerilor (copii certificate)

- Alte documente relevante;

La data depunerii ultimei cereri de rambursare, proiectul trebuie să fie finalizat. Se consideră că proiectul este finalizat dacă este funcţional, dacă sunt îndeplinite obiectivele proiectului stabilite prin contractul de finanţare şi beneficiarul a încheiat efectuarea tuturor plăţilor. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în ultima cerere de rambursare trebuie să fie de minim 15% din valoarea finanţării nerambursabile.

Beneficiarii tuturor proiectelor care obţin finanţare sunt obligaţi să solicite, la finalizarea proiectului, auditarea acestuia de către un auditor extern.

Odată cu ultima cerere de rambursare, beneficiarul va depune şi:

- raportul de audit realizat de un auditor extern, care certifică faptul că proiectul este implementat în locaţia menţionată în contract, că este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare

- copia contractului pentru mentenanţa proiectului

- alte documente solicitate de OIPSI

ATENŢIE!

Contractul/contractele încheiate de beneficiar cu diverşi furnizori pentru garanţia şi mentenanţa aplicaţiei, trebuie să asigure obligativitatea funcţionării permanente a acesteia în perioada de post-implementare. Acest lucru va fi prevăzut şi în caietele de sarcini întocmite pentru organizarea procedurii de achiziţie publică a diverselor componente ale aplicaţiei pentru care s-a solicitat finanţarea (hardware şi software).

Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată, iar în cazul taxei de timbru verde, aceasta va fi poziţie separată pe factură. Pentru evitarea dublei finanţări, pe toate facturile originale se va menţiona, sub semnătura reprezentantului legal al beneficiarului, numărul contractului de finanţare şi programul prin care este finanţat (POS CCE).

Cererea de rambursare se poate depune, pentru fiecare achiziţie de bunuri, numai după punerea lor în funcţiune sau întocmirea procesului verbal de predare-primire, iar în cazul prestărilor de servicii, după acceptarea rezultatelor acestora de către beneficiar.

AM/OIPSI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru soluţionarea eventualelor neclarităţi.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul furnizorului sau data înregistrată pe chitanţa fiscală.

Cererea de rambursare trebuie să fie transmisă conform graficului de rambursare stabilit; nerespectarea acestuia poate duce la retragerea finanţării.

Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată din cadrul Ministerului Economiei, pe baza cererii de rambursare înaintate de către Beneficiar la OIPSI, în termen de 10 zile de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizată la plată.

Verificarea cererilor de rambursare se face de către OIPSI iar autorizarea lor se face de Autoritatea de Management, în termen de maximum 80 zile de la data depunerii acestora. Beneficiarii vor fi informaţi cu privire la sumele autorizate la plată.

AM/OIPSI poate prelungi termenul, cu informarea în prealabil a beneficiarului, în situaţii justificate legate de solicitarea de documente şi clarificări, precum şi în situaţia organizării unor misiuni de control anterioare autorizării plăţii.

# 13. Monitorizare şi control

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul/monitorizarea asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect.

Monitorizarea proiectelor se face de către OIPSI, în vederea urmăririi îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract pentru măsurarea obţinerii rezultatelor prevăzute.

Monitorizarea constă în urmărirea progresului fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului şi în colectarea şi introducerea în SMIS (Sistemul Unic de Management al Informaţiilor) a tuturor informaţiilor legate de proiect

ATENŢIE!!!

Beneficiarii trebuie să respecte indicatorii asumaţi prin Cererea de finanţare. Neîndeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea finanţării acordate sau retragerea proporţională cu gradul de neîndeplinire.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 60 luni după finalizarea proiectului.

Beneficiarul trebuie să transmită OIPSI, pe toată durata de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale de progres, rapoarte de progres care însoţesc cererea de rambursare, iar timp de 60 luni după finalizarea activităţilor proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei, rapoarte completate în conformitate cu formatele standard prevăzute în anexa la contractul de finanţare.

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, OIPSI va desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres elaborate şi transmise de către beneficiar (activităţi desfăşurate/progresul fizic);

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anunţate şi ad-hoc).

a) Verificarea documentelor

Verificările documentelor vor asigura că rapoartele de progres elaborate de către beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă formatul prevăzut în Contractul de finanţare, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare, realizarile faţă de ţintă propusă, procent de realizare.

b) Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze unele date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar.

Vizita de monitorizare va urmări:

- asigurarea faptului că proiectul progresează sub aspect de realizare fizică în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în contractul de finanţare;

- identificarea posibilelor probleme cât mai curând cu putinţă şi emiterea de sugestii de îmbunătăţire a implementării;

- identificarea elementelor de succes ale proiectului;

- asigurarea unei comunicări strânse între beneficiari şi OIPSI, care să conducă la o bună colaborare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contract în perioada de timp prevazută)

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.

c) Control şi audit

Autoritatea de Management a POS CCE, OIPSI şi alte structuri cu atribuţii de control/verificare /audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanţare, cât şi până la expirarea termenului de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE şi 5 ani de la terminarea proiectului.

Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă a proiectului şi să asigure înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de trei ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.

Beneficiarul are obligaţia de a pãstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, dupã finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadã de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE (în conformitate cu art.90, paragraful 1, litera a) din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006).

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor. Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor.

În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizează conform prevederilor OG nr.12/2007.

Activitatile de monitorizare, control şi audit sunt detaliate în modelul de contract de finanţare.

# 14. Informare şi publicitate

- Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POS CCE, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.

- Beneficiarul trebuie să se asigure că după semnarea contractului de finanţare următoarele date vor fi publicate, cel puţin o dată, într-un cotidian local/naţional: Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”, titlul proiectului, menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”, precum şi menţiunea „Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”.

- Beneficiarul este obligat să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional “Creşterea Competitivităţii Economice” sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”. Prin produse de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia. Orice comunicat de presă referitor la proiectul finanţat va fi transmis spre publicare numai după semnarea contractului de finanţare.

- Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul proiectului trebuie să menţioneze obligatoriu titlul programului/proiectului, precum şi participarea Uniunii Europene prin Programul Operaţional “Creşterea Competitivităţii Economice” pe prima şi ultima copertă.

- Publicaţiile trebuie să includă obligatoriu date de contact pentru obţinerea mai multor informaţii la cerere de către cei interesaţi.

- Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional “Creşterea Competitivităţii Economice” vor menţiona participarea Uniunii Europene pe pagina principală a acestuia (i.e.homepage) şi vor include pe pagina principală a acestuia, în loc vizibil, Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România precum şi un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro).

- În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Guvernului si sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului / investiţiei. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului finanţat prin POS CCE.

- La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului şi a rezultatelor sale într-un ziar local/naţional. Informarea va include următoarele elemente obligatorii: Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” elaborată de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, titlul proiectului, menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”, precum şi menţiunea „Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”.

- Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 euro este obligatorie realizarea de panouri de informare pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locaţia proiectului. Panourile care anunţă co-participarea Uniunii Europene la finanţarea unui proiect vor fi instalate într-un loc vizibil, la locaţia / în imediata vecinătate a proiectului. Atunci când acest lucru nu este posibil, ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii. Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC) şi vor fi expuse pe perioada implementării proiectului şi încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia. Dimensiunile panourilor pentru afişare temporară recomandate sunt: înălţime 3 m şi lăţime 2 m. În toate situaţiile, se va urmări ca dimensiunea panourilor să fie suficient de mare astfel încât informaţiile afişate să fie vizibile de la distanţe mari şi textul să fie suficient de lizibil. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin un panou

- Greşeli frecvente

La apelurile anterioare de proiecte, cauzele frecvente de respingere a proiectelor au fost următoarele:

In etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare:

  - lipsa unor documente solicitate prin cererile de finanţare (cele mai frecvente fiind fişele de post şi CV-urile persoanelor implicate în managementul proiectului)

  - nerespectarea formatului standard si completarea parţiala a cererii de finanţare

  - transmiterea cererii de finanţare nesemnată, neştampilată, nedatată

  - lipsa datelor de identificare pe plic (ex: numele solicitantului, titlul proiectului, numărul de înregistrare on-line);

  - nedepunerea proiectelor în termen după înregistrarea on-line

  - proiecte cu activităţi neeligibile

  - valoarea finanţării solicitate pentru anumite categorii de cheltuieli nu se încadrează în plafoanele admise

  - solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili;

  - nerespectarea neutralităţii tehnologice

In etapa de evaluare tehnică şi financiară (punctaje sub punctajul minim admisibil):

- Întocmirea greşită a bugetului proiectului (câmpuri în cadrul bugetului care nu sunt completate, calcule aritmetice greşite, nu se face corect încadrarea între cheltuieli eligibile şi neeligibile sau între valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă şi valoarea finanţării solicitate);

- Solicitantul nu dovedeşte capacitatea sa de sustenabilitate a proiectului.

- Necunoaşterea sau interpretarea incorectă a unor elemente importante precum achiziţiile publice, ajutorul de stat, informarea şi publicitatea

- Supraestimarea costurilor eligibile sau a necesarului

- Lipsa justificării pentru necesitatea solicitarii finanţării publice

- Detalierea insuficientă a obiectivului proiectului sau a nevoilor pe care le rezolvă,

- Prezentarea neclară şi chiar incoerentă a activităţilor avute în vedere şi a planului de implementare a proiectului, cum ar fi succesiunea etapelor, durata fiecărei activităţi etc.

- Lipsa corelării între obiectivul proiectului, rezultatele şi activităţile prevăzute

- Lipsa corelării între soluţia tehnică şi rezultatul expertizei tehnice

- Buget necorelat cu activităţile

- Proiectul nu contribuie la realizarea obiectivelor axei prioritare şi ale domeniului major de intervenţie

- Analiza financiară greşit efectuată şi lipsa relevanţei rezultatelor acesteia

# Informaţii suplimentare

Eventualele întrebări pot fi trimise la:

email: fonduri@mcsi.ro

fax: 021 311 41 55

prin Poştă la adresa B-dul Libertăţii 14, sector 5, Bucureşti

# Anexa 1 Formularul Cererii de Finanţare

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – proiecte la nivel local

CUPRINSUL CERERII DE FINANŢARE

1. Informaţii privind solicitantul

2. Descrierea proiectului

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

4. Finanţarea Proiectului

5. Lista de anexe

| ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE Se completează de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale |
| --- |
| Instituţia: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale |
| Numărul înregistrării on line / Data şi ora înregistrării on line ……………… [zz/ll/aaaa; hh:mm] |
| Număr de înregistrare……………... [Se completează cu nr. de înregistrare de la registratura MCSI] | Numele ofiţerului de proiect: Semnătura…………………………… |
| Număr/numere de înregistrare................................... [Se completează ulterior, cu nr. de înregistrare obţinut/e pentru completări de la registratura MCSI – dacă este cazul] |
| Număr apel de proiecte 2 | Cod SMIS: [se completează de către OIPSI ] |

Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare:

􀂾 Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a explicat modul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este redactată cu caractere italice şi marcată între paranteze dreptunghiulare. Va rugăm să citiţi cu atenţie explicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare!

􀂾 La momentul completării cererii de finanţare, explicaţia marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ştearsă. Cererea de finanţare se completează la calculator, (font - Times New Roman, dimensiune caracter - 12, spaţiere la un rând şi jumătate ]

.􀂾 Tabelul de mai sus se va completa numai de către OIPSI. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi tabelul!

􀂾 După completarea cu informaţiile solicitate, cererea de finanţare se va numerota corespunzător, în conformitate cu prevederile de la punctul 10  din ghidul solicitantului, şi se va depune  împreună cu toate documentele necesare la sediul MCSI ]

TITLUL PROIECTULUI

…………………..............................…………

[ Titlul proiectului se va scrie cu majuscule, Times New Roman, 12. Atenţie, titlul proiectului nu trebuie să depăşească 250 de caractere ]

INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Tipul asistenţei comunitare nerambursabile:  Fondul European de Devoltare Regională,

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

- SOLICITANT

Numele instituţiei conform actului de înfiinţare:	…………………………..

Cod de înregistrare fiscală ………..........................................

Adresa poştală:……………………………………..

Telefon / Fax:  ..................................................................................

Adresa e-mail …………………………

[ Se va completa cu datele relevante. Rubrica privind adresa poştală se completează cu adresa completă a sediului instituţiei. Adresa electronică este a reprezentantului legal al instituţiei. Toate aceste informaţii sunt  obligatorii]

- TIPUL SOLICITANTULUI:

|  | Unităţi sanitare publice cu personalitate juridică proprie |
| --- | --- |
|  | Parteneriate între unităţi sanitare publice cu personalitate juridică proprie |

[Se va bifa tipul de solicitant]

- REPREZENTANTUL LEGAL

Nume, prenume 	………………………….

Funcţie	             …………………………

Număr de  telefon	………………………….

Număr de  fax 		…………………………..

Adresă e-mail:	…………………………..

[Se va completa cu numele persoanei care are dreptul să reprezinte instituţia şi să semneze în numele acesteia. Se va trece numele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate]

- PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume 	………………………….

Funcţie	            	 …………………………

Număr de  telefon	………………………….

Număr de  fax 		…………………………..

Adresă e-mail:		…………………………..

[Se va completa cu numele persoanei desemnate de reprezentantul legal  pentru relaţia cu Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale / Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” în ceea ce priveşte  toate relaţiile şi corespondenţa cu autorităţile menţionate anterior. Se va trece numele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate. Persoana de contact poate fi chiar reprezentantul legal, dacă solicitantul doreşte]

- PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE

Nume………………………………………………………………………………

Funcţie ……………………………………………………………………………

Număr de  telefon  …………………………………………………………..

Număr de  fax   …………………………………………………………………………

Adresă poştă electronic   .....................................................................................................

(Datele prezentate la punctul 1.5 se vor trece în contractul de finanţare )

[Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant cu drept de semnătura pentru operaţiuni financiar-bancare. Se va trece numele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate]

- BANCA/TREZORERIE

Banca/ Sucursală:             ………………………...

Adresa:			………………………….

Cod IBAN:		……………………………

Trezorerie / Sucursală …………………………….

Adresa:			…………………………….

Numărul de cont:	………………....................

(Datele prezentate la punctul 1.6 se vor trece în contractul de finanţare )

- SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR CONSTÂND ÎN FINANŢARE NERAMBURSABILĂ SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

Aţi beneficiat finanţare nerambursabilă  sau de împrumuturi din partea IFI în ultimii  3 ani?

Da                                        Nu

Daca DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

[Se vor completa informaţii pentru maxim trei proiecte, selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare. Pentru fiecare proiect se va completa câte un tabel, după modelul de mai jos ]

| Titlul proiectului şi nr. de referinţă ……………………… [Se va completa cu titlul proiectului aşa cum apare în contractul de finanţare. Numărul de referinţă reprezintă codul proiectului/ numărul contractului aşa cum a fost el stabilit de organizaţia finanţatoare/autoritatea de contractare] |
| --- |
| Stadiul implementării proiectului | [Se va completa cu FINALIZAT sau ÎN CURS DE FINALIZARE; în acest ultim caz se va trece data prevăzută de finalizare, aşa cum este în contractul de finanţare ] |
| Obiectul proiectului | [Se va completa cu o scurtă descriere a proiectului, activităţi realizate/în curs de realizare, nu mai mult de jumătate de pagină] |
| Rezultate obţinute | [Se va completa cu rezultatele finale sau parţiale ale proiectului] |
| Valoarea proiectului | [Se va completa cu valoarea finală a proiectului – dacă acesta a fost finalizat sau cu valoarea de contract dacă acesta este în implementare. Pentru proiectele la care contractul de finanţare s-a încheiat în altă monedă decât LEI se va trece valoarea în moneda respectiva] |
| Sursa de finanţare | [Se va indica sursa de finanţare – de exemplu, bugetul de stat, bugetele locale, surse externe nerambursabile , etc - şi se va completa cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a autorităţii contractante (dacă diferă)] |

Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

Da                                             Nu

Daca Da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ……………………

Sursa de finanţare …………………………….

Stadiul la data depunerii cererii de finanţare ...................................

[se va completa cu: în evaluare, în curs de finanţare, respins etc]

Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani?

Da                                            Nu

Daca Da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  .........................................................................

Autoritatea contractantă/organizaţia finanţatoare................................................

Activităţi finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face obiectul prezentei cereri de finanţare).....................................................

Valoarea proiectului…………………(în LEI) [Pentru proiectele la care contractul de finanţare s-a încheiat în altă monedă decât LEI se va trece valoarea în moneda respectivă]

Sursa de finanţare…………………….

DESCRIEREA PROIECTULUI

  - AXA PRIORITARĂ PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE

AXA PRIORITARA III - „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT ŞI PUBLIC”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2 „DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE”

  - LOCAŢIA PROIECTULUI

ROMÂNIA

JUDEŢUL / JUDEŢE:		……………………………..

LOCALITATEA / LOCALITĂŢI:	 ……………………………..

[ dacă proiectul se implementează pe mai multe  judeţe sau localităţi, se vor menţiona toate  judeţele / localităţile. ]

ADRESA / ADRESELE DE IMPLEMENTARE (Complet):................................................

  - DESCRIEREA PROIECTULUI

    - Obiectivul proiectului

[ Se vor prezenta obiectivul general (scopul) şi obiectivele specifice ale proiectului, care trebuie să corespundă rezultatelor ce se vor obţine la finalul implementării proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare, precum şi la realizarea obiectivului general al POS CCE. Nu mai mult de două pagini]

    - Context

[ Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operaţiuni complexe, un proiect ce face parte dintr-un program mai amplu, explicându-se dacă acestea sunt independente sau legate din punct de vedere tehnic şi financiar. Nu mai mult de două pagini ]

    - Activităţi previzionate a se realiza

Se va completa cu prezentarea detaliată a activităţilor şi subactivităţilor aferente fiecărei activităţi, în ordinea cronologică (e.g stadiul pregătirii licitaţiei, data estimată de lansare licitaţie, data estimată de încheiere a contractului de achiziţii; acestea sunt exemple; solicitantul trebuie să descrie –după cum s-a solicitat mai sus, toate activităţile/ subactivităţile necesare derulării proiectului. Se va avea în vedere corelarea cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6”Calendarul activităţilor”.

În cazul în care proiectul prevede şi achiziţia de echipamente se vor da detalii despre tipul/specificaţiile acestor echipamente, modul de distribuire a echipamentului la parteneri (dacă este cazul). [Orientativ: 10 pagini]

    - Justificarea necesităţii implementării proiectului

[Se va preciza de ce este necesar acest proiect şi care este valoarea sa adăugată. Nu mai mult de două pagini]

    - Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

[Se vor preciza sediul / punctele de lucru aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului, etc]

    - Rezultate anticipate

[ Se vor descrie rezultatele anticipate pentru  fiecare activitate şi sub-activitate menţionată la punctul 2.3.3 Nu mai mult de două pagini ]

    - Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat (dacă este posibil)

[Se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect. Nu mai mult de o pagină]

  - MANAGEMENTUL PROIECTULUI

[Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi metodologia de implementare a proiectului]

În cazul în care solicitantul nu intenţionează să contracteze managementul proiectului la acest punct, se vor descrie:

• numărul persoanelor implicate/avute în vedere pentru managementul proiectului, poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experienţa relevantă necesară pentru rolul propus în echipa de proiect, CV-ul, fişele de post corespunzătoare.

În cazul în care solicitantul intenţionează să contracteze managementul proiectului, ulterior semnării contractului de finanţare, la acest punct se vor descrie:

• cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc.) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului).

• activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului.

• modul în care solicitantul şi persoanele din partea acestuia (CV, fişele de post corespunzătoare, rol în organizaţie, atribuţii etc.) vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.

Se va preciza, de asemenea, modul în care se va asigura monitorizarea implementării proiectului: strategia pe care o are solicitantul în acest sens, responsabilităţile membrilor echipei de proiect, procedurile care vor fi urmate şi calendarul activităţilor de monitorizare. De asemenea, se va descrie procedura de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect aplicabilă în cadrul instituţiei solicitante, respectiv în cadrul fiecăreia dintre instituţiile membre ale unui parteneriat.

În cazul în care părţi din managementul proiectului vor fi realizate prin sub-contractare în baza unor contracte deja existente la momentul semnării contractului de finanţare se vor descrie:

• activităţile de management al proiectului ce fac obiectul contractului.

• modul în care solicitantul şi persoanele din partea acestuia (CV, atribuţii etc.) vor verifica / monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.

Se va preciza, de asemenea, modul în care se va asigura monitorizarea implementării proiectului: strategia pe care o are solicitantul în acest sens, responsabilităţile membrilor echipei de proiect, procedurile care vor fi urmate şi calendarul activităţilor de monitorizare. De asemenea, se va descrie procedura de verificare / supervizare a activităţii echipei de proiect aplicabilă în cadrul instituţiei solicitante, respectiv în cadrul fiecăreia dintre instituţiile membre ale unui parteneriat.

  - DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (DIN MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE)

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni:

[Durata de implementare reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.  Se va avea în vedere faptul că activităţile deja efectuate până la data semnării contractului de finanţare pentru proiectul care face obiectul acestei cereri de finanţare nu vor fi luate în calcul la estimarea duratei de implementare. Pentru a avea o imagine corecta asupra procesului prin care trece un proiect de la depunere şi până la semnarea contractului de finanţare, vă rugăm să citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului.

Vă rugăm să corelaţi informaţia privind durata de implementare a proiectului cu calendarul activităţilor prevăzute la punctul 2.6. Atenţie: perioada de implementare a proiectului nu poate depăşi 24 de luni]

  - CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

[Completaţi tabelul de mai jos cu toate activităţile şi sub-activităţile proiectului  care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare (achiziţii de servicii pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice, studii de piaţă  etc)  şi/sau previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului. De asemenea, se vor completa perioadele în care acestea s-au realizat sau se vor realiza. Activităţile trebuie corelate cu informaţiile de la punctul 2.3.3. „Activităţi previzionate a se realiza”, 2.4. Managementul proiectului şi 3.4 Achiziţii publice. Pentru activităţile previzionate se vor folosi notaţiile : Ziua 1...Ziua n, Luna 1 ... Luna n.]

| Nrcrt | Activitate/ subactivitate | Poziţia/ persoana responsabilă cu implementarea activităţii | Anul 1 | Anul 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7	INDICATORI

| INDICATORI | Valoare la începutul perioadei de implementare | Valoare la sfârşitul perioadei de implementare | Valoare la sfârşitul perioadei obligatorii de menţinere a investiţiei (60 luni de la data finalizării proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizare |  |  |  |
| Ponderea numărului personalului de specialitate angajat ce va avea acces la proiect faţă de numărul personalului de specialitate angajat (din instituţia care implementează proiectul) |  |  |  |
| Nr. de servicii electronice disponibile ca urmare a implementării proiectului |  |  |  |
| Rezultat |  |  |  |
| Nr. de persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice |  |  |  |
| Numărul de cadre medicale care utilizează proiectul |  |  |  |
| Numărul de beneficiari persoane fizice |  |  |  |

[Solicitantul poate introduce indicatori suplimentari, uşor măsurabili, care să contribuie la monitorizarea proiectului şi care justifică valoarea adăugată a acestuia. Din tabelul de mai sus, se vor completa doar acei indicatori specifici proiectului, iar indicatorii suplimentari furnizaţi se vor detalia. ]

Prezentaţi serviciile publice furnizate prin proiect, nivelul de sofisticare al acestora precum şi justificarea privind modul de determinare a nivelului de sofisticare:

| Nr. Crt. | Servicii publice furnizate prin proiect | Gradul de sofisticare | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |

2.8 INSTITUŢII IMPLICATE ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face în colaborare cu alte instituţii?

Da                                                 Nu

Dacă Da, completaţi următorul tabel:

| Denumirea instituţiei | Tipul instituţiei | Contribuţie financiară | Mod de implicare în implementare |
| --- | --- | --- | --- |

2.9  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

[se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în judeţ, modul în care proiectul se încadrează în strategia locală de dezvoltare, etc., completând tabelul de mai jos, cu informaţii relevante pentru proiect]

| TIP | DENUMIRE | MOD DE RELAŢIONARE |
| --- | --- | --- |
| PROGRAM |  |  |
| STRATEGIE |  |  |
| PROIECT |  |  |
| ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVEL NAŢIONAL/ REGIONAL |  |  |

2.10	TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

Da                                           Nu

Dacă Da, există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?

Da                                           Nu

Dacă Da, vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate.

COD DE PLĂTITOR DE TVA: ............................................

2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

Da                                           Nu

Dacă Da, vă rugăm să estimaţi veniturile ce urmează a fi realizate în timpul implementării proiectului şi pe durata de viaţă a investiţiei. De asemenea, vă rugăm să detaliaţi modalitatea de calcul a veniturilor estimate conform specificaţiilor din Anexa 9.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

[Vă rugăm să precizaţi modul în care proiectul se autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp, resurse umane care să îndeplinească condiţiile tehnice minime, sustenabilitate tehnică).[ Orientativ : 3 pagini]

.......................................................................................

2.13 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

Da                                          Nu

Vă rugăm să detaliaţi.

……………………………………………………………………………………………

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

Da                                           Nu

Vă rugăm să detaliaţi.

……………………………………………………………………………………………

[indiferent de opţiunea selectată, vă rugăm să justificaţi răspunsul. Nu mai mult de 1 pagină]

2.14 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă

[ Vă rugăm să precizaţi măsurile pe care le veţi întreprinde pentru respectarea cerinţelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilităţii contribuţiei comunitare la proiect.

Activitatea de informare şi publicitate trebuie să se regăsească şi la pct 2.3.3, 2.3.6, 2.6

Pentru mai multe detalii privind obligaţiile referitoare la informare şi publicitate, vă rugăm citiţi capitolul 15 din Ghidul solicitantului. Orientativ : 3 pagini]

| Nr. | Activitatea de informare si publicitate | Durata estimata/ Perioada | Nr. Buc. | Costuri estimate (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului - obligatoriu |  |  |  |
|  | Anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului- obligatoriu |  |  |  |
|  | Editarea sau afişarea de materiale promoţionale - pliante - broşuri - bannere |  |  |  |
|  | Realizarea de afişe |  |  |  |
|  | Realizarea de panouri de informare (obligatoriu pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 Euro) |  |  |  |
|  | Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect - obligatoriu |  |  |  |
|  | Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul rezultat din proiect- obligatoriu |  |  |  |
|  | Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro - obligatoriu |  |  |  |
|  | Alte produse. Detaliaţi pe categorii de produse |  |  |  |

CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul plăteşte” (dacă este cazul)

[Conform principiului „poluatorul plăteşte”, poluatorul este obligat să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare. ]

.………………………………………………………………………………………….

3.2  DEZVOLTAREA DURABILĂ

[Explicaţi modul în care proiectul asigură dezvoltarea durabilă.

Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea necesităţilor în prezent, fără a pune în pericol capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi de dezvoltare. TIC este parte a dezvoltării durabile, prin promovarea tehnologiilor curate şi reducerea resurselor de consum].

…………………………………………………………………………………………….

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE

[Legislaţia în domeniul egalităţii de şanse garantează drepturi egale pentru cetăţeni, astfel încât să poată participa la viaţa economică şi socială fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă.

Principiul egalităţii de şanse va fi aplicat în toate etapele implementării proiectului. Explicaţi modul în care acest principiu a fost luat în considerare în: elaborarea proiectului, implementarea ulterioară a acestuia, în managementul proiectului, în identificarea grupurilor ţintă. Nu mai mult de 2 pagini]

…………………………………………………………………………………………….

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor necesare pentru implementarea proiectului:

| ACHIZIŢII DEMARATE / EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE |
| --- |
| Nr. Crt. | Obiectul contractului necesar pentru realizarea proiectului | Valoarea (Lei) | Procedura aplicată | Data începerii procedurii | Data finalizarii procedurii/Stadiul procedurii |

| ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE |
| --- |
| Nr. Crt. | Obiectul contractului necesar pentru realizarea proiectului | Valoarea estimată (Lei) | Procedura aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii* | Data estimată pentru finalizarea procedurii* |

* Se va completa cu nr., lunii (ex. A treia luna) de la semnarea acordului de finanţare.

FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

Completati următorul tabel:

4.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

| NR. CRT. | SURSE DE FINANŢARE | VALOARE TOTALA (LEI) | VALOARE ELIGIBILĂ (LEI) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI |  |  |
| II | CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI |  |  |
| II.1 | Contribuţia în numerar |  |  |
| II.2 | Împrumut |  |  |
| III | ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ |  |  |

Grafic estimativ al cererilor de rambursare

| Cerere de rambursare nr. | Activitate/ subactivitate | Suma estimativă | Data depunerii (ziua x, luna y, anul z de la semnarea Contractului de Finanţare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Până la ..... |
| 2 |  |  | Până la ..... |
| 3 |  |  | Până la ..... |
| ... |  |  | .... |
| n |  |  | Până la ..... |
| Total buget |  |  |  |

[Numărul total de cereri de rambursare este de maxim 4 (pentru proiectele de maxim 12 luni) şi maxim 8 (pentru proiectele de maxim 24 luni) şi se vor se va reliefa în graficul de rambursare de mai sus. Prima cerere de rambursare se va depune în maxim 9 luni de la semnarea contractului de finanţare dar nu mai târziu de 6 luni de la data primirii prefinanţării, dacă este cazul.

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate prin ultima cerere de rambursare trebuie să reprezinte minim 15% din valoarea finanţării nerambursabile.]

ANEXE ŞI CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 LISTA ANEXELOR

În continuare se găseşte lista documentelor necesare la depunerea proiectului.

| Nr. crt. | Documente verificate | Obs. |
| --- | --- | --- |
|  | Cererea de Finanţare |  |
|  | Certificat de înregistrare fiscală, în copie, ştampilat, certificat ˝conform cu originalul˝ şi semnat de reprezentantul legal |  |
|  | Actul de împuternicire în cazul în care cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple: ordin, decizie, dipoziţie, hotărâre). | În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicaţiei trebuie semnate de către împuternicit |
|  | Decizia de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii. Trebuie menţionată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a proiectului înregistrat. |  |
|  | Studiul de fezabilitate |  |
|  | Proiect tehnic |  |
|  | Declaraţia de eligibilitate |  |
|  | Declaraţia de angajament |  |
|  | Bugetul proiectului |  |
|  | Matricea logică a proiectului |  |
|  | CV-urile şi atribuţiile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului sau a urmăririi contractelor de management de proiect |  |
|  | CV-urile şi atribuţiile persoanelor ce fac parte din echipa tehnică a proiectulu sau a urmăririi contractelor de management a proiectului |  |
|  | Activităţile de management a proiectului ce fac sau vor face obiectul contractului de servicii de management | Dacă serviciile de management ale proiectului sunt sub-contractate |
|  | Prezentare cu privire la modul în care solicitantul şi persoanele angajate ale acestuia vor verifica / vor monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului |  |
|  | Declaraţie pe propria răspundere asupra locaţiei/locaţiilor unde se implementează proiectul – adresa exactă |  |
|  | Copia anunţului de lansare a procedurilor de achiziţie publică – pentru activităţile ce ţin de implementarea proiectului, nu de fazele pregătitoare – dacă este cazul |  |
|  | Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului |  |
|  | Acord scris din partea instituţiei/instituţiilor publice ce va/vor utiliza echipamentele (altele decât solicitantul şi partenerii) prin care să se confirme implicarea în proiect, utilizarea echipamentelor şi punerea la dispoziţie a spaţiului (adresa exactă) | În cazul în care echipamentele achiziţionate prin proiect vor fi folosite de instituţii publice aflate în subordinea sau în coordonarea solicitantului. |
|  | Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit – pentru proiectele cu valoare totală de cel puţin 1 milion de euro. |  |
|  | Acordudul de parteneriat | Doar in cazul proiectelor despuse in parteneriat |

5.2 DECLARAŢIE

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am cunoştinţă de nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals in declaraţii.

Data

Funcţia ocupată în instituţie

______________________________

Nume şi prenume (majuscule)

______________________________

Semnătura şi ştampila

______________________________

# Anexa 2.  Studiul de fezabilitate

Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate

1.0. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investiţii

1.2 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

1.3 Titularul investiţiei (date de identificare a solicitantului, forma juridica (actul de înfiinţare))

1.4 Beneficiarul investiţiei (grupuri ţintă)

1.5 Elaboratorul studiului

2.0 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

2.1.1. Domeniu de activitate, atribuţii

2.1.2. Structura organizatorica (organigrama si diagrama de relaţii)

2.1.3. Conducerea şi calitatea echipei de conducere

2.1.4. Sistemul informaţional-informatic existent

2.1.5. Prezentarea serviciilor oferite şi beneficiarii acestora.

2.1.6. Managementul proiectului, personal şi instruire

2.2. Descrierea investiţiei

2.2.1. Situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei

2.2.2. Scenariile tehnico-economice (minim 2) prin care obiectivele proiectului

de investiţii pot fi atinse şi avantajele scenariului ales

2.2.3. Descrierea funcţională şi tehnologică, după caz

2.3. Date tehnice ale investiţiei (preluate din proiectul tehnic, anexat la studiul de fezabilitate)

2.4. Durata de realizare şi etapele principale; Graficul de realizare a investiţiei şi prezentarea sustenabilităţii proiectului

3.0. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

4.0. ANALIZA COST-BENEFICIU

4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă

4.2. Analiza opţiunilor

4.3. Analiza financiară  inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, durata de recuperare a investiţiei şi raportul cost-beneficiu; durabilitatea financiară a proiectului evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).

4.4. Impactul economic şi  social al proiectului, prezentarea volumului cererii şi a beneficiilor investiţiei, promovarea către grupurile ţintă a serviciilor furnizate

4.5. Analiza de risc

5.0. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite

6.0. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

6.1. Durata de realizare (luni)

6.2. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

6.3. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz

7.0. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

7.1. Avize şi acorduri de principiu specifice, dacă este cazul

7.2. Alte justificări ale necesităţii, relevanţei şi impactului proiectului (ex. studii de piaţă, analize ale cererii de servicii electronice)

# Anexa 3.  Proiectul tehnic

Continut cadru al Proiectului Tehnic

  - OBIECTIVELE PROIECTULUI

  - CERINTE PRIVIND SOLUTIA TEHNICA

2.1.Cerinte generale

2.2. Prevederi de securitate

  - DESCRIEREA TEHNICA A PROIECTULUI

3.1. Arhitectura sistemului informatic si de comunicatii

3.3.1. Arhitectura functionala

3.3.2. Arhitectura tehnica

3.2. Functionalitati ale sistemului

3.2.1. Functionalitati front-office si back-office

3.2.2. Managementul utilizatorilor si accesul la sistem

3.2.3. Confidentialitatea datelor

3.2.4. Integrarea componentelor

3.2.5. Parametrii tehnici

  - PREZENTAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE

4.1. Prezentare echipamente

4.2. Prezentare sistem comunicatii

4.3. Prezentare sistem software de baza

4.4. Prezentare sistem securitate

  - RESURSE

5.1. Personal si instruire

5.2. Resurse materiale

  - MENTENANTA SI SUSTENABILITATE

# Anexa 4.  Declaraţia de eligibilitate

Subsemnatul ______________, posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberată de _______, CNP _____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________, în calitate de (funcţie / reprezentant legal / împuternicit) al (denumirea solicitant), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:

- Instituţia pe care o reprezint este direct responsabilă de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

- Instituţia pe care o reprezint nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial  sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acelaşi tip de activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare.

- Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achiziţiile publice, informarea şi publicitatea

- Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software) şi oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare;

- Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare

- Instituţia pe care o reprezint nu este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificărle şi completările ulterioare;

- Reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata ( împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;

- Reprezentantul legal nu a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;

- Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

- Reprezentantul legal nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligaţiilor contractuale în urma altei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din bugetul comunitar;

- Reprezentantul legal nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;

- Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii 161/2003)

- Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte

Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit .............................................................

Semnătura şi ştampila .....................................................

Data întocmirii ...............................

# Anexa 5.  Declaraţia de angajament

Declaraţia de angajament

Subsemnatul _________________________________ (nume, prenume), posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberată de _______, CNP _____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________, în calitate de __________________ (reprezentantul legal / împuternicit) al _______________________ (denumire solicitant), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc şi să implementez proiectul ____________________________ [titlul proiectului] în condiţiile descrise în Cererea de Finanţare şi specificate în Contractul de Finanţare pentru Axa III din Programul Operaţional  Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi mă angajez la următoarele:

- să finanţez toate costurile neeligibile care îmi revin aferente proiectului în valoare de .........

- sa finanţez toate cheltuielile până la rambursarea sumelor solicitate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului

- să nu încerc să obţin informaţii confidenţiale legate de stadiul proiectelor depuse sau să influenţez personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie

- să menţin proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa în această perioadă;

- să asigur folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect;

- să ataşez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final

- să asigur capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare)

- să achiziţionez dreptul de utilizare/licenţă asupra aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare, pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului.

De asemenea, declar că sunt de acord cu toţi termenii şi condiţiile prevăzute în apelul de proiecte şi ghidul solicitantului, conform legislaţiei naţionale şi comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit .............................................................

Semnătura şi ştampila .....................................................

Data întocmirii ...............................

# Anexa 6.  Bugetul proiectului

A. BUGETUL PROIECTULUI

B. PLANUL DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

C. CONCLUZII

A. BUGETUL PROIECTULUI ŞI PLANUL DE FINANŢARE

A.1.   	Bugetul proiectului

Lista cheltuielilor ce urmează a fi angajate în cadrul proiectului defalcate pe categorii de cheltuieli şi pe costuri unitare.

B. Planul de finanţare a investiţiei

Pentru perioada de implementare, solicitantul va justifica acoperirea necesarului de fonduri într-un tabel recapitulativ, care să respecte următorul format:

| NR. CRT. | SURSE DE FINANŢARE | VALOARE TOTALA (LEI) | VALOARE ELIGIBILĂ (LEI) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI |  |  |
| II | CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI |  |  |
| II.1 | Contribuţia în numerar |  |  |
| II.2 | Împrumut |  |  |
| III | ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ |  |  |

N – primul an de implementare (nu coincide neaparat cu anul calendaristic)

ATENŢIE! Datele din tabelele de mai sus trebuie să corespundă cu cele din Cererea de Finanţare, pct. 4.2.

Coloanele se vor completa în funcţie de previziunile anuale pe durata proiectului (pentru N+i se completează dacă e cazul).

Pentru perioada ulterioară implementării proiectului, se vor menţiona sursele de finanţare după încetarea finanţării nerambursabile pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului.

C. CONCLUZII

Alte detalii ce consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte din proiectul dumneavoastră.

Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit .............................................................

Semnătura şi ştampila .....................................................

Data întocmirii ...............................

# Anexa 7. Matricea logică a proiectului

|  | Intervenţia logică | Indicatori de performanţă verificabili din punct de vedere obiectiv | Surse şi mijloace de verificare | Ipoteze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiective generale | Care sunt obiectivele generale la care va contribui proiectul? | Care sunt indicatorii-cheie relevanţi pentru obiectivele generale? | Care sunt sursele de informare pentru aceşti indicatori? |  |
| Scopul proiectului (Obiective specifice) | Care sunt obiectivele specifice pe care şi le propune proiectul pentru a contribui la obiectivele generale? | Ce indicatori arată în mod clar că obiectivele proiectului au fost realizate? | Care sunt sursele de informaţii existente sau care pot fi culese? Care sunt metodele necesare pentru obţinerea acestor informaţii? | Care sunt factorii şi condiţiile care nu intră în responsabilitatea beneficiarului, dar care sunt necesare pentru realizarea acestor obiective? (condiţii externe) Care sunt riscurile care trebuie luate în considerare? |
| Rezultate preconizate | Rezultatele sunt efectele avute în vedere pentru atingerea obiectivelor specifice. Care sunt rezultatele preconizate? (enumeraţi-le | Care sunt indicatorii care arată dacă şi în ce măsură proiectul obţine rezultatele preconizate? | Care sunt sursele de informare pentru aceşti indicatori? | Ce condiţii externe trebuie îndeplinite pentru a obţine rezultatele preconizate conform planificării? |
| Activităţi | Care sunt activităţile-cheie ce vor fi derulate şi în ce ordine, în scopul obţinerii rezultatelor preconizate? (grupaţi activităţile pe rezultate) | Mijloace: Care sunt mijloacele necesare pentru implementarea acestor activităţi: ex. personal, echipament,instruire, studii, fonduri, facilităţi operaţionale, etc. | Care sunt sursele de informare cu privire la derularea proiectului? Costuri Care sunt costurile proiectului? Cum sunt aceste costuri clasificate? (detalierea costurilor în bugetul proiectului) | Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite înainte de începerea proiectului? Ce condiţii, aflate în afara controlului direct al beneficiarului, trebuie îndeplinite pentru implementarea activităţilor planificate? |

Matricea logică a proiectului este un instrument de management al planificării, implementării şi evaluării proiectului, precum şi o modalitate de prezentare analitică a acestuia. Utilizarea matricei logice a proiectului permite certificarea relevanţei, fezabilităţii şi durabilităţii sale.

Matricea logică a proiectului este compusă din patru linii ce se adresează diferitelor nivele ale proiectului: obiective generale, scopul proiectului (obiective specifice), rezultate preconizate şi activităţi.

- Obiectivele generale sunt cele care generează importanţa proiectului la nivel general, având în vedere beneficiile sale pe termen lung pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi. De asemenea, obiectivele generale trebuie să înfăţişeze modul în care proiectul se încadrează în politici internaţionale, regionale sau naţionale ale organismelor vizate. Acestea vor fi realizate de către proiectul în sine dar şi de alte proiecte sau programe din domeniul respectiv ce nu trebuie ignorate.

- Scopul proiectului (obiectivele specifice) se referă la stadiul în care se va afla nevoia / problema adresată de proiect după finalizarea acestuia, adică la schimbarea de substanţă pe care proiectul o are în vedere. Scopul trebuie definit în funcţie de beneficiile urmărite pentru grupul-ţintă şi / sau beneficiarii ce vor utiliza serviciile furnizate ca urmare a implementării proiectului.

- Rezultatele preconizate vizează serviciile ce vor fi furnizate grupului-ţintă şi/sau beneficiarilor, servicii ce sunt adresate nevoii / problemei tratate de proiect. Rezultatele trebuie să fie un răspuns adresat cauzelor principale ale problemei cu care se confruntă grupul-ţintă. Pentru o relevanţă maximă, proiectul trebuie să identifice o problemă reală pentru serviciile ce urmează a fi furnizate de proiect.

- Activităţile reprezintă modul în care vor fi furnizate aceste servicii.

Cele 4 coloane ale cadrului logic cuprind următoarele elemente:

- Intervenţia logică reprezintă descrierea narativă a proiectului în funcţie de cerinţele celor patru nivele descrise mai sus.

- Indicatorii de performanţă verificabili în mod obiectiv sunt mijloacele prin care se măsoară această intervenţie. Ei reprezintă criteriile care exprimă gradul de atingere al celor patru nivele de mai sus şi facilitează evaluarea, furnizând bazele măsurării performanţei. Odată ce indicatorul este identificat, acesta trebuie dezvoltat astfel încât să poată fi exprimat în cantitate, calitate sau durată. «Verificabili în mod obiectiv» indică faptul că mai multe persoane ce utilizează acelaşi indicator vor obţine aceleaşi rezultate.

- Sursele şi mijloacele de verificare sunt documentele şi sursele de informaţii folosite pentru a cuantifica indicatorii.

Sursele şi mijloacele de verificare trebuie să specifice:

- formatul în care informaţiile vor fi disponibile (rapoarte, jurnale, statistici, diverse înregistrări etc.);

- cine va furniza informaţiile;

- periodicitatea de furnizare a informaţiilor.

- Ipotezele reprezintă factorii externi/riscurile ce nu sunt direct controlate de proiect, dar de care trebuie să se ţină cont pentru implementarea cu succes a proiectului (de exemplu, fără implementarea prealabilă a anumitor măsuri de către autorităţi, desfăşurarea proiectului poate fi pusă sub semnul întrebării).

Cadrul logic nu trebuie privit ca un simplu set de proceduri ce trebuie aplicate mecanic, ci ca un sistem de sprijin pentru modul cum se gândeşte un proiect. Cadrul logic trebuie utilizat ca o structură firească în procesul de planificare, fără a fi perceput drept o constrângere birocratică.

# Anexa 8.  Model de Curriculum Vitae

| INFORMAŢII PERSONALE |  |
| --- | --- |
| Nume | (Nume, prenume) |
| Adresă | (numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Naţionalitate |  |
| Data naşterii | (ziua, luna, anul) |
| EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ |  |
| * Perioada (de la - până la) | (Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea) |
| * Numele şi adresa angajatorului |  |
| * Tipul activităţii sau sectorul de activitate |  |
| * Funcţia sau postul ocupat |  |
| * Principalele activităţi şi responsabilităţi |  |
| EDUCAŢIE ŞI FORMARE |  |
| * Perioada (de la - până la) | (Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă) |
| * Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională |  |
| * Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale |  |
| * Tipul calificării/diploma obţinută |  |
| * Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ |  |
| APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă |  |
| Limba maternă |  |
| Limbi străine cunoscute * abilitatea de a citi * abilitatea de a scrie * abilitatea de a vorbi | (Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător) |
| Aptitudini şi competenţe organizatorice De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu. | (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) |
| Aptitudini şi competenţe tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc.) | (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) |
| Permis de conducere |  |
| Alte aptitudini şi competenţe Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior | (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) |
| INFORMAŢII SUPLIMENTARE | (Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, referinţe, etc.) |
| ANEXE | (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul). |

Data:                                                                                                                  Semnătura:

# Anexa 9. Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit – pentru proiectele cu o valoare de cel puţin 1 mil. Euro

Baza legală: Regulamentul General (CE) nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, art. 55

Documentul de lucru a Comisiei Europene - Orientări privind metodologia de realizare a analizei Costuri-beneficii

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri reprezintă orice operaţiune care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor taxe suportate direct de utilizatori, sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi.

În conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul General nr.1083/2006, prevederile privind proiectele generatoare de venituri nu se aplică proiectelor care fac obiectul reglementărilor privind ajutorul de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul de înfiinţare a Comunităţilor Europene.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească valoarea actualizata a costului investiţiei minus valoarea actualizata a veniturilor nete din această investiţie într-o anumită perioadă de timp pentru:

- investiţii în infrastructură;  sau

- alte proiecte la care se pot estima valoarea veniturilor în avans.

În situaţiile în care nu tot costul investiţiei este eligibil pentru co-finanţare, venitul net va fi alocat pro rata la partea eligibilă şi ne-eligibilă a costului investiţiei.

Economiile la costurile de operare realizate de proiecte trebuie să fie luate în considerare la determinarea „necesarului de finanţare” (deoarece acestea sunt echivalente cu veniturile nete). Economiile la costurile de operare pot fi ignorate dacă proiectul nu generează venituri din încasările directe de la utilizatorii bunurilor/serviciilor sau se poate demonstra că acestea sunt compensate de o reducere egală a subvenţiilor de operare (se va explica în mod corespunzător şi se va susţine cu dovezi) .

Necesarul de finanţare din fonduri publice (FEDR şi fonduri publice naţionale - aşa numitul gap funding) - reprezintă acea parte a costurilor de investiţie necesare proiectului care nu poate fi finanţată de proiectul însuşi si prin urmare are nevoie sa fie finanţată din fonduri publice nerambursabile.

In calculul necesarului de finanţare, încasările(intrările) ce se vor lua in calcul la determinarea fluxurilor financiare vor fi:

- încasări directe de la utilizatorii bunurilor şi/sau serviciilor rezultate din proiect

- Cheltuielile financiare (plata dobânzilor, etc.) şi amortizările nu vor fi luate în calculul necesarului de finanţare.

Cheltuiala eligibilă, EE, nu poate depăşi necesarul de finanţare, astfel:

Max EE = reprezintă maximumul cheltuielilor eligibile = CIA-VNA (1)

unde

CIA este costul de investiţie actualizat

VNA este venitul net actualizat

CE reprezintă total costuri eligibile aferente proiectului;

VD este valoarea de decizie (valoarea la care se aplică rata de cofinanţare)

Necesarul de finanţare (diferenta de finanţare) este egal cu diferenţa dintre valoarea actualizată a costurilor de investiţie a proiectului şi venitul net;

Rata necesarului de finanţare, R, se calculează astfel:		(2)

R =  (CIA-VNA) /CIA

Rata necesarului de finanţare reprezintă partea din investiţie care nu poate fi auto-finanţată/auto-susţinută de proiectul însuşi.

Atunci când nu toate costurile investiţiei pentru un proiect sunt eligibile, rata necesarului de finantare se aplica numai cheltuielilor eligibile

VD = CE*R				(3)

Grantul (finantarea nerambursabila a unui proiect) se va calcula tinandu-se cont de procentul de cofinantare stabilit

G = VD*CR        			(4)

unde 	G reprezintă finantarea nerambursabilă

CR = reprezinta rata de co-finanţare

MODUL DE CALCUL AL ASISTENŢEI NERAMBURSABILE ÎN CAZUL PROIECTELOR GENERATOARE DE VENIT

| Descriere |  | IMPLEMENTARE* | OPERARE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anul 1 | Anul 2 | Anul n | Anul n+1 | Anul n+2 | … | Anul n+5 |
| Costurile totale ale investiţiei | CI = CE + CN | CI1 | CI2 | CI3 |  |  |  |  |
| Costuri eligibile ale investitiei | CE = Suma (CEi), unde i=1,n | CE1 | CE2 | CEn |  |  |  |  |
| Costuri ne-eligibile ale investiţiei | CN = Suma (CNi), unde i=1,n | CN1 | CN2 | CNn |  |  |  |  |
| Costuri operaţionale ale proiectului | Ct, unde t=1,n+5 | C1 | C2 | Cn | Cn+1 | Cn+2 |  | Cn+5 |
| Venituri operationale | Vt unde t=1,n+5 | V1 | V2 | Vn | Vn+1 | Vn+2 |  | Vn+5 |
| Valoarea reziduala | VR |  |  |  |  |  |  | VRn+5 |
| Venituri nete anuale | VNt = Vt – Ct unde t=1,n+5 | VN1 | VN2 | VNn | VNn+1 | VNn+2 |  | VNn+5 |
| Rata de actualizare | d = 5% | d |  |
| Factorul de actualizare anual | Ft = 1 / (1 + d)t -1 unde t=1,n+5 | F1 | F2 | Fn | Fn+1 | Fn+2 |  | Fn+5 |
| Costul de investiţie actualizat | CIA = sum (Fi x CIi) | CIA |  |
| Venit net actualizat al proiectului | VNA = sum (VNt x Ft) +VR | VNA |  |
| Rata necesarului de finanţare | R = (CIA-VNA) / CIA | R |  |
| Valoarea de decizie | VD = R*CE | VD |  |
| Valoarea asistentei nerambursabile (Grant) | G = VD x CR | G |  |
| Valoarea contributiei beneficiarului | B = CE – G + CN | B |  |

* n – este anul de finalizare al proiectului

# Anexa 10.  Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii

| Nr. crt. | Documente verificate | DA | NU | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificarea criteriilor de transmitere |
| 1 | Înregistrarea electronică a proiectului s-a realizat în termenul prevăzut |  |  |  |
| 2 | Proiectul a fost depus în termenul şi locaţia menţionate în ghidul solicitantului |  |  |  |
| Verificarea administrativă şi a eligibilităţii |
| 3 | Cererea de Finanţare există |  |  |  |
| 4 | Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul tip prevăzut. |  |  |  |
| 5 | Cererea de Finanţare şi documentele anexate sunt completate la calculator în limba română, semnate şi ştampilate pe fiecare foaie. |  |  |  |
| 6 | Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) este redactată în 3 exemplare (1 original şi două copii) |  |  |  |
| 7 | Acordul de parteneriat (care trebuie sa contina toate informatiile cerute la capitolul 5.1. Eligibilitatea solicitantului |  |  | Doar pentru parteneriate |
| 8 | Certificat de înregistrare fiscală, în copie, ştampilat, certificat ˝conform cu originalul˝ şi semnat de reprezentantul legal |  |  | In cazul parteneriatelor, se solicită pentru fiecare membru |
| 9 | Actul de împuternicire în cazul în care cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple: ordin, decizie, dipoziţie, hotărâre). |  |  |  |
| 10 | Decizia de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii. Trebuie menţionată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a proiectului înregistrat. |  |  |  |
| 11 | Studiul de fezabilitate |  |  |  |
| 12 | Proiect tehnic |  |  |  |
| 13 | Declaraţia de eligibilitate |  |  |  |
| 14 | Declaraţia de angajament |  |  |  |
| 15 | Bugetul proiectului |  |  |  |
| 16 | Matricea logică a proiectului |  |  |  |
| 17 | CV-urile şi atribuţiile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului sau a urmăririi contractelor de management de proiect |  |  |  |
| 18 | CV-urile şi atribuţiile persoanelor ce fac parte din echipa tehnică a proiectulu sau a urmăririi contractelor de management a proiectului |  |  |  |
| 19 | Activităţile de management a proiectului ce fac sau vor face obiectul contractului de servicii de management |  |  |  |
| 20 | Prezentare cu privire la modul în care solicitantul şi persoanele angajate ale acestuia vor verifica / vor monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului |  |  |  |
| 21 | Declaraţie pe propria răspundere asupra locaţiei/locaţiilor unde se implementează proiectul – adresa exactă |  |  |  |
| 22 | Copia anunţului de lansare a procedurilor de achiziţie publică – pentru activităţile ce ţin de implementarea proiectului, nu de fazele pregătitoare – dacă este cazul |  |  |  |
| 23 | Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului |  |  |  |
| 24 | Acord scris din partea instituţiei/instituţiilor publice ce va/vor utiliza echipamentele (altele decât solicitantul şi partenerii) prin care să se confirme implicarea în proiect, utilizarea echipamentelor şi punerea la dispoziţie a spaţiului (adresa exactă) – în cazul în care echipamentele achiziţionate prin proiect vor fi folosite de instituţii publice aflate în subordinea sau în coordonarea solicitantului. |  |  |  |
| 25 | Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit – pentru proiectele cu valoare totală de cel puţin 1 milion de euro. |  |  |  |
| 26 | Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili. |  |  |  |
| 27 | Solicitantul este direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat |  |  |  |
| 28 | Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acelaşi tip de activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare. |  |  |  |
| 29 | Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achiziţiile publice, informarea şi publicitatea |  |  |  |
| 30 | Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software) |  |  |  |
| 31 | Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |
| 32 | Solicitantul nu este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |
| 33 | Reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni |  |  |  |
| 34 | Reprezentantul legal nu a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi |  |  |  |
| 35 | Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene |  |  |  |
| 36 | Reprezentantul legal nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectarii obligaţiilor contractuale în urma altei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar |  |  |  |
| 37 | Reprezentantul legal nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 |  |  |  |
| 38 | Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii 161/2003) |  |  |  |
| 39 | Solicitantul nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate |  |  |  |
| 40 | Solicitantul se angajează să finanţeze toate costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului |  |  |  |
| 41 | Solicitantul se angajează să finanţeze toate cheltuielile până la rambursarea sumelor pe care le va solicita, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului |  |  |  |
| 42 | Solicitantul se angajează să nu încearce să obţină informaţii confidenţiale legate de structura proiectelor depuse sau să influenţeze personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie . |  |  |  |
| 43 | Solicitantul se angajează să menţină proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl închirieze) şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa în această perioadă |  |  |  |
| 44 | Solicitantul se angajează să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect |  |  |  |
| 45 | Solicitantul se angajează să ataşeze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final |  |  |  |
| 46 | Solicitantul se angajează să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare) |  |  |  |
| 47 | Solicitantul se angajează să achiziţioneze dreptul de utilizare/licenţa asupra aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului |  |  |  |
| 48 | Scopul şi obiectivele proiectului sunt în conformitate cu obiectivele ce se pot finanţa în cadrul acestei operaţiuni |  |  |  |
| 49 | Proiectul conţine activităţi eligibile obligatorii pentru operaţiunea 3.2.4 local, conform prezentului ghid al solicitantului |  |  |  |
| 50 | Durata maximă de implementare a unui proiect este de maxim 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare |  |  |  |
| 51 | Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează între limitele minimă şi maximă specificate în prezentul ghid al solicitantului |  |  |  |
| 52 | Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în ultima cerere de rambursare trebuie să fie de minim 15% din valoarea finanţării nerambursabile. |  |  |  |
| 53 | Proiectul se implementează pe teritoriul României |  |  |  |

Atenţie!

Atenţie! În cazul în care criteriile de la Verificarea Administrativă şi a eligibilităţii nu sunt respectate, solicitantului i se va cere transmiterea informaţiilor / clarificărilor / documentelor lipsă. Dacă pentru notarea criteriilor sunt necesare documente sau lămuriri suplimentare, i se va transmite  solicitantului o solicitare de clarificări. În cazul în care solicitantul nu aduce aceste lămuriri, sau aceste lămuriri sunt irelevante, proiectul este respins. In cazul in care lipsesc mai mult de 3 documente, aplicatia este automat respinsa

# Anexa 11.  Grila de evaluare tehnico-economică

| Criterii | Punctaj maxim | Punctaj acordat | Justificarea puncte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. RELEVANŢA PROIECTULUI | 25 |  |  |
| a) Argumentarea necesităţii implementării proiectului pentru activitatea şi dezvoltarea sistemului public de sănătate 0 p: Necesitatea implementării proiectului nu este justificată; Max. 7 p: Necesitatea implementării proiectului este parţial justificată; Max. 15 p: Necesitatea implementării proiectului este clar justificată. | 13 |  |  |
| b) Impactului implementării proiectului în sistemul public de sănătate 0 p: Proiectul nu fundamentează în mod clar schimbările ce ar trebui aduse în sistemul public de sănătate ; Max. 3 p: Proiectul fundamentează parţial în mod clar schimbările ce ar trebui aduse în sistemul public de sănătate; Max. 5 p: Proiectul prezintă fundamentat schimbările ce vor trebui aduse în sistemul public de sănătate în urma implementării proiectului. | 5 |  |  |
| c)Număr estimat de beneficiari finali (persoane fizice) 0p: sub 1.000 beneficiari finali Max. 3p: între 1.000 – 50.000 beneficiari finali Max. 7 p: peste 50.000 beneficiari finali | 7 |  |  |
| 2. CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI | 30 |  |  |
| a) Corelarea între obiective, rezultatele aşteptate şi activităţi 0 p: Obiectivele, rezultatele şi activităţile proiectului sunt parţial specificate şi nu sunt corelate Max. 5 p: Obiectivele, rezultatele şi activităţile proiectului sunt identificate dar sunt corelate insuficient; Calendarul de implementare este parţial detaliat iar duratele estimate ale activităţilor sunt parţial realizabile Max. 10 p: Obiectivele, rezultatele şi activităţile proiectului sunt clar prezentate, realiste, realizabile şi există o strânsă corelare între acestea; Calendarul de implementare al activităţilor este detaliat şi realist, duratele activităţilor sunt corect estimate, iar succesiunea în timp este logică şi realizabilă | 10 |  |  |
| b) Bugetul proiectului 0 p Bugetul este incomplet (din punct de vedere al cheltuielilor necesare pentru proiect) şi necorelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate Costurile sunt în mare măsură nerealiste (majoritatea liniilor bugetare sub/supraestimate). Max. 5 p Bugetul este complet (din punct de vedere al cheltuielilor necesare pentru proiect) şi corelat parţial cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe sub-categorii. Costurile sunt parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate). Cheltuielile au fost parţial încadrate în categoria celor eligibile. Max. 10 p Bugetul este complet (din punct de vedere al cheltuielilor necesare pentru proiect) şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate, cu devizul general şi pe sub-categorii de cheltuieli. Costurile sunt realiste (corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile. | 10 |  |  |
| c) Soluţia tehnică 0 p Soluţia tehnică propusă prin proiect nu este adecvată scopului/ obiectivelor proiectului Max. 5 p Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ obiectivelor acestuia Max. 10 p Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor proiectului | 10 |  |  |
| 3. MATURITATEA PROIECTULUI | 10 |  |  |
| Perioada estimată pentru începerea procedurilor de achiziţie (rezultată din graficul de implementare) 0 p Solicitantul estimează începerea procedurilor de achiziţie în termen de peste 1 lună de la semnarea contractului de finanţare Max. 5 p Solicitantul estimează începerea achiziţiilor în termen de 15 zile -1 luna de la semnarea contractului de finanţare ) Max. 10 p Solicitantul estimează începerea achiziţiilor în max. 15 zile de la semnarea contractului de finanţare sau proiectul este în curs de implementare | 10 |  |  |
| 4. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI | 20 |  |  |
| a) Capacitatea financiară de a asigura operarea şi mentenanţa investiţiei pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după implementarea proiectului; 0 p: Solicitantul nu are capacitatea financiară de a asigura operarea şi mentenanţa investiţiei pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după implementarea proiectului; Max. 7 p : Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura operarea şi mentenanţa investiţiei pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după implementarea proiectului; | 7 |  |  |
| b) Asigurarea resurselor umane din punct de vedere numeric şi al expertizei tehnice în vederea menţinerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minim 5 ani după implementarea proiectului; 0 p : Solicitantul nu dovedeşte capacitate de a asigura resursele umane din punct de vedere numeric şi al expertizei tehnice în vederea menţinerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minimum 5 ani după implementarea proiectului. Max. 6 p : Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura resursele umane (proprii sau asigurate prin delegare – contractare) din punct de vedere numeric şi al expertizei tehnice în vederea menţinerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minimum 5 ani după implementarea proiectului | 6 |  |  |
| c) Capacitatea tehnică de a asigura mentenanţa rezultatului proiectului pentru o perioadă de 5 ani după implementarea proiectului. 0 p: Solicitantul nu are capacitate tehnică de a asigura service-ul şi mentenanţa aplicaţiei informatice pentru o perioadă de minimum 5 ani după implementarea proiectului şi/sau soluţia tehnica nu este scalabilă software si hardware ; Max. 7 p: Solicitantul are capacitate tehnică de a asigura service-ul şi mentenanţa aplicaţiei informatice pentru o perioadă de minimum 5 ani după implementarea proiectului iar soluţia tehnica este scalabilă software si hardware | 7 |  |  |
| 5. CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE | 15 |  |  |
| a) Experienţa anterioară a solicitantului în domeniul managementului de proiecte finanţate din surse atrase 0 p: Solicitantul nu are experienţă în domeniul managementului de proiecte finanţate din surse atrase Max. 3 p: Solicitantul are experienţă în managementul proiectelor dar nu în domeniul relevant pentru apelul lansat Max. 5 p: Solicitantul are experienţă de calitate, demonstrabilă (prin detalii clare şi relevante), în managementul proiectelor finanţate din alte surse în domeniul relevant pentru apelul lansat. | 5 |  |  |
| b) Capacitatea operaţională şi de management a solicitantului. 0 p: Solicitantul demonstrează o capacitate limitată de management şi de resurse umane şi materiale alocate proiectului Max. 5 p: Solicitantul demonstrează o capacitate de management a resurselor financiare, tehnice şi umane satisfăcătoare; resursele umane (din punct de vedere numeric şi al expertizei tehnice) şi materiale alocate sunt adecvate parţial complexităţii proiectului. Max. 10 p: Solicitantul demonstrează o capacitate de management a resurselor financiare, tehnice şi umane adecvată finalizării cu succes a proiectului, structura organizaţională şi resursele umane (din punct de vedere numeric şi al expertizei tehnice) şi materiale alocate sunt adecvate complexităţii proiectului. | 10 |  |  |
| Total puncte | 100 |  |  |

Punctajul acordat pentru fiecare subcriteriu/criteriu este număr întreg.

Obţinerea unei valori de 0 puncte pentru unul din criteriile/subcriteriile mai sus menţionate implică respingerea proiectului. Condiţia de finanţarea proiectului este aceea ca punctajul obţinut să fie de minim 70 puncte, în limita bugetului alocat pentru cererea de propuneri respectivă.

În cazul egalităţii de puncte pentru ultimele proiecte de pe listă se aplică criteriul de departajare 2a).

# Anexa 12. OPIS LA FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

(model orientativ)

Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finanţare.

Pentru unele anexe sunt prevăzute modele standard.Este obligatorie utilizarea modelelor standard prevăzute, conform instrucţiunilor.

Formatul celorlalte documente ce vor fi ataşate la Cererea de finanţare vor respecta normele legale în vigoare la data depunerii Cererii de finanţare.

| Nr. crt. | Tip document | Nr. pagina (de la … până la…) | Perioada de valabilitate a documentului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul Cererii de finanţare | 1 - … | Nu se aplică |
| 2. | ……… | … - … | Nu se aplică/ zz.ll.aaaa |
|  |  | … - … | Nu se aplică/ zz.ll.aaaa |
|  |  | … - … | Nu se aplică/ zz.ll.aaaa |
| n |  | … - … | Nu se aplică/ zz.ll.aaaa |

# Anexa nr. 13. Glosar de termeni

GLOSAR DE TERMENI

Autoritatea de Management pentru POS CCE - structură organizatorică în cadrul Ministerului Economiei care are responsabilitatea managementului, gestionarii şi implementării asistenţei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru POS CCE în cadrul perioadei de programare 2007– 2013.

Autoritatea de Certificare şi Plată - Structură organizatorică în cadrul Ministerului Economiei responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de pre-finanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – organizaţie constituită în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Axă prioritară - una dintre priorităţile strategice dintr-un program operaţional; cuprinde un grup de operaţiuni legate între ele şi având obiective specifice măsurabile.  (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006).

Beneficiarul organism sau instituţie cu capital public sau privat responsabil/ă cu execuţia proiectului, în urma aprobării cererii de finanţare.

Cerere de finanţare - formularul completat de către solicitant în vederea obţinerii finanţării din POS CCE 2007-2013, anexat Ghidului solicitantului.

Cerere de rambursare – cerere adresată instituţiei finanţatoare, de către beneficiar , prin care acesta  solicită decontarea unor cheltuieli deja efectuate.

Comitetul de monitorizare – organism constituit la nivelul Autorităţii de Management care asigură coordonarea finanţării prin POS  precum şi urmărirea eficienţei şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru cadrul de sprijin comunitar şi câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operaţional.

Cheltuieli eligibile - Cheltuieli realizate de către beneficiar pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul POS CCE, care pot fi finanţate atât din Instrumentele Structurale, cât şi din bugetul de stat şi din contribuţia proprie a beneficiarului.

Comitet de selecţie - Organism, fără personalitate juridică, creat la nivelul OIPSI  care are ca scop selectarea proiectelor depuse de solicitanţi în scopul finanţării prin POS CCE 2007-2013.

CRM – Customer Relationship Management – Sistem informatic integrat folosit de un agent economic pentru planificarea şi controlul activităţilor pre şi post vânzare. CRM include toate aspectele referitoare la prospectarea pieţii, atragerea clienţilor, incluzând call center, departament de vânzări, marketing, suport tehnic, etc. Principalul obiectiv al unui sistem CRM este acela de a îmbunătăţi relaţia companiei cu clienţii pe termen lung.

De minimis – pragul sub care cerinţele Regulilor pentru ajutorul de stat nu se aplică. Ajutorul de minimis cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 200.000 de euro. În cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier limita este  echivalentul în lei a 100 000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali.

DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă – organismul constituit sub directa coordonare a primului ministru, de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF din cadrul Comisiei Europene, având calitatea de Serviciu de coordonare antifraudă în România (conform Deciziei Primului Ministru 205/2007)

Domeniu – eticheta unică ce identifică un anumit website;

Durata de implementare a proiectului - perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.

e-guvernare - utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor şi în particular a Internetului ca instrument pentru oferirea de servicii publice prin Internet în scopul creşterii calităţii serviciilor publice furnizate.

E-learning - sistem de formare profesională, utilizând tehnologiile specifice Internetului,  ce constă într-o experienţă planificată de predare-învăţare, organizată de o instituţie ce furnizează  materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de cursanţi în manieră proprie, fără a constrânge agenţii activităţii la coprezenţă sau sincronicitate. Sistemele informatice de e-learning finanţate prin Fonduri Structurale trebuie să asigure inclusiv medierea  prin tehnologii de transmitere a suportului de curs şi examinării (dacă este cazul)  prin Internet.

ERP – Enterprise Resource Planning – Sistem informatic integrat care asigură inter-operabilitatea tuturor departamentelor din cadrul unei companii, din punct de vedere al proceselor derulate. Un sistem ERP include module de software pentru toate activităţle unei companii: producţie, comenzi, contabilitate, furnizori, depozite, transport, resurse umane etc.

E-payment – plată efectuată prin orice mijloc electronic

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale:

a) Fondul European pentru Dezvoltare Regională este fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii (conform HG 497/2004);

b) Fondul Social European este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane. (conform HG 497/2004)

IMM - Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Se clasifică, conform Legii 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Instrumente structurale - denumesc fondurile structurale şi fondul de coeziune luate în ansamblu.

Internet - reţeaua globală compusă din milioane de reţele de calculatoare interconectate.

Interoperabilitate - reprezintă abilitatea sistemelor TIC şi a proceselor pe care acestea le susţin, de a schimba date şi de a permite utilizarea în comun a informaţiilor.

ISP – Internet Service Provider – Furnizor de servicii Internet;

NIR – Notă Intrare Recepţie

ONG - organizaţie non-guvernamentală

OPCP – Oficiul de Plaţi şi Contractare Phare, Unitate de Plată pentru POS CCE

Organism Intermediar (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale) este instituţia desemnată de autorităţile de management şi/sau de autoritatea de plată care, prin delegare de atribuţii de la acestea, implementează măsurile din programele operaţionale. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază de acord/protocol. Autorităţile de management şi/sau autoritatea de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.

OLAF - Oficiului European de Lupta Antifrauda – organism  cu rol de a a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, de a lupta impotriva fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale, precum şi de a combate conduita necorespunzătoare a funcţionarilor din cadrul Instituţiilor Europene   (http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html)

Program operaţional document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un Fond sau în cadrul obiectivului Convergenta, la Fondul de Coeziune şi la Fondul European de Dezvoltare Regională.

Profitul din Exploatare reprezintă profitul din activitatea de baza a societatii, determinat ca diferenţa  între veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare, calculat conform contului de profit şi pierdere în formatul standard conform Ordinului  MFP 1752 / 2005

Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului.

Raportul privind durabilitatea investiţiei - documentul standard pentru operaţiuni de infrastructură care atestă faptul că investiţia făcută prin proiect nu a suferit modificări substanţiale în perioada ultimilor 3 ani de la finalizare, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006).

Scalabilitate – este proprietatea unui sistem, a unei reţele sau unui proces care indică abilitatea acestuia de a creşte în mod proporţional rezultatele acestuia odată cu creşterea resurselor.

Semnătură electronică – reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare. (în conformitate cu Legea privind semnătura electronică nr. 455/2001);

Servicii publice electronice sau serviciile publice on-line reprezintă o parte din e-guvernare prin care  serviciile publice sunt disponibile prin intermediul internetului.

SMIS - Single Management Information Sistem = Sistem Unic de Management a Informaţiilor - este un sistem informatic naţional, în sprijinul organismelor naţionale pentru implementarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă.

Societatea informaţională - este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului.

TIC - ITC - IT&C  - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

# Anexa 14.  Contractul de finanţare

Cod SMIS - CSNR

CONTRACT DE FINANŢARE

- Versiune informativa -

Nr................................ /...................................

Între:

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar (denumit în continuare OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (denumită în continuare AM)  pentru  Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice”(denumit în continuare POS CCE), cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucureşti – Romania  Tel./fax 021.311.41.55, poşta electronică fonduri@mcsi.ro., cod de înregistrare fiscală 4220947 reprezentat legal de Gabriel Sandu, în funcţia de ministru,  pe de o parte

şi

Institutia <denumirea>, avand sediul in str. <........>, nr. <...>, <localitatea>, <judetul>, cod postal <........>, România, cod de înregistrare fiscală <...........>, reprezentată legal de dl/d-na <prenume, nume>, având funcţia de <..............>, identificat(ă) prin B.I/C.I seria <....>, nr. <......>, CNP <........>

în calitate de Beneficiar pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului Contract pentru acordarea finanţării nerambursabile în baza Cererii de finanţare  nr. …………….. în următoarele condiţii:

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

- Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management, pentru implementarea Proiectului nr. ………………………. <cod SMIS> intitulat: <titlul>, denumit în continuare Proiect.

- Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Contract, care este constituit din Contractul de finanţare şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

- Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie, devine anexă la prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.

- Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi în legislaţia naţională şi comunitară.

ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI

- Contractul intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi .

- Data de la care se începe implementarea Proiectului este data intrării în vigoare a prezentului Contract.

- Perioada de implementare a Proiectului este de ……….. luni/ani .

- Contractul îşi încetează valabilitatea la data de ............., în condiţiile detaliate la art. 19.

- Până la încetarea valabilităţii contractului Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia Organismului Intermediar, Autorităţii de Management, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat de a efectua verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele aferente Proiectului, inclusiv cele referitoare la activele dobândite prin Instrumentele Structurale.

ARTICOLUL 3 – VALOAREA CONTRACTULUI

- Valoarea contractului este de maxim (.................), reprezentând finanţarea nerambursabilă acordată pentru Proiect.

- Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este de ……

lei (–in litere- lei):

    - valoare totală eligibilă în sumă de ......... lei

    - valoare neeligibilă în sumă de ............... lei

| Valoarea totală a proiectului, din care: (lei) | Valoarea totală eligibilă a Proiectului, din care: (lei) | Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (lei) | Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (lei) | Co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului (lei) | Rata de co-finanţare (%) | Valoarea ne-eligibilă a proiectului (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 = 2 + 7 | 2 = 3 + 4 + 5 | 3 | 4 | 5 | 6=(3+4)/2 | 7 |

- Autoritatea de Management se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim ..............  lei (lei), din care ..........% FEDR şi ...........% Buget de Stat, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3 (2).

- Beneficiarul se angajează să asigure finanţarea tuturor cheltuielilor Proiectului până la momentul rambursării de către Autoritatea de Management a sumelor solicitate.

- În cazul în care, la terminarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă realizată este mai mică decât valoarea totală eligibilă prevăzută la alin.(2) al prezentului articol, suma acordată de Autoritatea de Management se va reduce corespunzător

- Valoarea totală eligibilă aprobată prin prezentul Contract nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia faţă de valoarea convenită prin contractul de finanţare.

- Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului (conform capitolului 4.1 din Cererea de finanţare) dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi impactul financiar se limitează la transferul de maximum 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul fiecărei cheltuieli eligibile, în cadrul aceleiaşi categorii de cheltuieli eligibile, fără a se depăşi valoarea totală eligibilă a proiectului. Modificarea/modificarile nu trebuie să conducă la depăşirea limitelor maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare, sau de legislaţia naţională sau/şi de regulile de eligibilitate, evaluare şi selecţie specifice POS CCE.

- Condiţia de livrare acceptată pentru bunurile achiziţionate în cadrul proiectului este Ex-Works (Incoterms 2000).

ARTICOLUL 4 – PROIECT GENERATOR DE VENITURI (dacă este cazul)

- Beneficiarul este obligat să declare toate veniturile pe care nu le-a putut preconiza la data aprobării Proiectului, atât cele direct realizate în timpul implementării acestuia, cât cele rezultate din implementare şi realizate timp de 5 ani după finalizarea proiectului. Valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi diminuată corespunzător valorii veniturilor respective.

- Prin „proiect generator de venituri”, în sensul art. 55 din Regulamentul (CE) 1083/2006, se înţelege orice operaţiune care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi.

- Cheltuielile eligibile legate de un proiect generator de venituri nu trebuie să depăşească valoarea curentă a costului de investiţie rămasă după deducerea valorii curente a veniturilor nete în urma investiţiei pe parcursul unei perioade de referinţă determinate pentru:

(a)	investiţiile într-o infrastructură sau

(b)	alte proiecte pentru care este posibil să se estimeze obiectiv veniturile în prealabil.

- În cazul în care costul de investiţie nu este integral eligibil pentru o cofinanţare, veniturile nete sunt alocate pe o bază proporţională părţilor eligibile din costul de investiţie şi celor neeligibile.

- Pentru acest calcul, Organismul Intermediar ţine seama de perioada de referinţă adecvată pentru categoria de investiţie în cauză, categoria proiectului, rentabilitatea preconizată în mod normal, ţinând seama de categoria de investiţii în cauză, de aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” şi, după caz, de consideraţii de echitate legate de prosperitatea relativă a statului membru respectiv.

ARTICOLUL 5 – CHELTUIELI ELIGIBILE

- Sunt eligibile acele cheltuieli realizate în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu cele ale:

  - H. G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările şi modificările ulterioare;

  - Ordinului nr. 2.241/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 şi operaţiunilor din  cadrul domeniului major de intervenţie 2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 ;

-     Ghidurilor Solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 2,

  - Cererii de finanţare aprobată - Anexa nr. V la prezentul contract

ARTICOLUL 6 – RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(1) AM va autoriza cererile de rambursare în urma verificării de către OI a documentelor justificative prezentate de beneficiar în maxim 80 de zile calendaristice de la data depunerii acestora la OI, iar OI va informa beneficiarii cu privire la sumele autorizate.

(2) Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată pentru POS CCE, în termen de 10 zile calendaristice de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizată la plată, în lei, în următorul cont:

cod IBAN:

titular cont:

denumire/adresa Trezoreriei:

(3) AM/OI poate prelungi termenele, în situaţii justificate legate de solicitarea de documente şi/sau clarificări, precum şi în situaţia organizării unor misiuni de monitorizare/control anterioare autorizării plăţii, realizate de AM/OI şi/sau alte alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit, cu informarea prealabilă a beneficiarului.

(4) Beneficiarul va depune la OI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile următoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalentă):

- Cerere de rambursare (anexa III) – 4 exemplare în format fizic şi una în format electronic;

- Raport de progres (anexa IV) – 1 exemplar în format fizic şi un exemplar în format electronic;

- Copii certificate, care să conţină menţiunea „conform cu originalul”, ştampila beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi, documente de plată, extrase bancare, note contabile, fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidenţa contabilă distinctă a proiectului, balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, alte documente justificative – 1 exemplar;

- Pentru procedura de achiziţii: dovada publicităţii, criterii de selecţie, raport de atribuire a contractului – 1 exemplar;

- Pentru informare şi publicitate: fotografii, anunţuri, comunicate, documente pentru evidenţierea plăţii publicităţii radio/TV – 1 exemplar;

- Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NRCD, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune – 1 exemplar;

- Pentru prestări servicii: fotocopii certificate a proceselor verbale de recepţie a serviciilor achiziţionate, fotocopii certificate ale devizelor financiare al serviciilor achiziţionate, pentru serviciul care cuprinde activităţi de instruire, fotocopii certificate ale  foilor de prezenţă la cursuri, fişe de evaluare întocmite de către participanţii la cursuri, fotocopie certificată a contractului de prestări servicii, pentru serviciile de instruire fotocopie certificată a diplomelor sau certificatelor de instruire a participanţilor, copie certificată după certificatul constatator al firmei furnizoare de servicii din care să reiasă specializarea firmei furnizoare pe serviciile respective – 1 exemplar;

- Pentru cheltuieli de personal: foi de prezenţă, state de plată – 1 exemplar

(5) Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat sau serviciul prestat. Pentru evitarea dublei finanţări, toate facturile vor fi inscripţionate, sub semnătura reprezentantului legal al beneficiarului, POS CCE, Axa 3, denumirea proiectului, codul SMIS - CSNR şi numărul contractului de finanţare.

(6) În cazul încheierii de către beneficiar a unor contracte cu furnizori externi, când pot apărea diferenţe de curs valutar între momentul emiterii facturii şi momentul efectuării plăţii de către beneficiar, beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea corespunzătoare celui mai mic curs valutar.

(7) AM/OI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarităţi

(8) Cererea de rambursare se poate depune, în cazul achiziţiei de bunuri, numai după punerea lor în funcţiune sau întocmirea procesului verbal de predare-primire, iar în cazul prestărilor de servicii, după acceptarea rezultatelor acestora de către beneficiar.

(9) Numărul total de cereri de rambursare este de maxim 4 (pentru proiectele de maxim 12 luni) şi maxim 8 (pentru proiectele care se implementează într-o perioadă cuprinsă între 12 şi 24 luni) şi vor fi depuse la sediul MCSI, potrivit graficului de rambursare de mai jos. Prima cerere de rambursare se va depune în maxim 9 luni de la semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data primirii prefinanţării, dacă este cazul.

(10) Rambursarea cheltuielilor se va reliefa în graficul de rambursare de mai jos:

| Cerere de rambursare nr. | Activitate/ Subactivitate | Suma estimativă | Deducere prefinanţare (dacă este cazul) | Suma estimativă de rambursat | Data depunerii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) |  |
| 1 |  |  |  |  | Până la ..... |
| 2 |  |  |  |  | Până la ..... |
| n |  |  |  |  | Până la ..... |
| Total buget |  |  |  |  |  |

(11) În cazul în care beneficiarul nu poate respecta termenul pentru depunerea cererilor de rambursare, astfel cum este acesta prevăzut la alin. (10), acesta va notifica în scris OI, înainte de data prevăzută ca data depunerii, cu privire la motivele nerespectării acesteia.

(12) Dacă beneficiarul nu depune o cerere de rambursare la sediul MCSI la data menţionată în grafic şi nu justifică în scris motivele nerespectării acesteia până la această dată, OI are dreptul de a rezilia contractul, potrivit art. (19), cu recuperarea integrală a sumelor rambursate, notificându-l în acest sens pe beneficiar.

(13) Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate prin ultima cerere de rambursare trebuie să reprezinte minim 15% din valoarea finanţării nerambursabile.

(14) La ultima cerere de rambursare (ce va fi depusă după finalizarea proiectului) se va anexa şi raportul de audit efectuat de către un auditor extern la finalizarea proiectului.

(15) Se consideră că proiectul este finalizat dacă acesta este realizat ca un tot, conform obiectivelor proiectului stabilit în cererea de finanţare

(16) OI/AM poate suspenda, aproba parţial sau respinge la plată cererea de rambursare în cazul detectării unei cheltuieli neeligibile, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în situaţia în care o cheltuială aprobată prin contract va fi ulterior considerată neeligibilă.

ARTICOLUL 7 – TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA)

- TVA este o cheltuială neeligibilă, potrivit HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

- Asigurarea sumelor necesare plăţii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale.

- Fac excepţie beneficiarii din sectorul public care beneficiază de alocări de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite.

- Sumele reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile se restituie categoriilor strict enumerate şi în condiţiile prevăzute în O.U.G nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările şi completările ulterioare

ARTICOLUL 8 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

a) Obligaţiile Beneficiarului

- Beneficiarul trebuie să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin Cererea de finanţare aprobată. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii de Management şi Organismului Intermediar pentru implementarea Proiectului.

- În situaţia în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii proiectului asumaţi prin contract, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă fie proporţional, fie în alt mod, în cazuri temeinic justificate, cu luarea în considerare a specificului proiectului.

- În cazul subcontractării în tot sau în parte a managementului de proiect, responsabilitatea revine în exclusivitate Beneficiarului.

Implementare

- Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile acestui Contract.

- Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul şi în legătură cu implementarea Proiectului. Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.

- Beneficiarul are obligaţia de a solicita aprobarea OI, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de finalizare a proiectului, pentru orice propunere de modificare în sensul art. 3 alin. 7, intervenită în bugetul previzionat al Proiectului şi aprobat prin prezentul Contract, cu menţionarea motivelor care au condus la aceasta. Bugetul avizat va constitui anexa la contractul de finantare, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

- Pe toata perioada de implementare a proiectului, în situaţia în care sunt diferenţe faţă de graficul de rambursare prevăzut in contract, Beneficiarul va supune avizului OI, previziuni privind fluxul financiar, cu 30 de zile calendaristice anterior începutului trimestrului pentru care se preconizează aceste modificări

- În cazul în care rapoartele de progres înaintate nu sunt complete sau necesită modificări, Beneficiarul are obligaţia de a face completările şi modificările solicitate şi de a retransmite rapoartele de progres în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea înştiinţării.

- Beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia finanţată prin prezentul contract cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului.

Control şi Audit

- Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

- Beneficiarul are obligaţia să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor, punând la dispoziţie, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi asigurând disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului, precum şi a managerului de proiect verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.

- Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului.

Politici comunitare şi naţionale

- Beneficiarul este obligat să respecte prevederile aplicabile cuprinse în cererea de finanţare şi legislaţia aferentă referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, in special cele privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.

Achiziţii

- Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale in domeniul achiziţiilor publice, respectiv O.U.G. nr.  34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

Asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile

- Beneficiarul este obligat să asigure sumele necesare asigurării cofinanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.

Evaluare

- Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza Organismului Intermediar, Autorităţii de Management, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării POS CCE şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul Autorităţii de Management, rezultatul evaluării va fi pus la dispoziţia Beneficiarului de către OI.

Evidenţă contabilă distinctă

- Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect.

- Beneficiarul este obligat să informeze Organismul Intermediar cu privire la modul în care se realizează evidenţa contabilă distinctă privind proiectul, transmiţând OI, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform anexei VIII la prezentul contract.

Păstrarea documentelor

- Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate inclusiv pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială/parţială a POS CCE,

- Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită verificarea lor.

- Beneficiarul este obligat să informeze Organismul Intermediar cu privire la locul păstrării documentelor, transmiţând OI, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform anexei VIII la prezentul contract.

Modificări substanţiale

- Beneficiarul este obligat să nu facă modificări substanţiale ale proiectului sub sancţiunea rezilierii contractului cu recuperarea integrală a finanţării acordate.

- Dacă pe perioada de implementare a proiectului şi timp de 5 ani după finalizarea acestuia intervine o modificare substanţială, aşa cum este definită mai jos, de la data apariţiei acesteia are loc sistarea finanţării nerambursabile, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională.

Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:

  - afectează major natura şi condiţiile de implementare sau

  - oferă unui terţ un avantaj necuvenit sau

  - rezultă dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei activitati de producţie (după caz, unde se aplică).

Beneficiarul are obligaţia de a informa Organismul Intermediar în termen de 15 de zile calendaristice de la data apariţiei oricărei modificări de mai sus.

- Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă într-o perioadă de 5 ani după finalizarea Proiectului.

b) Obligaţiile Organismului Intermediar

- Organismul Intermediar are obligaţia de a informa în scris Beneficiarul despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice”.

- Organismul Intermediar are obligaţia de a informa în scris Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.

- Organismul Intermediar are obligaţia de a informa în scris Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către AM, Comisia Europeană şi alte organisme abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.

- Organismul Intermediar are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea  informaţiilor sau clarificărilor pe care aceasta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.

ARTICOLUL 9 – CONFIDENŢIALITATE

- Organismul Intermediar, Autoritatea de Management şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Proiectul şi care sunt stabilite de către părţi, de comun acord, ca fiind confidenţiale, fără a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens.

- Nu pot fi declarate ca şi confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării Instrumentelor Structurale, precum şi cele rezultate din obligaţia Beneficiarului de a respecta măsurile de informare şi publicitate conform Anexei II – Măsurile de informare şi publicitate.

- Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune interese părţii în culpă.

ARTICOLUL 10 – DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR

- Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală sau de utilizare, după caz, cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi depline ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 11 – CESIUNEA

- Prezentul Contract în integralitatea sa precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.

ARTICOLUL 12 – NEREGULI

- Prin neregulă se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită ;

- Constatarea şi recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, cu modificările şi completările ulterioare.

- OI va lua măsurile necesare pentru identificarea neregulilor, constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, stingerea acestora prin recuperarea debitului şi va dispune toate măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării Proiectului, măsuri care pot viza inclusiv suspendarea executării Contractului şi/sau rezilierea acestuia;

- Constituie obiect al recuperării, debitul constatat, individualizat în titlul de creanţă potrivit prevederilor legislaţiei în domeniu;

- Termenul de plată pentru sumele care fac obiectul recuperării se stabileşte în funcţie de data comunicării titlului de creanţă, potrivit legii, termen de la expirarea căruia beneficiarul va datora majorări de întârziere, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală în vigoare;

- Dacă stingerea creanţei nu se realizează prin plata voluntară din partea beneficiarului, în termenul prevăzut la alineatul precedent, OI va proceda la stingerea creanţei bugetare din următoarele cereri de rambursare.

- În cazul în care creanţele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntară sau deducere din următoarele cereri de rambursare, AM va sesiza autoritatea competentă în vederea declanşării procedurii de executare silită.

- În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligaţia să restituie, în termenul prevăzut în titlul de creanţă, debitul individualizat în acesta. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării silite;

- Orice plată excedentară efectuată de către Unitatea de Plată constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective Autorităţii de Management; Recuperarea sumelor plătite excedentar de către Unitatea de Plată se face conform prevederilor alin. (4)–(8);

- Comisioanele ocazionate de rambursarea către Unitatea de Plată pentru POS CCE a sumelor datorate cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului, cu excepţia plăţilor excedentare, când comisioanele cad în sarcina AM sau Unităţii de Plată.

ARTICOLUL 13 –MONITORIZARE ŞI CONTROL

- Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management şi/sau alte alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit.. Beneficiarul  se obligă să respecte prevederile menţionate în Anexa I – Măsuri de monitorizare şi control.

ARTICOLUL 14 – INFORMARE ŞI PUBLICITATE

- Toate măsurile de informare şi publicitate vor fi realizate de către Beneficiar în conformitate cu Anexa II – Măsuri de informare şi publicitate.

ARTICOLUL 15 – PERSOANE DE CONTACT ŞI ADRESE

- Reprezentantul legal al Beneficiarului este ………. (numele, funcţie, datele de contact, actul oficial prin care a fost desemnat ca şi reprezentant legal şi eventual, dacă este cazul, perioada pentru care a fost desemnat)

- Directorul/Managerul de proiect este .........................

Numele şi prenumele...................................

Funcţie........................................................,

Datele de contact.........................................

- Persoana de contact a Beneficiarului este.................................

Numele şi prenumele...................................

Funcţie........................................................,

Datele de contact.........................................

- Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare este………………

Numele şi prenumele...................................

Funcţie........................................................,

Datele de contact.........................................

- Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menţionarea pe fiecare document a numărului şi titlului Proiectului precum şi a codului SMIS-CSNR şi se va transmite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar………

Pentru Organismul Intermediar B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucureşti – Romania

ARTICOLUL 16 - MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT

- Orice modificare şi completare a Contractului sau a anexelor sale se va face cu acordul ambelor părţi printr-un act adiţional, cu excepţia modificărilor aduse anexelor I, II, III, IV, VI, VII, VIII şi a modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi europeană, care vor fi notificate de către OI beneficiarului;

Actul adiţional nu poate să vizeze o modificare substanţială a proiectului aşa cum este definită aceasta în prezentul contract  conform art. 8. alin. (23).

- Beneficiarul trebuie să informeze Organismul Intermediar despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării Contractului în termen de 10  zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare. Beneficiarul va transmite cererea însoţită de documente justificative. Durata de implementare se poate prelungi corespunzător doar în urma aprobării de către Organismul Intermediar, prin încheierea unui act adiţional, cu prevederea clară a noului termen.

- În cazul schimbării adresei, sediului social, contului de trezorerie, înlocuirea reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operaţiunile financiare, Beneficiarul notifică Organismul Intermediar în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operării modificării. Notificarea va constitui anexă la prezentul contract, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

- Pentru schimbarea contului şi /sau a băncii creditoare, dacă Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanţarea Proiectului, notificarea va fi însoţită de contractul scris cu noua bancă creditoare. În cazul schimbării persoanei responsabile cu operaţiunile financiare, Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate precum şi datele sale de contact, împuternicirea şi specimenul de semnătură. Notificarea va constitui anexă la prezentul contract, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

ARTICOLUL 17 - FORŢA MAJORĂ

- Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa părţilor intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

- Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo etc.

- Partea care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei şi de a dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice.

- Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.

- Dacă partea care invoca forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

- Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.

- În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

- În cazurile de forţă majoră Organismul Intermediar, cu avizul Autorităţii de Management, poate decide să rezilieze Contractul printr-o notificare scrisă, fără a fi solicitată restituirea finanţării nerambursabile deja plătite.

ARTICOLUL 18 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- Prezentul contract încetează de drept la 5 ani de la data închiderii oficiale/parţiale a POS CCE.

- În situaţia în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 6 (şase) luni de la data intrării în vigoare a Contractului, acesta se considera reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată. Organismul Intermediar va transmite o înştiinţare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat. Dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, contractul se va considera reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, finanţarea acordată urmând a fi recuperată în totalitate,.

- Contractul va fi reziliat în cazul în care se constată că pe perioada sa de valabilitate, Beneficiarul a gajat sau ipotecat bunurile finanţate în cadrul prezentului Contract, dar şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la data expirării perioadei de implementare a Proiectului Sumele rambursate aferente bunurilor în cauza se vor recupera în mod corespunzător.

- În cazul încălcării de către Beneficiar a prezentului Contract, Organismul Intermediar, cu avizul Autorităţii de Management, poate dispune rezilierea Contractului, după o notificare prealabilă, cu recuperarea integrală a finanţării acordate.

- Anterior rezilierii Contractului, Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după notificarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale.

ARTICOLUL 19 – LEGEA APLICABILĂ

- Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia naţională şi/sau cea comunitară in vigoare.

- Prezentul Contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţi.

- Contractul este guvernat de legea română.

ARTICOLUL 20 – ANEXE

- Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:

Anexa I:		Măsurile de monitorizare şi control

Anexa II:		Măsurile de informare şi publicitate

Anexa III:		Modelul cererii de rambursare

Anexa IV:		Modelul raportului de progres

Anexa V:		Cererea de finanţare în ultima formă aprobată

Anexa VI:		Modelul cererii de prefinanţare

Anexa VII:		Modelul raportului de durabilitate a investiţiei

Anexa VIII:	Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al   evidenţei contabile legate de proiect

Anexa IX:      Împuternicire şi specimen de semnătură a persoanei responsabile cu operaţiunile financiare

ARTICOLUL 21 – DISPOZIŢII FINALE

- În eventualitatea unui litigiu între Organismul Intermediar/Autoritatea de Management şi Beneficiar, survenit în executarea acestui Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află sediul OI/AM.

- Prezentul Contract constituie titlu executoriu.

- Încheiat în trei exemplare originale în limba română, un exemplar pentru Organismul Intermediar, un exemplar pentru Autoritatea de Management şi un exemplar pentru Beneficiar.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 		Numele Beneficiarului

Ministru								Reprezentant legal

Nume/Prenume

...................................							..........................

# ANEXA I MĂSURILE DE MONITORIZARE ŞI CONTROL

Monitorizarea:

Monitorizarea proiectelor se face de către Organismul Intermediar (OI), în vederea urmăririi îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract pentru măsurarea obţinerii rezultatelor prevăzute.

Monitorizarea constă în urmărirea progresului fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului şi în colectarea şi introducerea în SUMI (Sistemul Unic de Management al Informaţiilor) a tuturor informaţiilor legate de proiect

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 5 ani după finalizarea proiectului.

Beneficiarul trebuie să transmită OI-ului pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de progres tehnic, iar timp de 5 ani dupa finalizarea activităţilor proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei, rapoarte completate în conformitate cu formatele standard prevăzute în anexele IV şi VII la contractul de finanţare. (Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului; Raportul privind durabilitatea investiţiei - documentul standard care atestă faptul că investiţia făcută prin proiect a suferit/nu a suferit modificări substanţiale în perioada ultimilor 5 ani de la finalizare, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006).

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor OI-ul va desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale) elaborate si transmise de către beneficiar (activităţi desfăşurate/progresul fizic);

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anunţate si ad-hoc).

c) monitorizarea durabilităţii investiţiilor.

a) Verificarea documentelor

Verificările documentelor vor asigura că rapoartele de progres elaborate de către beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă modelul convenit în Contractul de finanţare, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare, realizările faţă de ţintă propusa, procent de realizare.

b) Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fata locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare sa colecteze unele date suplimentare fata de  cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:

- să asigure faptul că proiectul progresează sub aspect de realizare fizica in conformitate cu calendarul activităţilor inclus in contractul de finanţare

- să identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de îmbunătăţire a implementării

- să identifice elementele de succes ale proiectului

- să asigure o comunicare strânsă între beneficiari şi OI care sa conducă la o buna conlucrare in vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi in contract in perioada de timp prevăzută)

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.

c) Monitorizarea durabilităţii investiţiilor .

Pentru operaţiunile din cadrul Axei Prioritare III, beneficiarii au obligaţia de a comunica anual Organismului Intermediar, pe o perioadă de 5 ani de la terminarea proiectului, dacă a intervenit / nu a intervenit o  modificare substanţială la proiectul finanţat prin POS CCE.

Controlul:

AM POS CCE/OI efectuează verificări la faţa locului pe bază de eşantion, stabilit în urma realizării unei analize de risc efectuate la nivelul fiecărei instituţii.

Respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice efectuate de beneficiar în cadrul Contractului va fi verificată de OI şi/sau alte structuri care reprezintă MEF, UCVAP şi ANRMAP, Autoritatea de Audit.

AM POS CCE, OI şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toată durata contractului de finanţare.

Data şi intervalul orar al vizitelor şi controalelor planificate sunt comunicate beneficiarului în scris, printr-o scrisoare de înştiinţare. În scrisoare se va specifica personalul Organismul Intermediar  care va participa la verificarea la fata locului, personalul beneficiarului care trebuie sa fie disponibil pe toată perioada controlului şi documentele necesare spre a fi prezentate. In cazul controalelor la sesizare nu va exista o înştiinţare prealabilă, acestea fiind controale inopinate.

# ANEXA II MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale.

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al CE nr. 1828/2006 din decembrie 2006.

1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele

Odată cu acceptarea finanţării, următoarele date ale beneficiarilor finanţărilor nerambursabile obţinute prin intermediul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” ( POS CCE ) vor fi făcute publice, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, localitatea (sediul social al beneficiarului), titlul proiectului, valoarea alocării financiare nerambursabile acordate (din FEDR şi din bugetul naţional) şi anul alocării (conform contractului de finanţare), valoarea totală a plăţilor efectuate la finalizarea proiectului.

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.

Beneficiarii au următoarele obligaţii cu privire la măsurile de informare şi publicitate pe care trebuie să le respecte, ca urmare a obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul proiectelor finanţate prin POS CCE:

- să anunţe prin anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă) începerea şi încheierea activităţilor din proiect. Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru  program/ proiect (cel puţin o apariţie);

- să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;

- în cazul achiziţiilor de bunuri / obiecte fizice, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant sau o plăcuţă, după caz;

- să utilizeze pentru toate produsele de comunicare (dacă acestea sunt prevăzute şi/sau bugetate în cererea de finanţare, indiferent de tipul de cheltuială, eligibilă sau neeligibilă): sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”, menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”, precum şi titlul proiectului cu menţiunea „Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”.

Prin produse de comunicare se înţelege: publicaţii (comunicate / anunţuri de presă, fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, newsletters etc.), bannere, website-uri, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante/plăcuţe, materiale promoţionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.

- să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate.

Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare.

Pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice  menţionate in Manualul de identitate vizuală ( disponibil pe website-ul www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro )

2. Reguli specifice

2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere), pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locaţia proiectului.

Panourile care anunţă co-participarea Uniunii Europene la finanţarea unui proiect vor fi instalate într-un loc vizibil, la locaţia / în imediata vecinătate a proiectului. Atunci când acest lucru nu este posibil, ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii.

Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC) şi vor fi expuse pe perioada implementării proiectului şi încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.

Dimensiunile panourilor pentru afişare temporară recomandate sunt: înălţime 3 m şi lăţime 2 m. În toate situaţiile, se va urmări ca dimensiunea panourilor să fie suficient de mare astfel încât informaţiile afişate să fie vizibile de la distanţe mari şi textul să fie suficient de lizibil.

În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin un panou.

Următoarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe panou:

- Sigla Uniunii Europene;

- Sigla Guvernului României;

- Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";

- Menţiunea „Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională”;

- Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"..

- Sloganul „ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;

- Titlul proiectului / investiţiei;

- Valoarea proiectului şi termenul de finalizare conform contractului de finanţare;

- Valoarea contribuţiei comunitare şi valoarea contribuţiei Guvernului României conform contractului de finanţare;

- Numele beneficiarului proiectului.

Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a, d şi f trebuie sa fie cel puţin 25% din suprafaţa panoului.

2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) şi / sau de achiziţii de bunuri,  pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi ca la cel mult de 6 luni de la încheierea proiectului să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile Uniunii Europene. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor.

Plăcile vor fi instalate într-un loc vizibil, în apropiere de locaţia proiectului, când este posibil.

Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce priveşte vizibilitatea şi în conformitate cu reglementările din România. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii şi trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi şi să înţeleagă natura proiectului. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin o placă.

În toate situaţiile, se va urmări ca dimensiunea lor să fie suficient de mare astfel încât informaţiile afişate să fie vizibile şi textul să fie suficient de lizibil.

Plăcile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC).

Dimensiunile plăcilor pentru amplasare permanentă recomandate sunt: înălţime 3 m şi lăţime 2 m. În cazul proiectelor care presupun doar achiziţia de obiecte fizice, se recomandă o înălţime de 0,5 m şi o lăţime 0,8 m.

Următoarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe placă:

- Sigla Uniunii Europene;

- Sigla Guvernului României;

- Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";

- Menţiunea „Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională”;

- Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice";

- Sloganul „ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;

- Tipul şi titlul proiectului / investiţiei;

- Valoarea proiectului la finalizare;

- Numele beneficiarului proiectului.

Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a, d, f  şi g trebuie sa fie cel puţin 25% din suprafaţa plăcii.

# ANEXA III  MODELUL CERERII DE RAMBURSARE

CERERE DE RAMBURSARE POS CCE

1. Cerea de rambursare nr. ……….. din data de ………………….

2. Perioada de referinţă de la …../…../….. pana la …../…../………

3. Tipul cererii de rambursare

4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele băncii:

Cod IBAN:

5. Detalii despre proiecte:

Programul operaţional: :

Axa prioritară:

Domeniul major de intervenţie:

Operaţiunea:

Data de început a proiectului:

Titlu proiect:

Numărul contractului de finanţare:

6. Cheltuieli eligibile

A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

| Categorii de cheltuieli eligibile | Descriere activităţi /achiziţii | Factura /Alte documente justificative (acolo unde este cazul) | Contract | Furnizor | OP (nr. /data) | Extras de cont (nr. /data) | Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar din prezenta factura | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | Data emiterii | Val. din factură |  |  |  |  | Fără TVA |  |
|  |  |  |  | Fără TVA | TVA |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Total costuri eligibile | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| II. Venituri nete din proiect | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |
| III. Valoarea eligibilă a Cererii de Rambursare | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |

- Copiile cu menţiunea „conform cu originalul” sunt ataşate ca justificare; documentele originale sunt verificate la faţa  locului de OI

B) Situaţia rambursărilor

| Categorii de cheltuieli eligibile | Total cheltuieli eligibile aprobate prin contract | Total cheltuieli eligibile acoperite din contribuţie proprie (buget local, surse private) pana la prezenta cerere | Total cheltuieli eligibile rambursate pana la prezenta cerere | Total cheltuieli eligibile pana la prezenta cerere | Total cheltuieli realizate in perioada de referinţă pentru care se solicita rambursarea | Sold conform contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(1)-(4)-(5) |
| I. TOTAL COSTURI ELIGIBILE |  |  |  |  |  |  |
| II. VENITURI NETE DIN PROIECT |  |  |  |  |  |  |
| III.TOTAL GENERAL (I-II) |  |  |  |  |  |  |
| IV. PRE-FINANŢARE |  |  |  |  |  |  |
| V. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (III-IV)* |  |  |  |  |  |  |

*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ..........................LEI, reprezentând cheltuieli eligibile şi TVA  reprezentând

................... LEI.

| Valoarea eligibilă a Cererii de Rambursare (1) | Prefinanţare (2) | Suma solicitată spre rambursare prin prezenta cerere (3)=(1)-(2) | FEDR (4)=(3)*%FEDR | Buget de Stat (BS) (5)=(3)*%BS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului:

În calitate de Beneficiar declar următoarele:

A) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite;

B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;

C) Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare;

D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente naţionale de co-finanţare decât cele precizate în Contractului de Finanţare;

E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;

F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractului de Finanţare;

G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au fost respectate;

H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor de achiziţie publică;

I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei Naţionale;

J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.

Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului.

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

Organizaţia Beneficiarului:

Nume şi Prenume:

Funcţia: Director Proiect

Data:

9. Lista Anexe

| Nr. crt. | Denumire Anexe |
| --- | --- |
| 1. | Raport de progres |
| 2 | Documente însoţitoare: (conform contractului de finanţare) Ex. : Copii certificate, care să conţină menţiunea „conform cu originalul”, ştampila beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi (trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată), documente de plată, extrase bancare, note contabile, fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidenţa contabilă distinctă a proiectului, balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, alte documente justificative – 1 exemplar; Pentru procedura de achiziţii: dovada publicităţii, criterii de selecţie, raport de atribuire a contractului; documente similare acestora – 1 exemplar Pentru informare şi publicitate: fotografii, anunţuri, comunicate, documente pentru evidenţierea plăţii publicităţii radio /TV – 1 exemplar; Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NRCD, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune – 1 exemplar; Pentru prestări servicii: fotocopii certificate a proceselor verbale de predare-primire a serviciilor achiziţionate, fotocopii certificate ale devizelor financiare al serviciilor achiziţionate, pentru serviciul care cuprinde activităţi de instruire, fotocopii certificate ale foilor de prezenţă la cursuri, fişe de evaluare întocmite de către participanţii la cursuri, fotocopie certificată a contractului de prestări servicii, pentru serviciile de instruire fotocopie certificată a diplomelor sau certificatelor de instruire a participanţilor, copie certificată după certificatul constatator al firmei furnizoare de servicii din care să reiasă specializarea firmei furnizoare pe serviciile respective – 1 exemplar; Pentru cheltuieli de personal: foi de prezenţă, state de plată |
| Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant Legal Nume Prenume: Nume Prenume: Semnătura: Semnătura: Data Data: |

A se completa de către instituţiile oficiale:

| Nume / Semnătură OF OI Data primirii de către OF OI : Data verificării: Observaţii : | Nume / Semnătură Director DMFC OI: Data : Verificat şi aprobat Cererea de Rambursare în sumă de:______LEI Data : |
| --- | --- |

# ANEXA IV  RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

(trimestrial, respectiv final)

RAPORTUL DE PROGRES

| Program operaţional | Creşterea Competitivităţii Economice |
| --- | --- |
| Axă prioritară: | TIC pentru sectoarele privat şi public |
| Operaţiunea: |  |

| Tipul raportului de progres trimestrial/final |  |
| --- | --- |
| 1. Numărul Raportului de Progres |  |
| 2. Perioada de raportare |  |
| 3. Informaţii despre beneficiar |  |
| Numele beneficiarului |  |
| Adresă |  |
| Manager de proiect |  |
| Cod Înregistrare Fiscală |  |
| 4. Detalii despre proiect |  |
| Numărul de înregistrare în SMIS |  |
| Denumirea proiectului |  |
| Numărul contractului de finanţare |  |
| Localizarea geografică a proiectului: (regiune, judeţ, localitate) |  |

| 5. Stadiul proiectului |  |
| --- | --- |
| Se va completa cu descrierea stadiului proiectului |

5.0 Măsuri corective:

Proiectul include recomandările primite de la OI (dacă este cazul)?

DA (						NU (

* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul DMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

Dacă da, explicaţi măsurile corective implementate:

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (poate fi folosită diagrama Gantt):

| Activitate nr. | Activităţi planificate pentru perioada de raportare | Data începerii activităţii planificate | Data finalizării activităţii planificate |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 1 |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |
| Activitatea nr |  |  |  |

| Activitate nr. | Activităţi desfăşurate pe parcursul perioadei de raportare | Data începerii activităţii desfăşurate | Data finalizării activităţii desfăşurate |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 1 |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |
| Activitatea nr |  |  |  |

5.2. Realizări obţinute până în prezent (completaţi numai dacă e cazul):

| 1. Rezultat | 2. Obiectivul din Contractul de finanţare | 3. Valoarea obţinută în raportul de progres anterior | 4. Valoarea obţinută în timpul perioadei de raportare | 5. Valoarea obţinută până în prezent (3+4) | % 6=5/2x100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. Aspecte de mediu (dacă este necesar)

| Activitate 1 | Activitate 2 | …. | Activitate n |
| --- | --- | --- | --- |

5.4. Egalitatea de şanse (dacă este necesar)

| Activitate 1 | Activitate 2 | …. | Activitate n |
| --- | --- | --- | --- |

5.5. Probleme identificate ale proiectului (dacă este necesar)

| Nr. activitate | Descrierea problemei | Soluţie / propunere | Termene |
| --- | --- | --- | --- |

5.6 Modificări fundamentale efectuate sau prevăzute de(în) proiect comparativ cu ce este stabilit in contractul de finanţare (dacă este cazul)

5.6.1. Modificări efectuate (condiţionate de aprobarea AM/OI)

| Actul adiţional | Obiectul actului adiţional | Motive |
| --- | --- | --- |

5.6.2. Modificări preconizate (condiţionate de aprobarea AM/OI)

| Tipul modificării | Descrierea modificării | Motive |
| --- | --- | --- |

5.6.3. Modificari previzionate pentru datele planificate (daca exista)

| Nr. activităţii | DATELE PLANIFICATE | DATE EFECTIVE SAU PRECONIZATE |
| --- | --- | --- |
|  | Început | Sfârşit | Început | Sfârşit |
| Activitate 1 |  |  |  |  |
| Activitate 2 |  |  |  |  |
| Activitate nr |  |  |  |  |

5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor

| Nr. contract | Obiectul contractului | Valoarea (Lei) | Procedura de achiziţie aplicată | Data demarării procedurii | Data finalizării procedurii * | Stadiul aplicării procedurii de achiziţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*  În cazul în care procedura de achiziţii nu este finalizată, se va menţiona data estimată de finalizare, conform calendarului stabilit în contractul de finanţare.

6. Indicatori:

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită prin contract | Valoarea indicatorului obţinută în perioada de raportare | Valoarea indicatorului obţinută până în prezent |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip indicator (1) | UM (2) | Cantitate (3) | UM (4) | Cantitate (5) | UM (6) | Cantitate (7) |
| Indicatorii de realizare (privind rezultatele imediate ale proiectului) |  |  |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat ai proiectului |  |  |  |  |  |  |

7. Proiectul generează venituri în timpul perioadei de raportare?

| A. Venitul total generat anterior | B. Venitul total generat în timpul perioadei de raportare | Total (A+B) |
| --- | --- | --- |

8. Calendarul activităţii. (A NU SE COMPLETA ÎN CAZUL RAPORTULUI FINAL)

Completaţi cu activităţile şi realizările preconizate pentru următoarea perioadă de raportare.

8.1. Calendarul de activităţi preconizate

| Nr. crt. | Activitate | Activităţi desfăşurate în timpul perioadei de raportare (data începerii şi data încheierii) | Activităţi de realizat în timpul următoarei perioade de raportare data începerii şi data încheierii) |
| --- | --- | --- | --- |

8.2. Calendarul privind realizările preconizate

| Nr. | Realizari | Obiectivul propus în contractul de finanţare | Rezultatele preconizate pentru următoarea perioadă de raportare |
| --- | --- | --- | --- |

9. Partile fizice distincte ale proiectului PFDP: (PENTRU PROIECTELE MONITORIZATE ÎN FUNCŢIE DE PARTILE FIZICE DISTINCTE, A SE COMPLETA DOAR ÎN CAZUL RAPORTULUI DE PROGRES ATAŞAT LA O CERERE DE RAMBURSARE)

| PFDP | Valoarea indicatorului stabilită prin contract | Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată | Valoarea obţinută până în prezent | % (8)= (7)/(5)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte Fizică (1) | Cantitate (2) | Valoare (Lei) (3) | Cantitate (4) | Valoare (Lei) (5) | Cantitate (6) | Valoare (Lei) (7) | (8) |
| Parte Fizică n |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Pentru contractele de lucrări beneficiarul va ataşa raportului de progres declaraţia şefului de lucrări (Arhitect sau Inginer) care va respecta tabelul de mai sus.

Reprezentantul legal al beneficiarului				Manager de proiect

Data____________________

# ANEXA VI MODELUL CERERII DE PREFINANŢARE

De la: Beneficiarul ………………………

Către: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Cerere de Prefinanţare nr. _________

Programul operaţional:

Axa prioritară:

Domeniul major de intervenţie:

Operaţiunea

Data de început a proiectului:

Titlul proiect:

Numărul contractului de finanţare:

În baza Contractului de Finanţare nr. __ încheiat cu OIPSI _____la data de ___, vă rog să dispuneţi plata, la valoarea eligibilă din contractul de finanţare, a sumei de __LEI, reprezentând (prima, a doua,…) tranşă de prefinanţare, având la bază contractele de achiziţie semnate cu contractorii . Plata se va face în contul de mai jos:

Nume Beneficiar _______

Adresă: ______________

Codul fiscal: ___________

Numele Băncii _________

Codul IBAN: ___________

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Prefinanţare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

Cunoscând prevederile  art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, îmi asum responsabilitatea cu privire la  realitatea, legalitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în tabelul anexat „Lista Contractelor de achiziţie” semnate cu contractorii.

Anexe:	Anexa 2: Lista contractelor de achiziţii

Scrisoare de garanţie bancară numai în cazul  proiectelor  care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis

Cu respect,

Funcţia: Director Proiect / Nume Prenume: / Semnătura: / Data	         Funcţia: Reprezentant legal / Nume Prenume: /Semnătura: / Data

| Nume / Semnătură OF OIPSI Data primirii de către OF OIPSI : Data verificării: Observaţii : | Nume / Semnătură Director DMFC OIPSI: Verificat şi aprobat Cererea de Prefinanţare în sumă de:______LEI Data : |
| --- | --- |

# ANEXA VII	MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTIŢIEI

Raport privind durabilitatea

investitiei

1. POS CCE

2. Axa prioritară :

3. Operaţiunea:

4. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail:

CUI/Codul fiscal:

5. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare din SMIS:

Numele proiectului:

Operaţiunea:

Contract de finanţare nr.:

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

| Cost total proiect: |
| --- |
| Cost total eligibil proiect: |
| Proiectul a suferit/nu a suferit o modificare substantiala in conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006: a) afectarea naturii sau conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism public cu obtinerea de beneficii. Detaliaţi rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din încetarea unei activitati productive Detaliaţi |
| Data : | Beneficiar: |

# ANEXA VIII Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al   evidenţei contabile legate de proiect

Număr contract finanţare:

Denumire beneficiar:

Locul de păstrare al documentelor aferente proiectului: (adresa completă)

Scurtă descriere a modalităţii de păstrare a documentelor aferente proiectului:

(criterii de păstrare, suporţi de date utilizaţi, alte informaţii relevante)

Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completează în situaţia în care există mai multe locaţii în care sunt păstrate documentele, detaliindu-se, pe cât posibil, unde se găsesc documentele în anumite momente din timp)

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa completă)

Scurtă descriere a modalităţii de arhivare a documentelor aferente proiectului:

(criterii de arhivare, suporţi de date utilizaţi, alte informaţii relevante)

Scurtă descriere a modului în care se realizează evidenţa contabilă distinctă privind proiectul: (codificarea aleasă pentru identificarea tranzacţiilor privind proiectul, precum şi gradul de detaliere privind sistemul analitic de evidenţă contabilă pentru proiect)

ANEXA IX ÎMPUTERNICIRE ŞI SPECIMEN DE SEMNĂTURA A PERSOANEI RESPONSABILE CU  OPERAŢIUNILE FINANCIARE.

# Footnotes

Conduce la respingerea imediată, indiferent de etapa în care se află proiectul

Conduce la respingerea imediată, indiferent de etapa în care se află proiectul

Conduce la respingerea imediată, indiferent de etapa în care se află proiectul

Calculată ca raport între valoarea finanţării nerambursabile acordata şi valoarea totală a costurilor eligibile pentru fiecare categorie de cheltuieli

Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare

Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare

Varianta zero (varianta fără investiţie), varianta maximă (varianta cu investiţie maximă), varianta medie (varianta cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată

Criteriile numărul 1 şi numărul 2 sunt eliminatorii fără a se solicita alte clarificări

Dacă răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”) cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare

Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare

Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare

Conduce la respingerea imediată, indiferent de etapa în care se află proiectul

In cazul în care managementul de proiect va fi externalizat, numele managerului de proiect va fi transmis ulterior semnării contractului de finanaţare

Se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanţare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute în coloana 1, de la 1-n

TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii menţionaţi la art. 15, alin (1)  din OUG 64/2009, se calculează la cheltuielile eligibile

Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana  1, respectiv fără TVA şi TVA aferent

În linia I, coloana (5) se completează suma cheltuielilor eligibile din factura fără TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n

În linia I, coloana (10) se completează suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv în coloana (11) suma  valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre rambursare

În linia II, coloana (5)   - total venituri nete generate în perioada de referinţă aferente cheltuielilor eligibile

În linia II, coloana (10) - se aplică procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5)

III= (I-II), se completează în coloanele (5) şi (10)

Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 – Tabelul 6.A

Pentru proiecte generatoare de venituri conform definiţiei RC 1083/2006 art. 55

TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionaţi la art. 15, alin (1)  din OUG 64/2009.

Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A

Se va trece suma de prefinanţare de dedus, conform contractului de finanţare (fără aplicarea procentului la valoarea eligibilă din Cererea de Rambursare)

# Text boxes

Autoritatea de

Management

Organismul

Intermediar

Beneficiar

Beneficiar

Cerere

finanţare

Verificarea administrativă şi a

eligibilităţii

Încheiere contract

de finanţare

Autoritatea Certificare/Plată

Unitatea de Plată AM

Cerere de rambursare

Evaluarea

tehnică

şi financiară

Cerere de         r ambursare

verificată

Plată

Plată

certificată

Cerere de rambursare

autorizată

Listă proiecte

selectate

Evaluarea şi selecţia proiectelor

Autoritatea de  Management

Organismul

Intermediar

Organismul

Intermediar

U.E.

Comitet de

monitorizare

Implementare

PROIECT

Cerere intermediară

Cerere finală

Autoritatea de Management

Bun de plată în suma de……………..

Nume /Semnătura Responsabil

…………………………….

Funcţia

………………………………

Autoritatea de Management

Bun de plată în suma de……………..

Nume/Semnătura Responsabil

…………………………….

Funcţia

………………………………