Alocarea financiară publică este de 10.097,08 mil. euro (Buget naţional şi UE).

# Proiecte depuse: 95.162 cu o valoare publică de 15.057,4 mil. euro; din care în perioada septembrie 2010 – septembrie 2011 au fost depuse 53.739 proiecte cu o valoare publică de 2.412,9 mil. euro

# Proiecte selectate: 47.697 cu o valoare publică de  4.416,9 mil. euro; din care in perioada septembrie 2010 – septembrie 2011 au fost selectate 33.529 proiecte cu o valoare publică de 1.273,3 mil. euro.

# Proiecte contractate (finanţate): 38.304 cu o valoare publică de 4.121,3 mil. euro; din care in perioada septembrie 2010 – septembrie 2011 au fost contractate 24.570 proiecte cu o valoare publică de 950,9 mil. euro.

# Contractele au vizat în special beneficiarii privaţi, peste 99% din contractele semnate în perioada septembrie 2010 – septembrie 2011.

# Proiecte finalizate 1.881; din care în perioada septembrie 2010 – septembrie 2011 s-au finalizat 1.057 proiecte.

# Valoarea plăţilor efectuate către beneficiarii tuturor măsurilor este de 2.526,8 mil. euro, reprezentând un grad de absorbţie de 25,03% din alocarea  aferentă întregului Program.

# În perioada septembrie 2010 – septembrie 2011 s-au efectuat plăţi în valoare de 1.079,4 mil. euro ceea ce a condus la o creştere a gradului de absorbţie de la 14,34% la 25,03%.

# Plăţile au vizat în special măsurile de investiţii, în perioada mai sus menţionată acestea crescând de la 621,51 mil. euro la 1.297,29 mil. euro. Astfel, intr-un singur an, plăţile aferente masurilor de investiţii au depăşit nivelul realizat în perioada 2008 – august 2010.

# În perioada septembrie 2010 – septembrie 2011 s-au desfăşurat 15 sesiuni de depunere proiecte cu o alocare totală de 1.660,37 mil. Euro. Până la sfârşitul anului 2011 urmează a se desfăşura încă patru sesiuni de depunere proiecte cu o alocare totală de 212,5 mil. Euro.

În perioada 01 septembrie – 15 noiembrie 2010 s-a desfăşurat sesiunea de depunere a Planurilor de Dezvoltare Locală în vederea participării la selecţia Grupurilor de Acţiune Locală, fiind depuse 151 planuri de dezvoltare locală.

Din lista Planurilor de Dezvoltare Locală eligibile, în urma aprobării Raportului de Selecţie de către Comitetul Naţional de Selecţie din data de 03.06.2011, au fost selectate pentru finanţare 81 Planuri de Dezvoltare Locală în valoare publică de 226.889.390 euro.

# Concluzii

# S-a realizat contractarea fondurilor aferente măsurilor majore de investiţii (121, 123, 312, 313, 322) în proporţie de 77%.

# La nivelul general al axelor 1 şi 3 care cuprind măsuri destinate fermierilor, procesatorilor din sectorul agroalimentar precum şi micro-întreprinderilor din sectorul non agricol, contractarea s-a realizat în proporţie de 59%.

# S-au efectuat plăţi în valoare de 1.079,4 mil. euro, ceea ce a condus la o creştere a gradului de absorbţie de la 14,34% la 25,03%.

# Plăţile au vizat în special măsurile de investiţii, în perioada mai sus menţionată acestea crescând de la 621,51 mil. euro la 1.297,29 mil. euro. Astfel, într-un singur an, plăţile aferente măsurilor de investiţii au depăşit nivelul realizat în perioada 2008 – august 2010.

- Având în vedere plăţile efectuate către beneficiarii PNDR, rezultă că, nu există risc de dezangajare al alocării 2009, la sfârşitul anului 2011, aceasta fiind deja acoperită în proporţie de peste 96%. (Plăţile aferente angajamentelor bugetare se fac pe principiul N+2).

În perioada 1 septembrie 2010-1 septembrie 2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR a înaintat două propuneri de modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurale, în luna octombrie 2010, respectiv mai 2011 aprobate de Comisia Europeană în cursul acestui an. Aceste modificări au urmărit îmbunătăţirea accesării şi implementării programului şi creşterea gradului de absorbţie.

Principalele modificări realizate în decursul ultimului an au constat în:

- Modificarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în vederea finanţării unor acţiuni de investiţii pentru diminuarea efectelor inundaţiilor şi prevenirea acestora (completarea măsurii 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” cu o nouă sub-măsură 125 c) Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie  împotriva inundaţiilor, precum şi a Măsurii 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” cu sub-măsura 322 d) Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010.

- Creşterea sprijinului acordat măsurilor privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole (măsura 211 şi 212), precum şi introducerea pachetului 5 Agricultură ecologică în cadrul măsurii „Plăţi de Agro-mediu”.

- Acordarea unui avans pentru costurile de funcţionare a Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului de maxim 20% din totalul costurilor aferente funcţionării, animării teritoriului şi dobândirii de competenţe.

Începând cu luna mai 2011, MADR a demarat negocierile cu Comisia Europeană pentru pregătirea celei mai substanţiale modificări a PNDR care se referă, în principal, la:

- realocarea de fonduri între măsurile din PNDR în valoare de aproximativ 740 mil. euro valoare publică către măsurile 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole, 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, 215 - Bunăstarea animalelor, 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi şi Leader pentru organizarea unei noi sesiuni de depunere până la sfârşitul acestui an;

- creşterea nivelului sprijinului acordat tinerilor fermieri, de la 25.000 euro la 40.000 euro care se va aplica la următoarea sesiune de depunere a proiectelor programată pentru luna noiembrie;

- prioritizarea în cadrul măsurii 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, a abatoarelor şi centrelor de colectare şi procesare lapte de mică capacitate;

- introducerea măsurii 215 – Bunăstarea animalelor în vederea încurajării implementării la nivelul fermelor zootehnice din România a unor standarde superioare de bunăstare a animalelor

- introducerea unor noi pachete în cadrul măsurii 214 - Plăţi de agro-mediu cu obiective targetate pe conservarea biodiversităţii, respectiv menţinerea pajiştilor importante pentru fluturi şi menţinerea terenurilor arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu;

- creşterea intensităţii sprijinului acordat pentru măsurile 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi (pentru activităţile non-agricole productive şi serviciile medicale şi sanitar-veterinare) şi 313 – Încurajarea activităţilor turistice (pentru agroturism şi activităţi recreaţionale) la 90% din valoarea investiţiilor.

În prima parte a acestei luni, după aprobarea de către Comitetul de Monitorizare, această propunere de modificare a Programului urmează a fi înaintată oficial Comisiei Europene.

# Rezultatele înregistrate în implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală au fost pozitive, succesul de care s-au bucurat anumite măsuri fiind peste aşteptările autorităţilor responsabile de managementul Programului.

# Datorită numărului foarte mare de proiecte depuse în cadrul sesiunilor de depunere a proiectelor care s-au desfăşurat în ultimul an precum şi pentru evitarea supraîncărcării şi blocării sistemului au existat anumite măsuri care au fost decalate faţă de programarea iniţială, pentru  a permite fluidizarea procesului de evaluare a proiectelor, pe de o parte, precum şi pentru îmbunătăţirea şi simplificarea procedurilor pe de altă parte.

# De asemenea, au existat anumite măsuri care nu s-au bucurat de popularitate în rândul potenţialilor beneficiari, cum ar măsurile 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători” şi 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” .

# În ceea ce priveşte măsura 221, nivelul scăzut al plăţilor acordate pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere, întreţinerea acestora şi costurile tranzacţionale asociate elaborării proiectului tehnic precum şi atractivitatea de care se bucură Schema de sprijin privind împădurirea terenurilor agricole finanţată din Fondul de Mediu au condus la un nivel de  implementare relativ scăzut al acestei măsuri.

# Referitor la măsura 142, reticenţa producătorilor agricoli din România faţă de constituirea în forme asociative şi lipsa de încredere faţă de beneficiile pe care operarea în cadrul unui grup de producători recunoscut le-ar putea aduce micilor afaceri individuale se manifestă şi la nivelul implementării proiectelor prin această măsură.

# Text boxes

# I. Stadiul implementării PNDR – 31 august 2011

# II. Modificări ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

III. Impedimente privind implementarea PNDR