**Calendar Sesiunea de finanțare II/2013, Proiecte Culturale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termen** | **Perioada** | **Activitate** |
| 30 de zile calendaristice | 19 iunie 2013 – 18 iulie 2013 | Termenul de depunere a cererilor de finanţare online |
| 3 zile lucratoare | 19 – 23 iulie 2013 | Verificarea conformităţii administrative, respectiv eligibilităţii cererilor de finanţare |
| 20 zile calendaristice | 24 iulie 2013 – 12 august 2013 | Evaluarea programelor / proiectelor / acţiunilor culturale |
| 5 zile lucratoare | 13 – 20 august 2013 | Stabilirea ierarhiei ofertelor culturale şi postarea listei cuprinzând organizaţiile culturale ale căror programe / proiecte / acţiuni culturale au fost selectate spre finanțare, respectiv lista cu proiectele neselectate |
| 1 zi | 21 august 2013 | Publicarea listelor finale |
| 15 zile calendaristice | 22 august – 05 septembrie 2013 | Desfăşurarea etapei a II-a a selecţiei |
| 2 zile lucrătoare | 06 – 09 septembrie 2013 | Verificarea conformităţii administrative etapa a II-a |
| 1 zi | 10 septembrie 2013 | Publicarea listelor finale |
| 3 zile lucrătoare | 11 – 13 septembrie 2013 | Termenul pentru depunerea contestaţiilor |
| 5 zile lucrătoare | 16 – 20 septembrie 2013 | Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor |
| **10 zile lucrătoare** | **10 – 23 septembrie 2013** | **Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare** |