Programul Operaţional Regional 2014-2020

Calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor)

| Axă prioritară/ Prioritate de investiţii/ Obiectiv specific/ Acţiune | Bugetul alocat apelului de proiecte (mil euro) | 2016 | Observaţii (probleme întâmpinate, blocaje în lansare, justificare în cazul întârzierilor) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data lansării ghidurilor în consultare publică (luna) | Data lansării apelului de proiecte (luna) | Data închiderii apelului de proiecte (luna) |  |
|  | Total eligibil | din care UE |  |  |  |  |
| AP1 –Promovarea transferului tehnologic / OS 1.1 entități de transfer tehnologic, lansare apel de intenție | 194.12 | 165.00 | mai | iunie | noiembrie - decembrie | Concept note si scrisori de intenție |
| AP 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , OS – 2.1 A -microîntreprinderi | 234.12 | 199 |  | mai | ianuarie 2017 | Apel lansat |
| AP 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1B – incubatoare/acceleratoare de afaceri | 117.65 | 100 | iunie | iulie/august | martie 2017 |  |
| AP 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri | 172.94 | 147.00 | iunie | iulie/august | martie 2017 |  |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A –cladiri rezidențiale - 7 REGIUNI | 438.91 | 373.07 |  | martie | noiembrie | Apel lansat |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A- cladiri rezidentiale - Bucuresti -lfov | 83.46 | 70.94 |  | martie | noiembrie | Apel lansat |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice si iluminat public - 7 REGIUNI | 319.70 | 271.74 | iunie | iulie/august | martie 2017 |  |
| AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice si iluminat public - Bucuresti -lfov | 40.51 | 32.41 | iunie | iulie/august | martie 2017 |  |
| AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C – mobilitate urbană - 7 REGIUNI | 679.38 | 577.47 | Iulie | august/ septembrie | aprilie 2017 | Clarificarea situațiilor privind Contractele de Sevicii Publice - transport călători si modificari corespunzatoare ale Legii 92 privind transpostul public de călători |
| AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C – mobilitate urbană - Bucuresti -lfov | 119.99 | 95.99 | iulie | august/ septembrie | aprilie 2017 |  |
| AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - 7 REGIUNI | 1,303.63 | 1,108.09 | iunie | iulie/ august | august 2017 | Lansarea apelului aferent Strategiilor de dezvoltare urbană şi a planurilor de mobilitate |
| AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană | 1,058.82 | 957.44 | noiembrie | decembrie | iunie 2017 | Clarificarea situațiilor privind Contractele de Sevicii Publice - transport călători si modificari corespunzatoare ale Legii 92 privind transpostul public de călători |
| AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refunctionalizarea terenurilor degradate | 125.15 | 100.00 | noiembrie | decembrie | iunie 2017 |  |
| AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în zona urbănă | 55.29 | 47.00 | noiembrie | decembrie | iunie 2017 |  |
| AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană | 71.88 | 61.10 | noiembrie | decembrie | iunie 2017 | Lansarea apelurilor de proiecte este condiţionată de elaborarea strategiei privind infrastructura educaţională de către Ministerul Educaţiei |
| AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –patrimoniul cultural - 7 REGIUNI | 249.76 | 212.3 |  | martie | noiembrie | Apel lansat |
| AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –partimoniul cultural -Bucuresti -lfov | 26.6 | 21.28 |  | martie | noiembrie | Apel lansat |
| AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate -7 REGIUNI | 91.8 | 78.03 |  | martie | noiembrie | Apel lansat |
| AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2- reconversia și refuuncționalizarea terenurilor degradate -Bucuresti -lfov | 14.17 | 11.34 |  | martie | noiembrie | Apel lansat |
| AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 –modernizarea drumurilor județene -7 REGIUNI | 810.98 | 689.33 |  | martie | noiembrie | Apel lansat |
| AP6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 - modernizarea drumurilor județene - Bucuresti Ilfov | 13.3 | 10.64 |  | martie | noiembrie | Apel lansat |
| AP7- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism - 7 REGIUNI | 99.34 | 84.44 |  | aprilie | decembrie | Apel lansat |
| AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.1/OS 8.2 infrastructura de sanatate - 7 REGIUNI | 306.38 | 153.19 | octombrie | noiembrie | mai 2017 | Lansarea apelurior este condiţionalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort |
| AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale - bătrâni - 7 REGIUNI | 27.34 | 23.24 | iunie | iulie/ august | martie 2017 |  |
| AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale - dizabilităţi - 7 REGIUNI | 16.65 | 14.15 | septembrie | octombrie | mai 2017 | Lansarea apelurior este condiţionalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort |
| AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale - copii - 7 REGIUNI | 74.9 | 63.67 | septembrie | octombrie | mai 2017 |  |
| AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban /OS 9.1 – regenerarea comunităților defavorizate - 7 REGIUNI | 89.59 | 85.11 | noiembrie | decembrie | Iulie 2017 |  |
| AP9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban /OS 9.1 - regenerarea comunităților defavorizate -Bucuresti -lfov | 11.81 | 10.63 | noiembrie | decembrie | Iulie 2017 |  |
| AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 –infrastructură educațională - 7 REGIUNI | 261.45 | 222.23 | noiembrie | decembrie | Iulie 2017 | Lansarea apelurilor de proiecte este condiţionată de elaborarea strategiei privind infrastructura educaţională de către Ministerul Educaţiei |
| AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 infrastructură educațională -Bucuresti -lfov | 53.19 | 42.55 | noiembrie | decembrie | Iulie 2017 |  |
| AP11- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară /OS 11.1 - cadastru - 7 REGIUNI | 312.89 | 265.96 | noiembrie | decembrie | Iulie 2017 |  |
| SUERD | 451.02 | 383.37 | august | septembrie | martie 2017 |  |
| ITI, inclusiv instrumente financiare AP 2 | 434.45 | 358.11 | iulie | august | februarie 2017 |  |
| TOTAL | 7032.36 | 5868.07 |  |  |  |  |
| TOTAL | 419.06 | 336.43 |  |  |  |  |

Data publicarii: iunie 2016